## Autoeval_Ind. DES
Metas Compromiso de capacidad académica de las DES | Meta | Valor alcanzado 2006 * | Meta | Avance a julio-2007 * | Explicar las causas de las diferencias
| 2006 |  | 2007 *
Número y % de PTC de la DES con:
Especialidad | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 PTC del PE de arquitectura obtuvo el grado de maestría en el 2007. La meta del 2006 fue lograda.
Maestría | 46 | 29 | 34 | 32 | La meta planteada en el 3.3 se logró en un 94%, dos PTC no concluyeron su proceso de obtención del grado.
Doctorado | 9 | 11 | 20 | 12 | La meta resultó muy ambiciosa ya que el proceso de obtención de grado requiere mayor tiempo.
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 44 | 11 | 19 | 11 | En el 2007 el PROMEP cambió requisitos. Algunos de los PTC de 30 hrs. no pudieron registrarse.
Adscripción al SNI o SNC | 6 | 1 | 10 | 1 | Los PTC no reunieron los requisitos para su adscripción.
Participación en el programa de tutorías | 61 | 51 | 62 | 50 | Los PTC de nuevo ingreso están cursando un diplomado en tutorías para poder realizar la actividad.
Cuerpos académicos que:
Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay diferencias
En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay diferencias
En formación. Especificar nombres de los CA en formación | 9 | 9 | 9 | 9 | * Ver nota[1]
Metas Compromiso de competitividad académica de las DES | Meta | Valor alcanzado 2006 * | Meta | Avance a julio-2007 * | Explicar las causas de las diferencias
| 2006 |  | 2007 *
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 10 | 4 | 7 | 5 | Los PE de Música y Artes Plásticas concluirán su actualización en el 2º semestre de 2007.
(Especificar los nombres de los PE)
PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE | 1- Lic en Arq | 1-Lic en Arq. | 1-Lic en Música | 1-M.en RSM. | Los PE de Música y Artes Plásticas serán evaluados por los CIEES en el 2º semestre de 2007.
| 2- M.en RSM. |  | 2- M.en RSM. | 2-M. en PUR
| 3- M. en PUR |  | 3- M. en PUR
| 4- Lic en AP |  | 4- Lic en AP
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | 1-Lic en DG | 1-Lic en DG | 1-Lic. En DI | 0 | El PE de DI ya tiene concluido el proceso, está por confirmar la fecha de los visitadores. El PE Arquitectura, inicia el proceso de acreditación en agosto 2007.
Especificar el nombre de los PE | 2-Lic. En DI |  | 2-Lic en Arq.
Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 5PE-50% | 4PE-37% | 7PE-87% | 4PE-50% | Los PE de Música y Artes Plásticas serán evaluados por los CIEES en el 2º semestre de 2007. Las maestrías de Arquitectura M. en RSM. Y M. en PUR están esperando la resolución de los CIEES.
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. | 996-83% | 358-35% | 976-85% | 1150-100% | El avance de la meta está considerado a diciembre del 2007.
PE de TSU/PA y lic. con tasas de titulación:
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 73% | 73% | 73% | 74% | El avance no refleja la totalidad del egreso para el 2007, ya que los PE de Diseño y Música egresan alumnos hasta el mes de diciembre.
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 42% | 28% | 42% | NA 29% proyectado | Los alumnos de los PE de Diseño concluyen sus estudios en diciembre y los de Arq. Música y AP concluyeron en junio, por lo que todavía no es posible medir la tasa de titulación por cohorte. En los indicadores el dato está proyectado
1 Ciudad y Patrimonio 2 Tecnología Artística 3 Diseño y Cultura 4 Teoría Concepto y Diseño. 5 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño 6 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales 7 Estudios musicológicos. 8 Instrumentistas
9 Arte y Diseño
Note on B1: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.
Note on B15: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.
Note on C1: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.
Note on D1: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.
Note on D15: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.
Note on E1: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: * Las metas deben expresarse acumulando los valores establecidos desde el PIFI 3.3.

## Actual. de Planeación_ Ind. DES
Metas Compromiso de capacidad académica de las DES | 2007* |  | 2008* |  | 2009* |  |  | 2010* |  | 2011* |  | 2012* |  | Observaciones
| Número | % | Número | % | Número |  | % | Número | % | Número | % | Número | %
Personal académico
Número y % de PTC de la institución con:
Licenciatura y Especialidad | 22 | 32% | 14 | 18% | 13 |  | 16% | 13 | 13% | 13 | 12% | 7 | 6%
Maestría | 34 | 49% | 45 | 58% | 54 |  | 61% | 62 | 62% | 71 | 64% | 76 | 66% | La evolución de las cifras no considera 23 posibles jubilaciones al 2012, ya que estos podrían optar por los programas de permanencia.
Doctorado | 13 | 19% | 19 | 24% | 21 |  | 24% | 25 | 25% | 26 | 24% | 32 | 28%
Adscripción al SNI o SNC | 1 | 1% | 3 | 4% | 5 |  | 6% | 7 | 7% | 9 | 8% | 11 | 10% | Por las características de las disciplinas artísticas, la mayoría de los PTC de la DES existe poca disposición respecto a la realización de trámites de convocatoria y registro al SNI, y al SNC,
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 11 | 16% | 24 | 31% | 34 |  | 39% | 43 | 43% | 49 | 45% | 54 | 47% | La posibilidad de ser reconocido por PROMEP, es directamente proporcional a la habilitación y productividad de los PTC.
Participación en el programa de tutorías | 65 | 94% | 78 | 100% | 88 |  | 100% | 100 | 100% | 110 | 100% | 115 | 100% | A partir del 2008, el 100% de los PTC participarán en tutorías.
Cuerpos académicos:
Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11.1% | Medio Ambiente y Ciudad | 22.2% | El tiempo de habilitación y de productividad sostenida, posibilita al 2012 la consolidación de 2 CA.
Estudios musicológicos.
En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 Diseño y Cultura | 11% | 1 Diseño y Cultura | 22% | 1 Diseño y Cultura | 22% | El tiempo de habilitación y de productividad sostenida, posibilita al 2012 2 CA en consolidación.
[10 empty] | 2 Estudios musicológicos |  | 2 Estudios musicológicos
En formación. Especificar nombres de los CA en formación | 1 Ciudad y Patrimonio | 100% | 1 Ciudad y Patrimonio | 100% | 1 Ciudad y Patrimonio |  | 100% | 1 Ciudad y Patrimonio | 89% | 1 Ciudad y Patrimonio | 78% | 1 Ciudad y Patrimonio | 78% | El tiempo de habilitación y de productividad sostenida, posibilita al 2012 2 CA en formación
| 2 Tecnología Artïstica |  | 2 Tecnología Artïstica |  | 2 Tecnología Artïstica |  |  | 2 Tecnología Artïstica |  | 2 Tecnología Artïstica |  | 2 Tecnología Artïstica
| 3 Diseño y Cultura |  | 3 Diseño y Cultura |  | 3 Diseño y Cultura |  |  | 3 Teoría Concepto y Diseño. |  | 3 Teoría Concepto y Diseño. |  | 3 Teoría Concepto y Diseño.
| 4 Teoría Concepto y Diseño. |  | 4 Teoría Concepto y Diseño. |  | 4 Teoría Concepto y Diseño. |  |  | 4 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño |  | 4 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño |  | 4 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño
| 5 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño |  | 5 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño |  | 5 Educación y Creatividad en las Artes y el Diseño |  |  | 5 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales |  | 5 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales |  | 5 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales
| 6 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales |  | 6 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales |  | 6 Creación, Metodología del lenguaje, y dirección musicales |  |  | 6 Estudios musicológicos. |  | 6Instrumentistas |  | 6Instrumentistas
| 7 Estudios musicológicos. |  | 7 Estudios musicológicos. |  | 7 Estudios musicológicos. |  |  | 7 Instrumentistas |  | 7 Arte y Diseño |  | 7 Arte y Diseño
| 8 Instrumentistas |  | 8 Instrumentistas |  | 8 Instrumentistas |  |  | 8 Arte y Diseño
| 9 Arte y Diseño |  | 9 Arte y Diseño |  | 9 Arte y Diseño 7
Metas Compromiso de competitividad académica de las DES | 2007* |  | 2008* |  | 2009* |  |  | 2010* |  | 2011* |  | 2012* |  | Observaciones
| Número | % | Número | % | Número |  | % | Número | % | Número | % | Número | %
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia | 6 | 100% | 7 | 100% | 9 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | En las revisiones curriculares de los PE de la DES se incluyen estudios de factivilidad.
PE con currículo flexible | 4 | 44% | 7 | 100% | 9 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | A partir de la revisión curricular de los PE de Diseño, todos los PE de la DES tendrán currículo flexible.
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | 1DisGráfico | 44% | 0 | % | Lic en Arq | 11%% |  | Cultura y Arte | 10% | 0 | % | Música | 50% | Los 4 PE se encuentran en proceso de revisión curricular.
(Especificar los nombres de los PE) | 2Dis Interiores | [10 empty] | Artes Plásticas |  | La actualización se efectúa al egreso de cada generación.
| 3Música | [10 empty] | Dis Gráfico
| 4Artes Plásticas | [10 empty] | Dis Interiores
Artes Escénicas
PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE | Artes Plásticas | 22% | 0 | % | 0 |  |  | 0 |  | Cultura y Arte | 10% | 0 |  | Los PE de Artes Plásticas y Música concluyeron el Nº de recomendaciones de los CIEES en un 98%. Se espera su evaluación en el 2ª sem. De 2007.
Música
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. | Lic. En Dis. Interiores | 16% | Lic en Arq.. | 14%% | Música | 22% |  | 0 |  | 0 |  | Artes Escénicas | 20% | El PE de Dis de Int. está pendiente de la resolución del COPAES y los de más PE de la DES iniciarán sus procesos conforme a lo proyectado.
Especificar el nombre de los PE |  |  |  |  | Artes Plásticas | [6 empty] | Cultura y Arte
Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 3/6 | 50% | 5/7 | 71% | 5/9 | 56% |  | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | 6/10 | 60% | La evolución de los PE de la DES en cuanto a su calidad, avanza gradualmente conforme a lo establecido en la proyección.
| Lic. Dis. Int. |  | Lic. Dis. Int. |  | Lic. Dis. Int. |  |  | Lic. Dis. Int. |  | Lic. Dis. Int. |  | Lic. Dis. Int.
| Lic. Dis Graf. |  | Lic. Dis Graf. |  | Lic. Dis Graf. |  |  | Lic. Dis Graf. |  | Lic. Dis Graf. |  | Lic. Dis Graf.
| Lic. Arq. |  | Lic. Arq. |  | Lic. Arq. |  |  | Lic. Arq. |  | Lic. Arq. |  | Lic. Arq.
|  |  | Lic. Música |  | Lic. Música |  |  | Lic. Música |  | Lic. Música |  | Lic. Música
|  |  | Lic. Art. Plast. |  | Lic. Art. Plast. |  |  | Lic. Art. Plast. |  | Lic. Art. Plast. |  | Lic. Art. Plast.
[8 empty] | Cultura y Arte |  | Cultura y Arte |  | Cultura y Arte
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 862 | 79% | 1151 | 100% | 1221 | 100% |  | 1305 | 100% | 1391 | 100% | 1480 | 100% | El incremento de la matrícula atendida por PE de calidad, se incrementará al 100% a partir del 2008 y se espera mantenerla.
Programas educativos de Posgrado:
PE que se actualizarán (especificar nombres) | 0 |  | 0 |  | M. en PUR |  | 67% |  |  |  |  | 1D Inter en Arq. | 33% | Los PE de posgrado, fueron actualizados recientemente.
M en RSM.
PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE | M. en PUR | 67% | [9 empty] | M en Paisaje y naturaleza
| M en RSM. | [10 empty] | M en Ciudades Históricas y Patrimonio de la Humanidad
PE que ingresarán al PNP SEP-CONACyT. Especificar nombre |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1D Inter en Arq. Está registrado a partir del 2006 en el PNP. Las maestrías ingresarán al PNP conforme a lo proyectado.
Doc. Arq.
MPUR y MRSYM
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. | 6/37 | 7% | 37/37 | 100% | 60/60 |  | 100% | 63/63 | 100% | 70/70 | 100% | 78/78 | 100% | A partir del 2008 con la evaluación de los CIEES a las maestrías, todos los PE de posgrado serán de buena calidad.
Eficiencia terminal
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 191 | 74% | 229 | 78% | 244 |  | 82% | 272 | 86% | 310 | 90% | 353 | 95% | Los PE de lic de la DES, han reducido significativamente sus índices de deserción
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 56 | 29% | 58 | 34% | 61 |  | 39% | 64 | 44% | 68 | 51% | 71 | 59% | La Tasa de titulación por cohorte marca una tendencia de acenso moderado
Tasa de graduación para PE de posgrado | 30 | 81% | 38 | 102% | 35 |  | 58% | 42 | 66% | 44 | 63% | 51 | 65% | La tasa de egreso se mantiene constante con relación al incremento de la matrícula.

## Indicadores de construcción (hidden)
Anexo IV Contenido del proyecto de construcción y adecuación de espacios físicos
Institución: | [8 empty] | Clave formato 911:
Prioridad | Obras solicitadas | Concepto | Tipo | Cantidad | No. De m2 | Costo X m2 | Costo total de la obra | Campus | DES beneficiadas | Facultad y/o escuela | No. De alumnos beneficiados
1
2
n
Total solicitado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A2: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar el nombre de la institución por extenso
Note on A4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar el número de la prioridad
Note on A9: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Corresponde a la suma de la columna correspondiente
Note on B4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Describir la(s) obra(s) solicitadas.
Note on C4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar, para cada obra solicitada, la distribución del ejercicio, de acuerdo con la siguiente lista: 1.- construcción 2.- remodelación 3.- ampliación 4.- adecuación 5.- equipamiento 6.- mantenimiento 7.- otros (especificar)
Note on D4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar, para cada obra, el espacio que se construirá de acuerdo con el siguiente listado: 1.- Aulas/salones 2.- Taller 3.- Laboratorio 4.- Cubículo 5.- Biblioteca 6.- Áreas comunes 7.- Oficina académica 8.- Oficina administrativa 9.- Otros (especificar)
Note on E4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar, para cada tipo, el número de espacios a construir
Note on F4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar la superficie total de construcción, por tipo y obra solicitada
Note on G4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar el costo por metro cuadrado por tipo de obra
Note on H4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Corresponde al costo total estimado por obra.
Note on I4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar el campus en el cual se llevará a cabo la obra
Note on J4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar, de acuerdo con el registro ante PROMEP, el nombre de la(s) DES, beneficiada(s), si la obra beneficia a más de una DES, se deberán anotar todas las DES beneficiadas.
Note on K4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar el nombre de la(s) Facultad(es) o Escuela(s) que pertenece(n) a la DES y que se verán beneficiadas con la obra
Note on L4: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: Anotar, para cada obra, el número de alumnos que se beneficiarán, clasificados por nivel educativo