## Autoeval_Ind. DES
Metas Compromiso de la Capacidad Académica de la DES | Meta 2006: | Valor alcanzado 2006 | Meta | Avance a julio de 2007 | Explicar las causas de las diferencias
2007
Especialidad |  |  |  |  | La DES no cuenta con PTC con especialidad
Maestría | 18 | 20 | 20 | 15 | El número se redujo y se debió principalmente a PTC que se doctoraron.
| 13% | 14% | 14.2% | 10.3%
Doctorado | 105 | 106 (75.2%) | 108 | 117 (80.1%) | La meta se rebasó. Todas las contrataciones que se han hecho en los últimos 4 años y que se harán en el futuro son para PTC con grado de doctor y el número se incrementó de 141 a 146 PTC.
| 75% |  | 75%
Perfil deseable registrados en el PROMEPSES | 88 | 85 | 90 | 90 | La meta se cumplió en el número de PTC planeado. Los nuevos PTC contratados se preparan para alcanzar esta clasificación.
| 63.7% | 60% | 63.8% | 61.6%
Registro en el SNI/SNC | 75 | 74 | 76 | 85 | La meta se rebasó, indicando cómo asumen este aspecto del reconocimiento por el SNI a los PTC de la DES.
| 55.6% | 52.5% | 54% | 58.2%
Participación en el programa de tutorías | 120 | 109 (77.3%) | 112 | 118 | Jubilaciones y retiros de PTC disminuyeron este número. Las nuevas contrataciones se preparan para acceder a esta importante función.
| 87% |  | 79% | 80.8%
Cuerpos académicos:
Consolidados. Especificar nombres de los CA Consolidados* | 11 | 9 | 11 | 12 | En este período se dio un buen movimiento de CA incrementando los CAC. La meta se rebasó.
| 44% | 36% | 45.8% | 50%
En Consolidación. Especificar nombres de los CA en Consolidación* | 4 | 9 | 9 | 6 | La meta se estableció alta con la planeación de un número importante de CAEC pasando a CAC, lo que se logró. En 2007 un CAEF emigró de la DES, (punto 1.7), explicado antes, quedando 24 CA.
| 16% | 36% | 36% | 25%
En Formación. Especificar nombres de los CA en Formación* | 10 | 7 | 7 | 6 | Se redujo el número de CA a 24 al cambiar de DES un CAEF como se menciona en el punto 1.7 de la tabla 2007.2 página 8. La meta se redujo por el motivo expuesto.
| 40% | 20% | 28% | 25%
Metas compromiso de la competitividad académica de la DES | META | Valor alcanzado | META | Avances a julio de | Explicar las causas de las diferencias
| 2006 | 2006 | 2007 | 2007
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. | M, C | M, C | M, C | M, C | Durante el primer semestre de 2007 se esperaba impartir un segundo curso piloto empleando el “pizarrón inteligente” buscando su transmisión por videoconferencia a algún programa de licenciatura de otra universidad en el país. Sin embargo, se encontraron dificultades técnicas para la transmisión, que imposibilitaron ofrecer el curso en dicho semestre.
(Especificar los nombres de los PE) | 57% | 57% | 75% | 57%
PE que evaluarán los CIEES. | I.Q, IF | I.Q. IF |  |  | En este período pasaron a nivel 1 de CIEES las licenciaturas en Ing. Físico e Ing. Químico.
(Especificar nombre de los PE) | 14% | 14%
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. Especificar el nombre de los PE. | QFB | QFB | I.Q. | I.Q. | El PE de QFB ha sido acreditado por la COMAEF. El programa de IQ ya ha enviado sus resultados a evaluar por el CACEI en junio de 2007, esperando la visita este año para Octubre.
85%
Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable. | 5 | 5 | 5 | 5 | La meta se alcanzó.
| 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. | 730 | 740 | 776 | 781 | El porcentaje es muy significativo por el número alto de estudiantes en PE de calidad.
| 88% | 88% | 85 | 88.4
Eficiencia terminal
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura | 80% | 59.73 | 80% | 60.26% | No se cumplió esta meta. Un buen número de estudiantes se rezagan un semestre en el cumplimiento de sus créditos, lo que hace que egresen con retraso.
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura | 70% | 31.25% | 70% | 54.8% | No se cumplió está meta. El egreso se retarda para un buen número de alumnos. La modalidad de titulación por tesis en investigación es muy común en esta DES, lo que provoca la obtención del grado en fecha posterior a lo deseable.
Otras metas académicas definidas por la DES:
PE de Posgrado que evaluarán los CIEES. | MQ, DQ, MF, DF, MB, DB (66%) | 4 PE |  |  | La meta se cumplió parcialmente. Cuatro programas educativos de posgrado: MB; MF; DF y DB se encuentran ya en nivel 1 de CIEES.
(Especificar nombre de los PE) |  | 57%
PE de Posgrado en PNP | MF,MB,MQ,MIQ | MF,MB,MQ,MIQ | QFB,Q,IQ,F,IF, | MF,MB,MQ,MIQ | La meta está satisfecha. Se encuentran en PNPC los 8 programas Solo un programa evaluable, MA no se encuentra en el PNPC. El porcentaje disminuyó por el comienzo del PE de Doctorado en Ingeniería Química en enero de 2007. El DQ es de carácter internacional.
(Especificar nombre de los PE) | MA | DQ, DF, DB(2) | MF,MB,MQ,MIQ | DQ, DF, DB(2)
| DQ, DF, DB(2) (90%) | 80% | DQ, DF, DB(2) | 72.7%
80%
Número y porcentaje de matrícula atendida por PE de Posgrado de calidad del total de la oferta educativa evaluable | 177 | 171 | 177 | 154 | El 100% de la matrícula de posgrado (171 estudiantes) se atiende en PE de buena calidad reconocidos por CONACYT, un PE tiene perfil internacional. No todos los PE han sido evaluados por CIEES.
| 98% | 100% | 98% | 100%

## Actual. de Planeación_ Ind. DES
Indicadores institucionales de capacidad académica | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | Observaciones
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | %
Personal académico
Número y % de PTC de la institución con
Especialidad
Maestría | 15 | 10.3 | 14 | 9.4 | 12 | 7.9 | 11 | 7.1 | 10 | 6.3 | 9 | 5.6 | El porcentaje de PTC con maestría se considera nuestro límite en la operatividad de los PE actual y en su diversificación futura.
Doctorado | 117 | 80.1 | 121 | 81.2 | 126 | 82.9 | 130 | 83.8 | 134 | 84.8 | 138 | 85.7 | El % se mantiene tendiendo al 85 %, que es significativo y sólido para esta DES.
Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES | 90 | 61.4 | 97 | 65.1 | 102 | 67.1 | 107 | 69 | 110 | 69.6 | 112 | 69.6 | Se considera que debería aumentar alrededor de 10 puntos porcentuales más. La planeación deberá incidir en este punto.
Adscripción al SNI o SNC | 85 | 58.2 | 90 | 60.4 | 95 | 62.5 | 100 | 64.5 | 105 | 66.5 | 110 | 68.4 | La meta planteada por el PLADI 2002-2010 se ha rebasado. Se puede estimar que el un valor de más de 2/3 es sólido y consistente con esta DES.
Participación en el programa de tutorías | 82 | 46.2 | 94 | 63 | 100 | 65.8 | 108 | 69.7 | 112 | 70.9 | 118 | 73.3 | El % se mantiene y debe aumentar en los próximos años.
Cuerpos académicos: | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 | Consideramos que número es consistente con esta DES. El ambiente podría generar más diversificación de CA, que es y será bien recibido.
Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados | 12 | 50 | 14 | 58.3 | 14 | 58.3 | 15 | 62.5 | 16 | 66.6 | 17 | 70.8 | Los nombres de los CA consolidados están en la Tabla 2007.6 de este documento.
En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación | 6 | 25 | 6 | 25 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 5 | 20.8 | 5 | 20.8 | Los nombres de los CAEC están en la Tabla 2007.6 de este documento.
En formación. Especificar nombres de los CA en formación | 6 | 25 | 4 | 16.6 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 2 | 8.33 | Los nombres de los CAEF están en la Tabla 2007.6 de este documento.
Indicadores institucionales de competitividad académica | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | Observaciones
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | %
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. (Especificar los nombres de los PE) | 5 | 71 | 5 | 71 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | El objetivo en los años siguientes será reforzar los elementos de innovación educativa en todos los programas. Preparar a los profesores en estrategias centradas en el alumno y en su aprendizaje, uso de herramientas audiovisuales, vinculación, e internacionalización, entre otras, principalmente.
PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE (Licenciatura) | [12 empty] | Actualmente se encuentran 5 PE (QFB, Q y F, IF e IQ) en nivel 1 de CIEES, 2 PE (M y C), que están considerando la próxima oportunidad de ser evaluados por su correspondiente organismo acreditador reconocido por COPAES en 2008.
PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. Especificar el nombre de los PE |  |  | I.Q. | 14.3 | Q, M, C | 42.8 | [6 empty] | QFB ya ha sido acreditado, IQ ha enviado su información a CACEI y espera la visita en octubre de 2007. Q, deberá avanzar a la acreditación en 2008.
Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable | 5 | 71.4 | 5 | 71.4 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | Los números indican el grado de consistencia que ha logrado esta DES.
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables | 781 | 88.3 | 804 | 88.3 | 940 | 100 | 968 | 100 | 1000 | 100 | 1030 | 100 | Los % se calcularon con la matrícula del semestre enero-junio 2006, considerando que Ing. Física pasará a nivel 1 de CIEES, con lo cual habría 4 de 7 PE de licenciatura en este nivel y 3 en nivel 2.
Programas educativos de posgrado:
Programas educativos que se actualizarán (especificar nombres) | 4 | 36 | 4 | 36 | 2 | 18 | 4 | 36 | 4 | 36 | 2 | 18 | Ahora se está revisando el PE de MIQ y mantendrán estas actividades en los años siguientes.
Programas educativos que evaluarán los CIEES (especificar nombre de los PE) |  |  | 3 | 27 |  |  | 1 | 9 |  |  |  |  | MIQ, DIQ, DQ, MQ, MA, DA, deberán ser evaluados en los años siguientes.
Programas que ingresarán al PNPC SEP-CONACYT. Especificar nombre: |  |  | DIQ, DA MA | [9 empty] | Se establece en las políticas de la DES la evaluación y en su caso aceptación en el PNPC para todos los PE de esta DES.
Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad: | 154 | 89.5 | 162 | 100 | 178 | 100 | 197 | 100 | 232 | 100 | 248 | 100 | Los números indican el grado de consolidación de esta DES.
Eficiencia terminal
Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura |  | 60.2 |  | 70 |  | 76 |  | 82 |  | 87 |  | 90 | Se reforzarán los programas de tutoría y asesoría en las materias de alto índice de reprobación para evitar que los alumnos se rezaguen en su programa educativo. El impacto de estas medidas no se reflejará de inmediato.
Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura |  | 54.8 |  | 65 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 88 | Se reforzarán los programas de tutoría y asesoría en las materias de alto índice de reprobación para evitar que los alumnos se rezaguen en su programa educativo. Se prestará especial atención al tiempo que los estudiantes invierten en realizar sus trabajos de tesis, ya que la mayoría de los estudiantes de la DES optan por esta forma de titulación e invierten un tiempo importante en ello.
Tasa de graduación para PE de posgrado: |  | 40.3 |  | 44.2 |  | 42.44 |  | 51.9 |  | 56.8 |  | 57.7
Otras metas académicas definidas por la institución:
Conservar el 100% de la matrícula de posgrado en programas educativos de calidad. | 8 PE | 89 | 9 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | Además de conservar los programas educativos de posgrado en PNP, el objetivo de la DES es trabajar para que pronto los PE tengan perfil internacional
Lograr que el 90% de los profesores se actualicen en técnicas centradas en el estudiante y su aprendizaje. |  | 50 |  | 75 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 100 | Se impartirán 3 cursos sobre estrategias de enseñanza centradas en el estudiante y en su aprendizaje. A cada curso deben asistir mínimo 20 profesores