Universidad de Guanajuato

Escuela de Idiomas

Centros de Auto-Aprendizaje de Idiomas

Reporte del Proyecto de Expansión de los

Centros de Auto-Aprendizaje de Idiomas

(CAADIs)

enero – junio de 2007

Elaborado por Anne Towgood,

Coordinadora del Proyecto de Expansión de los CAADIs,

Escuela de Idiomas

Universidad de Guanajuato

25 de junio de 2007

25 de junio de 2007

Mtro. Troy Crawford

Director de la Escuela de Idiomas

Presente:

Por medio de la presente entrego este reporte de avances en el Proyecto de Expansión de los CAADIs en el proceso de promoción, consultoría, evaluación y trabajo de campo que se ha realizado entre enero y junio del año en curso, con las diferentes dependencias de la Universidad de Guanajuato participantes dentro del PIFI 3.3, con el propósito base de ampliar e innovar la oferta educativa de la Universidad para el aprendizaje de lenguas.

- Promoción y consultoría

Para iniciar el Proyecto de Expansión y preparar el terreno para la instalación de los nuevos CAADIs se ha contactado y realizado visitas a los siguientes planteles de la Universidad de Guanajuato: la Facultad de Química (Guanajuato), la Facultad de Enfermería (Guanajuato), la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (Salamanca), la Facultad de Ciencias Administrativas (Celaya), el Instituto de Ciencias Agrícolas (Irapuato), la Facultad de Filosofía y Letras (Guanajuato), el Instituto de Investigación en Educación (Guanajuato), el nuevo Campus Interdisciplinario del Sur en Yuriria y el Campus León.

Se presentó el Proyecto a los Directores y al personal administrativo/académico de cada Escuela e Instituto, y a los Coordinadores de los nuevos Campus en Yuriria y León, donde se les expuso la filosofía y metodología de los centros de auto-acceso de idiomas, su historia en México y en la Universidad de Guanajuato, los procesos de planeación, gestión, adquisición de materiales didácticos, el diseño curricular y la incorporación de los CAADIS en los planes de estudio, el diseño de infraestructura, los perfiles requeridos para personal administrativo y académico, la capacitación de personal y la incorporación de tecnología.

En cada sitio visitado se realizó una inspección física del espacio designado o propuesto para la instalación de su CAADI, y en base a observaciones realizadas se ofreció recomendaciones sobre la organización del espacio para las distintas funciones académicas y administrativas del mismo, además de planos arquitectónicos.

Se continuará el apoyo de consultoría de acuerdo a los procesos requeridos de evaluación, implementación y seguimiento del Proyecto, con el objetivo de promover la descentralización y autonomía de los centros a la vez que haya cumplimento con los objetivos generales entregados al PIFI para el Proyecto, y que demuestran su efectividad metodológica.

Se comunicará los avances del Proyecto con los Directores y Coordinadores de las Escuelas, Institutos y Campus participantes, y con la Dirección de la Escuela de Idiomas.

- Evaluación

## La gestión de procesos de innovación educativa, y las modificaciones curriculares que implica la introducción de los CAADIs en los programas académicos existentes, requieren una evaluación cuidadosa de los factores que pudieran tener un impacto en la promoción, iniciación y sustentabilidad del proyecto. La identificación de indicadores de demanda, contexto y compatibilidad de funciones es importante para el diseño de objetivos, políticas, y estrategias de implementación del Proyecto. Así se puede garantizar la flexibilidad y pertinencia del Proyecto ante la diversidad de necesidades de aprendizaje de lenguas de la Universidad de Guanajuato.

Para cumplir con esta necesidad de evaluación, se incluye en las primeras fases del programa de desarrollo de este Proyecto un estudio de campo para examinar lo siguiente:

- los requisitos de aprendizaje de una segunda lengua en los planes de estudio de cada carrera en los diferentes planteles para poder recomendar los materiales didácticos, funciones y sistema operativo del CAADI de acuerdo a las estipulaciones curriculares de cada sitio.

- las percepciones de los estudiantes en cuanto a sus necesidades lingüísticas,  profesionales y culturales, y sus actitudes hacia el aprendizaje de lenguas y el aprendizaje auto-dirigido.

- los perfiles de los estudiantes en cuanto a sus habilidades y conocimiento sobre el uso de las tecnologías computacionales.

- las perspectivas del personal de cada plantel en cuanto al funcionamiento del CAADI y su inserción en los planes de estudio o como opción educativa.

- la disposición y capacidad de contratación de personal para laborar en el CAADI de cada sede, y los requerimientos de capacitación para dicho personal.

Nota: Como parte inherente de los procesos de planificación, es importante evaluar las actitudes y perspectivas de los diferentes copartícipes en el Proyecto, dado que el éxito de los CAADIs dependerá del tipo de recepción que recibirán por parte de los usuarios y el personal de cada sede, y su disposición para adaptarse a los nuevos sistemas y tecnologías educativas implícitas en esta modalidad educativa.

La evaluación se realizará por medio de cuestionarios y entrevistas, al comienzo del siguiente semestre.

- Trabajo de campo

A continuación describo las acciones tomadas hasta la fecha para el Proyecto de Expansión con las siguientes Escuelas, Institutos y Campus involucrados:

1.  CAADI de la Facultad de Química / Facultad de Enfermería (Noria Alta)

El 25 de enero de 2007, se recibió el Dr. Jesús García Soto, Director de la Facultad de Química, y personal administrativo, en el CAADI de la Escuela de Idiomas, donde se les presentó el Proyecto y demostró las instalaciones del CAADI. Su interés principal para el CAADI en el Campus de Noria Alta es en el idioma inglés, y para propósitos específicos en el estudio y desempeño profesional con las ciencias exactas, la lectura de textos científicos y técnicos, y la comunicación oral para presentaciones y estancias en el extranjero para estudios de postgrado.

El número de usuarios potenciales para el CAADI de Química, y el Instituto de Investigaciones Biológicas, es de aproximadamente 700 estudiantes en tres licenciaturas, tres maestrías y tres doctorados. Actualmente cuentan con una maestra de inglés, siendo una materia optativa, con grupos de pocos alumnos, evidentemente insuficiente para la demanda en situ.

Los requisitos curriculares de inglés en la Facultad de Química son: a nivel licenciatura -  350 puntos en el examen TOEFL (institucional u oficial) para egreso de carrera, y de nivel maestría - 400 para ingreso y 450 puntos para egreso, aunque estos requisitos no concuerdan con los estándares usuales para estos niveles de estudio. Por la carencia de instrucción de inglés en la Facultad, los alumnos están obligados a estudiar inglés por fuera, algunos en la Escuela de Idiomas, en escuelas privadas o con tutores particulares.

El Dr. García Soto mencionó su disposición que el CAADI de Noria Alta estará abierto para los estudiantes de la Escuela de Enfermería, ubicada en el mismo campus, aumentando el número de usuarios universitarios potenciales para el CAADI de este sitio a 1,200.

El 29 de enero se realizó una primera visita a la Facultad de Química para ver el espacio asignado para su CAADI y para analizar, junto con varios miembros del personal administrativo y académico, los diferentes aspectos curriculares, de personal e infraestructura del Proyecto.

El espacio es un edificio ubicado al oeste de la cancha de básquetbol en el campus de Noria Alta, que anteriormente había sido un departamento para visitas y un taller de carpintería, con un total de 197 metros cuadrados. Se esta averiguando la posibilidad de incluir en el Proyecto del CAADI un edificio ubicado en el costado sur del edificio arriba mencionado.

El 11 de marzo se les entregó un plano arquitectónico para el diseño del CAADI para la Facultad de Química, con espacios delimitados para las áreas de recepción, audio, cómputo, biblioteca, áreas de estudio, áreas para estanterías, áreas para conversación, talleres y asesorías, oficina, bodega, baño y espacios para la producción de material didáctico.

El 12 de marzo de 2007 se realizó una segunda visita al sitio propuesto para el CAADI en Noria Alta, junto con Alfonso Trujillo Valdivia, Secretario Administrativo, y Victor Hugo Rangel de planta física, para evaluar la estructura del edificio y recomendar su acondicionamiento, de acuerdo al plano realizado, incluyendo el quitar varias paredes para ampliar espacios, instalar ventanas internas en las oficinas, cambiar ubicación de puertas para modificar el acceso a una bodega y el baño, abrir el espacio de audio con el espacio de biblioteca, instalar un barandal y escalera entre los niveles de audio y biblioteca, construir un tejaban en el patio con estructura metálica y tejas de barro, para crear un espacio exterior para grupos de conversación, entre otras modificaciones.

El 4 de junio de 2007 se comunicó con la Maestra María de la Luz Flores Arredondo, directora de la Escuela de Enfermería ubicada en Noria Alta, para informarle del proyecto de instalar un CAADI un este sitio, que será un servicio para los alumnos de dicha Escuela, que suman a 500 estudiantes. A partir del semestre en curso se ha hecho obligatorio certificar 400 puntos en el examen TOEFL para egreso de la carrera de Licenciatura de Enfermería y Obstetricia, para los estudiantes que estén actualmente en 4º nivel y más recientes. Hasta la fecha han ofrecido inglés como materia optativa, con una maestra de inglés en cuatro grupos, aunque la mayoría de los alumnos que estudian inglés toman clases en la Escuela de Idiomas, en escuelas privadas o con tutores particulares. El interés principal en el CAADI por parte de Enfermería es para la comprensión de textos científicos/médicos, y para apoyar en la preparación del TOEFL.

El 18 de junio de 2007 se realizó una tercera visita a la obra del CAADI en Noria Alta, con Alfonso Trujillo y Victor Hugo Rangel, donde se observó notables avances en el acondicionamiento del espacio, de acuerdo al plano realizado. Se ha tomado la decisión de utilizar una construcción ubicada al costado sur del edificio del CAADI para el área de cómputo/multimedia. Esta construcción requerirá un nuevo techo, acceso, ventanas e infraestructura adicional.

Requerirán personal para laborar en el CAADI de Noria Alta, para lo cual he comunicado con la Mtra. Guadalupe Santos, Coordinadora de la Licenciatura en le Enseñanza de Inglés de le Escuela de Idiomas, para investigar estudiantes egresados, o en vías de egresar, de dicha carrera, para estos puestos. Se puso un aviso sobre esta oportunidad de empleo en el servicio de Blackboard de la Licenciatura, con aprobación de la Mtra. Santos, y en la Bolsa de Trabajo de la página web de la Universidad de la Universidad. Interesados calificados estarán dirigidos directamente a la Dirección de la Facultad de Química para entregar sus solicitudes.

2.  CAADI de la Facultad de Filosofía y Letras

El 22 de mayo se realizó una primera visita a la Facultad de Filosofía y Letras para presentar el Proyecto al Director, el Mtro. Genaro Ángel Martell Avila, y personal administrativo, ver el espacio designado y analizar con su personal la incorporación del CAADI en su plan de estudios. La Facultad tiene entre 300 y 350 estudiantes, y se contempla abrir el CAADI además al público en general, y al personal y estudiantes del Centro de Investigaciones en Matemáticas, las unidades académicas de la Facultad de Matemáticas y el Departamento de Astronomía, así aumentando considerablemente el número potencial de usuarios para el CAADI en esta ubicación.

El interés en Filosofía y Letras es en el inglés, francés y alemán, con atención especial en comprensión de textos. Además, expresaron interés en utilizar el CAADI en el futuro para la elaboración de exámenes de conocimiento de español, en participación con organizaciones internacionales.

Actualmente la Facultad de Filosofía y Letras ofrece clases de comprensión de textos en francés y alemán. Expresaron interés en contratar a uno de los maestros actualmente impartiendo idiomas en la Facultad, para coordinar el CAADI.

Tomaron la determinación de cambiar la ubicación previamente considerada para el CAADI al espacio actualmente ocupado por la Biblioteca de la Facultad, la cual se reubicará al edificio nuevo que van a construir junto a la actual Facultad en Valenciana, que se estima será para finales del año en curso. El espacio de la biblioteca es bastante amplio, bien iluminado y distribuido. Mandarán los planos para la elaboración de un diseño arquitectónico para su consideración en este espacio.

El 29 de mayo de 2007 se comunicó con el Secretario Académico de Filosofía y Letras, José de Jesús Jaime, sobre aspectos curriculares del Proyecto de su CAADI, el acondicionamiento del espacio asignado temporalmente, y a futuro en la Biblioteca actual, y sobre la posible contratación de Flor Angélica Sabanero Barbosa, una maestra de francés actualmente trabajando en la Facultad, que ha solicitado trabajar en la coordinación de su Centro.

En base a pláticas realizadas con el Director, el Mtro. Genaro Ángel Martell Avila, a principios de junio de 2007, se garantizará la continuidad de las acciones a desarrollar referentes al Proyecto de su CAADI con la nueva administración de la Facultad de Filosofía y Letras.

3.  CAADI de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (Salamanca)

El 8 de mayo de 2007 se realizó una visita a la FIMEE en Salamanca para presentar el Proyecto al Director, el Dr. Oscar Ibarra-Manzano, y su personal administrativo, y ver el espacio designado para el CAADI en el nuevo campus de Salamanca.

Actualmente el FIMEE tiene 700 alumnos en niveles de licenciatura y 50 en postgrado, siendo 750 usuarios potenciales para el CAADI, más los que tendrán en el nuevo campus, que eventualmente incluirá las divisiones de Ingenierías, Ciencias Exactas y Computacionales, Gestión Empresarial y Artes y Humanidades, brindando atención a 2 mil 725 alumnos para el año 2010.

El idioma de interés principal para el FIMEE es el inglés, en particular para las ciencias exactas, y para propósitos específicos de comprensión de textos científicos y técnicos, aplicaciones digitales, y la comunicación oral para presentaciones y estancias de estudio de postgrados en el extranjero.

Ofrecieron una visita guiada del nuevo campus en Salamanca, y los espacios transitorios donde se ubicará el CAADI, mientras termina la construcción del complejo de la biblioteca donde se ubicará permanentemente el CAADI en un espacio especialmente diseñado para esta función, y con acceso a tecnología de punta.

Requerirán personal para laborar en el CAADI del Campus en Salamanca, para lo cual he comunicado con la Mtra. Guadalupe Santos, Coordinadora de la Licenciatura en le Enseñanza de Inglés de le Escuela de Idiomas, para investigar estudiantes egresados, o en vías de egresar, de dicha carrera, preferiblemente originarios de Salamanca, para estos puestos. Se puso un aviso sobre esta oportunidad de empleo en el servicio de Blackboard de la Licenciatura, con aprobación de la Mtra. Santos, y en la Bolsa de Trabajo de la página web de la Universidad de la Universidad. Interesados calificados estarán dirigidos directamente a la Dirección del FIMEE para entregar sus solicitudes.

4.  CAADI de la Facultad de Ciencias Administrativas (Celaya)

El 4 de mayo de 2007 se realizó una visita a la FCA en Celaya para presentar el Proyecto al Director, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y su personal administrativo y académico, y conocer el sitio designado para el CAADI. Hay aproximadamente 1000 estudiantes usuarios potenciales del CAADI en la Facultad, en tres licenciaturas y una maestría, y su interés principal es el idioma inglés, y para todas las habilidades lingüísticas de dicho idioma.

El espacio designado consiste en un salón de 8 por 6 metros, más una extensión que están construyendo de 10 por 6 metros, esto es, 108 metros cuadrados en total. El 25 de junio  envían los planos para poder elaborarles el diseño del proyecto para su consideración en este espacio.

Requerirán personal calificado para coordinar su CAADI, y he comunicado con Guadalupe Santos, Coordinadora de la Licenciatura en le Enseñanza de Inglés de le Escuela de Idiomas, para investigar estudiantes preferiblemente originarios de Celaya para este puesto. Se puso un aviso sobre esta oportunidad de empleo en el servicio de Blackboard de la Licenciatura, y en la Bolsa de Trabajo de la página web de la Universidad de la Universidad. Interesados calificados estarán dirigidos directamente a la Dirección de la FCA para entregar sus solicitudes.

5.  CAADI del Instituto de Ciencias Agrícolas (Irapuato)

El 28 de mayo de 2007 se realizó una visita al ICA ubicado en Carretera Irapuato-León Km.9 en la Ex-Hacienda del Copal para presentar el Proyecto al Director, el Mtro. Manuel Collado Marié, y su personal administrativo y académico, y conocer el sitio designado para su CAADI. El Instituto tiene 410 estudiantes, en 4 programas de licenciatura y 3 postgrados, todos usuarios potenciales para el CAADI. Hay un solo maestro de inglés que imparte clases ocasionales.

Su interés es en el idioma inglés para la comprensión de textos científicos y técnicos, y la comunicación oral para los estudiantes que realizan intercambios y estudios en el extranjero.

Se decidió cambiar el espacio previamente asignado para el CAADI a un salón que mide 5 por 12 metros, que esta ubicado en frente de los jardines amplios de la ex-hacienda, con buena iluminación, acceso y ambiente, aunque con espacio limitado. Se mencionó que posiblemente podrán aprovechar la altura del techo para construir un tapanco en el futuro para ampliar el espacio. Cuenta con un patio exterior al frente del jardín para poner sillas y mesas para conversación y estudio.

El 16 de junio se les entregó un plano arquitectónico para el diseño del CAADI para el ICA, con espacios delimitados para las áreas de recepción, audio, cómputo, área de estudio, áreas para estanterías, área para TV/conversación, área para asesorías/oficina y espacios exteriores para la conversación y estudio.

Se les recomendó Janette Morales Castillo, egresada de la Licenciatura en la Enseñanza de Inglés, para el puesto de Coordinadora del CAADI del ICA. Cuenta con experiencia en la enseñanza de inglés, un conocimiento amplio del CAADI de la Escuela de Idiomas, y  actualmente vive en Irapuato.

6.  CAADI del Instituto de Investigación en Educación

El 20 de abril de 2007 se visitó el IIEDUG para presentar el Proyecto al Director Hector Ernesto Ruiz Esparza, y personal académico y administrativo, y para ver el espacio designado para la instalación del CAADI.

El IIEDUG tiene 250 estudiantes, 130 en nivel licenciatura y 120 en maestría. Su requisito de inglés para egreso de licenciatura y de maestría es 4º nivel de la Escuela de Idiomas o equivalente.

El espacio asignado para el CAADI consiste en un salón y dos cubículos separados, que se tendrá que evaluar para la factibilidad del espacio en términos de tamaño y organización del espacio.

La responsable de atender el CAADI es la Mtra. Catalina Barrera Auld, egresada de la Licenciatura en la Enseñanza de Inglés y del programa de Maestría en Desarrollo Docente del IIEDUG. La Maestra tiene asignadas 9 horas por semana para el proyecto, insuficientes para el trabajo que implica instalar, organizar e iniciar servicios en el Centro, situación que será atendida por el Instituto.

7.  CAADI del Campus Interdisciplinario del Sur en Yuriria

El 13 de junio de 2007 se realizó una visita a la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Yuriria, con el Mtro. Artemio Guzmán López, Coordinador del Campus Interdisciplinario del Sur, el Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez, Coordinador de Investigación para dicho Campus, y el Arquitecto Armando Hernández de Servicios Generales. Las actividades académicas del nuevo Campus Sur se desarrollarán en las instalaciones de la Preparatoria mientras se construye la primera fase del nuevo campus que se anticipa será terminada en un año.

En su etapa inicial el Campus Sur atenderá a cerca de mil 500 jóvenes provenientes de 15 municipios. Actualmente se imparte en Yuriria la maestría en desarrollo docente del IIEDUG, así como cursos de inglés. Será en este último semestre del año que se buscará ofrecer los cinco programas de ingeniería que imparte la FIMEE de Salamanca, la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés que imparte la Escuela de Idiomas de Guanajuato, y eventualmente una licenciatura en gestión empresarial. El año próximo, cuando esté terminado el primer edificio, se abrirá la Licenciatura en Diseño Textil, la Licenciatura en Gestión del Medio Ambiente y una licenciatura en humanidades, que tendrá cuatro derivaciones: filosofía, historia, antropología y literatura.

El CAADI del Campus Sur será para el uso de todos los estudiantes en los programas arriba mencionados, y en particular apoyará a la Licenciatura en la Enseñanza de Inglés que será ofrecida en la modalidad de educación semi-a distancia, y que utilizará la infraestructura y apoyo del personal académico y administrativo del CAADI en este sitio.

El espacio designado en la Preparatoria mide 9 por 14 metros, y requiere de los trabajos de remodelación, instalación de piso, divisiones de tabla roca, ventanas, puertas y alambrado para electricidad, Internet y teléfono. El 15 de junio se les entregó un plano arquitectónico para el diseño del CAADI, con espacios delimitados para las áreas de recepción, audio, cómputo, área de estudio, áreas para estanterías, área para TV/conversación, oficina, y área para lectura.

Se he contratado a una persona para la Coordinación del CAADI, quien comenzará en julio.

8.  CAADI del Campus León

Actualmente en el Campus León se edifican las unidades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. La primera lleva un mayor adelanto; se espera que la obra concluya este año y empiece a operar en 2008. Las unidades que eventualmente tendrá este campus son:

Centro de Investigación de Ciencias Sociales
Sociología
Antropología 
Administración Pública y Desarrollo Regional. 
Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermería
Facultad de Psicología
Instituto de Investigaciones Sobre el Trabajo
Instituto de Investigación de Ciencias Médicas 
Institutos de Física y de Investigaciones en Biología Experimental
Ingenierías con cuatro ramas: Química, Ambiental, Civil y Electrónica

El 22 de junio de 2007 se recibió en la Escuela de Idiomas de Guanajuato el Dr. Alejandro Gil Villegas, Coordinador del nuevo Campus León, para presentarle el Proyecto de Expansión de los CAADIs y platicar sobre la instalación de un CAADI en dicho campus, ubicado en el Antiguo Aeropuerto San Carlos, al lado del Hospital Regional de Alta Especialidad.

Se platicó con el Dr. Gil Villegas sobre las diferentes opciones de instalar un CAADI para cada unidad en el Campus, o crear uno interdisciplinario centralizado en el campus para todas las unidades, y ubicado cerca a la biblioteca central. Se acordó que la segunda opción sería la más aplicable a las circunstancias del campus. También se platicó sobre la posibilidad de conseguir financiamiento adicional para la infraestructura y la cantidad considerable de materiales didácticos que requerirá este CAADI por la extensa demanda de servicios de las diferentes divisiones académicas. Expresó el Dr. Gil Villegas que el CAADI será parte importante de la oferta educativa para el aprendizaje de idiomas en dicho Campus, que incidirá en áreas interdisciplinarias y que promoverá la internacionalización de la Universidad.

Se acordó el Dr. Gil Villegas en presentar una información detallada sobre el Proyecto del Campus León, para coordinar la planeación del CAADI en dicho Campus.

- Equipamento y amueblado de los CAADIs

Después de una revisión de la solicitud original para los equipos y muebles requeridos por el Proyecto de Expansión, el 19 de abril de 2007 se entregó una última lista actualizada a la Secretaria Administrativa de la Escuela de Idiomas, la Contadora Cristina del Pozo, y al Departamento de Compras, para el equipamiento de un prototipo de CAADI con un área de trabajo de aproximadamente 100 metros cuadrados y con capacidad para 52 usuarios. Incluye las especificaciones mínimas para fundamentar la adquisición de infraestructura para los ocho centros contemplados en la primera fase del Proyecto de Expansión de los CAADIs. La lista entregada engloba los siguientes artículos para el prototipo, los cuales han sido pedidos para cado uno de los ocho centros por el Departamento de Compras:

Listado de muebles por centro:

1 guarda-equipaje para mochilas con 32 cajones

1 mostrador de recepción

6 libreros de pie con 5 repisas

15 revisteros de pie con 5 repisas semi-verticales

3 archiveros de 4 cajones

4 mesas redondas de 1.5 metros de diámetro

con 6 lugares c/u

8 cubículos modulares para audio con repisas

12 cubículos modulares para cómputo

con repisas para teclado y cpu

3 escritorios con cajones

16 sillones individuales modulares para sala

28 sillas secretariales sin brazos con ruedas

26 sillas metálicas con cojín de tela sin brazos

sin ruedas

2 mesas bajas para sala

2 mesas para TVs y equipos de DVD y VHS

Listado de equipos por centro:

11 a16 computadoras (variable)

2 televisiones de 20 pulgadas

11 grabadoras de audioCDs

/cassettes

1 reproductor de VHS

2 reproductores de DVD

1 laminadora de micas

1engargoladora

1 guillotina tamaño mediano

28 audífonos de tipo uso rudo

con orejeras de copa

6 audífonos con micrófono integrado

para computadora

1 escaner

2 impresoras

1 grabadora de voz digital

El total de los recursos asignados del PIFI 3.3 para este Proyecto son $3,117,716.00, del cual se estima que $1,315,700.00 se destinó para la adquisición de 115 computadoras, $75,612.00 para electrónicos, y $1,726,404.00 para muebles.

Se ha mantenido una comunicación estrecha con el Departamento de Compras (Jorge Nieto), para la selección y especificación de los modelos de equipos, y de las  características de diseño de los muebles. Las computadoras han sido distribuidas para su resguardo en las diferentes sedes participantes, y los demás equipos y muebles están siendo procesados con los proveedores por el Departamento de Compras.

- Curso de Capacitación para el Personal de los CAADIs

El 1º de marzo de 2007 se entregó a la Dirección de la Escuela de Idiomas una propuesta para un curso de capacitación para el personal de los nuevos centros de auto-aprendizaje de idiomas en el Proyecto de Expansión, con una duración de 50 horas, en 10 módulos de 5 horas, durante un periodo de 5 semanas. Dicho curso esta dirigido a todo el personal académico y administrativo que están, o estarán, laborando en centros de auto-aprendizaje de idiomas de la Universidad de Guanajuato, o de otras instituciones que tienen o contemplan la instalación de un centro de auto-acceso. Se espera poder iniciar el primer curso en octubre de 2007.  Ver anexo.

____________________________________________________________________

Sin más por el momento, le extiendo un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

__________________________________

Anne Towgood

Coordinadora del Proyecto de Expansión

de los Centros de Auto-Aprendizaje de Idiomas.

El CAADI del Instituto de Física en León, aunque esta participando con fondos propios, esta recibiendo los mismos apoyos de promoción, consultoría, evaluación y trabajo de campo, para incluirse en la red de CAADIs que constituye este Proyecto. Ver plano anexado.

Ver plano anexado.

Ver plano anexado.

Ver plano anexado.