Índice

I. Descripción del Proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI 2007		1

II. Séptima autoevaluación institucional y seguimiento académico				2

III. Políticas de la institución para actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGes			31

IV. Actualización de la planeación en el ámbito institucional					33

V. Autoevaluación / revisión institucional de los ProDES en el marco del PIFI 2007		39

VI. Contextualización de los Programas de Fortalecimiento de las DES (ProDES) y de la Gestión Institucional (ProGes) en el PIFI 2007							42

VII. Indicadores											43

VIII. Consistencia interna del PIFI 2007 y su impacto previsto en la mejora continua de la calidad y en el cierre de brechas de calidad entre DES						44

IX.- Concentrado de proyectos de la institución.						46

X. Conclusiones											47

# I. Descripción del Proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI 2007

Las actividades para la elaboración del PIFI 2007 iniciaron en marzo de 2007 con la recepción de los resultados de la evaluación del PIFI 3.3, mismos que empezaron a ser analizados por las autoridades y los funcionarios de la administración central, así como por los coordinadores de los PRODES de la edición 2006.

En abril se recibió la guía para la elaboración del PIFI 2007 y se revisaron los principales cambios respecto al año pasado. Al igual que en los tres años anteriores, el Rector designó a la Secretaria General como responsable del PROGES.

Del 9 al 15 de mayo, se ratificaron y/o se designaron a los responsables de los PRODES para 2007, por parte de los Consejos Académicos de Área (CAA) y se definieron los objetivos particulares de los proyectos PROGES, tomando en consideración la reducción en el número de los mismos. A partir del 21 de mayo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los encargados del proceso PIFI, la primera de ellas se plateó el programa de trabajo a seguir acentuando la necesidad de manifestar la consistencia que debe de haber entre proyectos ProGES y de los ProDES, en la segunda reunión del 22 de junio de acuerdo al programa establecido, se revisaron los avances a los documentos de trabajo revisando como primera etapa el proceso de autoevaluación y el avance de indicadores, además de realizar los primeros planteamientos de necesidades generales por parte de los responsables de los ProDES a los encargados de los ProGES, la tercer reunión realizada el 5 de julio atendió a la fase de actualización de la planeación y consistencia del documento, además de que se especificó la fecha de finalización del proceso PIFI y se hizo el compromiso de entrega a la Dirección de Planeación misma que entregó a Rectoría para su validación y aprobación.

Órganos colegiados, cuerpos académicos, profesores, funcionarios y personal de apoyo participantes:

| Consejos Académicos de Área (CAA) (6, uno por cada DES) | Dr. Arturo Lara López Rector |  |
| --- | --- | --- |
| DES Ciencias Económico Administrativas |  |  |
| Mtra. Claudia Virginia Negrete Jiménez (coordinadora) | 5 Directores de Unidades Académicas (incluye al coordinador) 5 Secretarios Académicos 5 Secretarios Administrativos | 10 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| DES Ciencias Naturales y Exactas |  |  |
| Dr. Alberto Florentino Aguilera Alvarado (coordinador) | 5 Directores de Unidades Académicas | 24 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| DES Ingenierías |  |  |
| Dr. José Amparo Lucio Andrade (coordinador) | 6 Directores de Unidades Académicas | 27 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| DES Ciencias Sociales y Humanidades |  |  |
| Mtro. Troy Crawford (coordinador) | 6 Directores de Unidades Académicas (incluye al coordinador) | 17 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| DES Artes |  |  |
| Mtra. Georgina Olarte M. (coordinadora) | 4 Directores de Unidades Académicas | 9 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| DES Ciencias de la Salud |  |  |
| Dr. Carlos Mendiola (coordinador) | 8 Directores de Unidades Académicas (incluye al coordinador) | 20 CA y sus responsables (ver PRODES) |
| Funcionarios: |  |  |
| Dra. Ma. Guadalupe Martínez (Sria. General y coordinadora ProGES) | Mtro. Martín Pantoja Aguilar (Srio. Administrativo) |  |
| Responsables de proyectos PROGES: |  |  |
| Mtro. Josué Aranda (Dir. Gral. de Bibliotecas), problemas comunes a las DES | Mtro. Martín Pantoja Aguilar (Srio. Administrativo), Infraestructura Física | Mtro. Martín Pantoja Aguilar (Srio. Administrativo), problemas de la gestión |
| Funcionarios de los equipos de trabajo PROGES: |  |  |
| Dra. Patricia Catalina Martínez (Coor. de Superación del Personal Académico) | Arq. Rafael Ornelas (Dir de Servicios Generales) | Mtro. Troy Crawford (Dir. de Escuela de Idiomas) |
|  | Ing. Guillermo Carrillo (Coor. Gral. de Sistemas y Telecomunicaciones) | Arq. Gerardo Dávila Alvarado (Jefe Dpto. de Infraestructura Física) |
|  | C.P. Martha Patricia Carrillo (Coor del Programa de Normalización de la Información Administrativa) | Dr. Sergio Arias Negrete (Dir de Relaciones Académicas Internacionales e Interinstitucionales) |
| Otros funcionarios |  |  |
| M.C. Bulmaro Valdés Pérez Gasga (Dir de Planeación y Desarrollo) | LRI Carlos Lona (Jefe Dpto. de Programas de Desarrollo) | Ing. Leonardo López Aguilar |
| LAE Gustavo Méndez Gutiérrez | LRI Juan Ledesma Martínez | Ing. Marisol Arroyo Rodríguez |

# II. Séptima autoevaluación institucional y seguimiento académico

Análisis de la evaluación global del PIFI 3.3

Evaluación global del PIFI (parte institucional)

Resultados académicos

Gracias a los avances mostrados por la Institución, las calificaciones relativas a los resultados académicos tuvieron una mejora notable respecto al año pasado, sin embargo se detectan como puntos de atención inmediata (calificación 1):

1.3 Evolución del número de PTC con perfil deseable en el periodo 2002 – 2006.- En el 2007 se observa una mejoría importante respecto al año anterior, al pasar de 226 PTC a 252 con perfil PROMEP, por lo que se logró superar el máximo histórico del 2002 y continuar con una tendencia positiva en el indicador, sin embargo es necesario aumentar su ritmo de crecimiento. La Institución está aplicando diversas políticas y acciones que ayudarán para este propósito, por ejemplo: el requisito del grado académico de maestría para los profesores que solicitan su ingreso al programa de estímulos; el requisito de pertenencia a un cuerpo académico y el perfil PROMEP para los responsables de proyectos de investigación; y los programas de apoyo a los CAEF.

1.4 Evolución en el porcentaje de PTC con perfil deseable en el periodo 2002 – 2006.- Se aplica el mismo comentario que para el punto 1.3, cabe mencionar que el porcentaje de PTC con perfil PROMEP pasó de 33% en 2006 a 38%  en 2007.

En esta sección no hay puntos de atención a corto plazo (calificación 2)

Los puntos de atención a mediano plazo (calificación 3) son los siguientes:

1.7 Evolución de los CAEC en el periodo 2002 – 2006.- Se pasó de 13 a 19 CAEC en el periodo considerado, lo que se considera una evolución positiva. Para mejorar en mayor medida este indicador, se reitera la aplicación de las políticas, objetivos, estrategias y acciones ya citadas para la evolución del número de PTC con perfil deseable; la continuación de las políticas de contratación para los nuevos profesores; el desarrollo de los objetivos específicos relativos al apoyo de los CAEF del PIFI 3.3, así como los que ahora se proponen en el PIFI 2007.

1.8 Cierre de brechas de capacidad en el periodo 2004 – 2006.- Se observa una evolución favorable y generalizada; tanto en el registro de nuevos CAEC en las DES de Cs. Sociales y Humanidades; Cs. Académico Administrativas y Salud; nuevos CAC en Ingenierías, lo que se basa (en una parte importante) en la mejora de la membresía del SNI y de perfiles PROMEP en estas DES. La única DES que no muestra un desarrollo favorable es la de Artes, en cuyo caso cabe reiterar la consideración sobre la necesidad de que la SEP pueda desarrollar criterios más adecuados, dada las características específicas de dicha DES. Sin embargo, se continúa con la formación de profesores con nivel de estudios de posgrado.

El resto de los temas (ocho) contaron con una calificación favorable (calificación 4) que es necesario mantener. Cabe destacar lo siguiente (con base en los indicadores institucionales de 2006): la U.G. se ubica en el 2º lugar en el conjunto de las universidades públicas estatales (UPES) en lo relativo al porcentaje de PTC con doctorado, en mayo de 2007 este indicador siguió aumentando hasta alcanzar el 46% ; en el 4º lugar en el porcentaje de PTC en el SNI, además habría que considerar que de agosto de 2006 a mayo de 2007 se pasó de 150 a 183 PTC con esta membresía, por lo que el porcentaje correspondiente pasó de 22 a 27%; y en el 4º lugar en el porcentaje de cuerpos académicos consolidados. Además, de 2006 a 2007, los programas educativos de calidad pasaron de 24 a 42 y el porcentaje de la matrícula en dichos programas pasó del 54 al 87%.

Autoevaluación institucional

El  punto de atención inmediata (calificación 1) es el siguiente:

3.7 Análisis del impacto de las políticas y estrategias desarrolladas en el marco del PIFI para innovar los procesos académicos.- La baja evaluación se debió a que faltó consignar la información correspondiente. Cabe mencionar que el formato se recibió posteriormente a la guía del PIFI 3.3, y que la innovación de los procesos académicos se limitaba a 2 aspectos: programas educativos centrados en el aprendizaje y valor curricular del servicio social. Para el PIFI 2007, se desarrollará en forma adecuada este punto, señalando además los programas de internacionalización para profesores y alumnos; el impulso a la enseñanza de un segundo idioma (principalmente el inglés); el programa de tutorías; la capacitación de la planta docente; y la evaluación, por parte de los alumnos, de los profesores.

En esta sección no hay puntos de atención a corto plazo (calificación 2)

Los puntos de atención a mediano plazo (calificación 3) son los siguientes:

3.1 Atención a las áreas débiles y, en su caso, a las recomendaciones del Comité de Pares en la evaluación del PIFI 3.2.- El resultado de la atención a las áreas débiles fue más notorio después de la evaluación del PIFI 3.3,  en particular en lo relativo a la competitividad académica y, en específico, el porcentaje de la matrícula en programas reconocidos por su calidad.

3.2 Resultado del funcionamiento adecuado de las DES.- Este es un punto de atención continua, se puede mencionar que a lo largo de los PIFI’s 3.0, 3.1, 3.2 y 3.3 las evaluaciones de los PRODES han mejorado de manera generalizada en todas las DES, lo que pone de manifiesto un mejor funcionamiento a lo largo del tiempo.

3.6 Análisis del impacto de las políticas y estrategias desarrolladas en el PIFI para incrementar su competitividad académica.- Los indicadores de competitividad son los que tuvieron el mayor crecimiento entre 2006 y 2007, si bien este resultado se debió a procesos de trabajo acumulado en varios ciclos escolares. Para este PIFI, se buscará mejorar dicho análisis. Se puede destacar la política de declarar como prioridad institucional el aumento de su competitividad y la estrategia de definir y evaluar metas anuales entre el Rector y los directores académicos y administrativos.

El resto de los temas (cinco) cuentan con una calificación favorable (calificación de 4), por lo que es necesario mantener, en particular: la participación en la formulación del PIFI; el análisis de las condiciones institucionales mediante las cuales se integran y desarrollan los cuerpos académicos; la atención a los principales problemas estructurales; el análisis del impacto de las políticas y estrategias para mejorar la capacidad académica; y el análisis del impacto de las políticas y estrategias para mejorar la gestión.

Actualización de la planeación en el ámbito institucional

En esta sección no hay puntos de atención inmediata o a corto plazo (calificaciones 1 y 2)

Los puntos de atención a mediano plazo (calificación 3) son:

4.3 Políticas institucionales para generar condiciones que faciliten la integración y consolidación de los cuerpos académicos.- Es necesario señalar que entre 2005 y 2006 se observó un incremento muy importante de los CAC (su número se duplicó) y de los CAEC (se incrementaron en un 50%); además, y por primera ocasión, se logró tener CAEC en 3 DES (CSH, CEA, Salud). Se continuarán revisando y ajustando las políticas institucionales para mantener este crecimiento. Por otra parte, el énfasis de la SEP en el PIFI 3.3 en la consolidación de los cuerpos académicos, sin duda ayudará a este propósito.

4.6 Estrategias para mejorar las condiciones institucionales que faciliten la integración y consolidación de los cuerpos académicos.- Se aplica el mismo comentario que en el punto anterior.

4.7 Estrategias para fortalecer la capacidad y competitividad académica.- Se reitera que el mayor avance en los diversos indicadores de capacidad y competitividad se lograron de manera posterior a la evaluación del PIFI 3.3,  si bien se continuará revisando las estrategias y manteniendo aquéllas que han funcionado de manera notable (p.ej., definición de metas anuales entre el Rector y los directores académicos y administrativos).

5.1 Contribución del PIFI 3.3 a la mejora continua e integral de la capacidad, competitividad y la gestión institucional.- El PIFI 3.3, con su énfasis en la consolidación de cuerpos académicos; su atención sistemática al cierre de brechas; y el mantenimiento de políticas, objetivos, estrategias y acciones para la mejora y la consolidación de la calidad, sin duda contribuirá a la mejora continua e integral de la institución. En estos momentos su desarrollo y ejercicio es incipiente, pero su efecto estará acumulándose con los PIFI anteriores.

El resto de los temas (cinco) cuentan con una calificación favorable (calificación 4) que es necesario mantener: la actualización de políticas para mejorar la capacidad, la competitividad y la innovación; las políticas institucionales para el cierre de brechas de capacidad y competitividad; los objetivos estratégicos; las estrategias para mejorar el funcionamiento de las DES; y las estrategias para atender problemas estructurales.

Evaluación global del PROGES

Resultados:

No hay puntos de atención inmediata (calificación 1)

Punto para atención a corto plazo (calificación 2):

2.2 Análisis del desarrollo y explotación del SIIA en el periodo 2001 – 2006.- El SIIA se está utilizando y explotando de manera generalizada en varios de sus módulos. En el PIFI 2007 se buscará mejorar y profundizar el análisis correspondiente. El apoyo logrado en el PIFI 3.3 ayudará para este propósito y para poner en operación los submódulos que se están desarrollando.

Punto para atención a mediano plazo (calificación 3)

  - Impacto de los proyectos del PROGES por el PIFI en sus diferentes versiones para la solución de problemas comunes a las DES.- El apoyo al acceso de recursos de información y de telecomunicaciones y cómputo han sido una constante en las diferentes versiones del PIFI, lo que ha coadyuvado de manera significativa, entre otros puntos,  a la mejora en la consolidación de los cuerpos académicos; al aumento de los PTC con posgrado, con perfil PROMEP y en el SNI. También ha contribuido a ampliar la comunicación y la coordinación entre las DES y el cuerpo directivo institucional.

El resto de los temas (cuatro) cuentan con una calificación favorable (calificación 4) que es necesario mantener y que son de particular importancia: la evolución del número de procesos certificados en la norma ISO 9000:2000, que pasaron de un 0 a un 100% , además de que se han llevado a cabo múltiples auditorías internas y externas para su mantenimiento; el impacto del PROGES para la solución de problemas de la gestión; el resultado del análisis de la capacidad física de la institución y su grado de utilización, en un momento de desarrollo y construcción de nuevos campus universitarios; el análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la institución, tanto financieros como académicos, en las que se debe incluir la creación de la Contraloría Interna y la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Actualización de la planeación en el ámbito de la gestión:

No hay puntos de atención inmediata o a corto plazo (calificación 1 y 2)

Puntos para atención a mediano plazo (calificación 3):

Cuatro de los puntos se refieren a la incidencia de los proyectos integrales para atender los problemas comunes a las DES y a los problemas de la gestión, así como la opinión sobre la cantidad de recursos  solicitados para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los proyectos (puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la guía).- En el PIFI 2007 se buscará exponer de manera más clara dicha incidencia y la justificación de los recursos solicitados. Cabe mencionar que el ejercicio del PIFI 3.3 ha sido de gran utilidad para la búsqueda de recursos complementarios en las convocatorias de recursos extraordinarios de la SEP en 2007, con base en los proyectos ya elaborados.

5.1 Contribución del PROGES y sus proyectos al fortalecimiento de la gestión y de los servicios institucionales.- También en este punto se buscará hacer más clara, en el PIFI 2007,  las contribuciones del PROGES al fortalecimiento de la gestión.  En particular, y como parte de la certificación de procesos en la norma ISO, las encuestas de satisfacción que se han aplicado revelan una buena percepción de la comunidad universitaria hacia la gestión institucional.

El resto de los temas (nueve) cuentan con una calificación favorable (calificación 4) que es necesario mantener: en particular la participación en la formulación del PROGES; la definición de políticas; objetivos estratégicos y estrategias; así como la atención en el proyecto de construcciones a las necesidades planteadas por las DES.

Consideraciones generales sobre el PIFI Institucional y el PROGES

- El PIFI Institucional y el PROGES muestran una mejora continua en su evaluación en las diferentes versiones del PIFI, en particular, en el PIFI 3.3 el PROGES obtuvo un resultado notable en su evaluación general y el PIFI Institucional mejoró de manera significativa en el rubro de resultados.

- Las debilidades principales del PIFI se observan en el rubro de PTC con perfil PROMEP y en el PROGES en el Análisis y explotación del SIIA.

- El insuficiente aumento de PTC con perfil PROMEP observado en la parte institucional se refleja en las DES.

- En sentido contrario, las fortalezas observadas en el PIFI Institucional que se comparten con las DES se refieren a la variación en el número de PTC con posgrado; y, en general, en los apartados de autoevaluación y actualización de la planeación.

- En general se aprecia una buena evaluación en la definición y actualización de las políticas, estrategias y resultados del PIFI Institucional y del PROGES (con excepción de las debilidades antes citadas).

Análisis de la evaluación global de los PRODES

En términos generales, se obtuvieron buenas evaluaciones en la autoevaluación y en la actualización de la planeación de todas las DES; y evaluaciones mezcladas (altas y bajas) en los resultados académicos. Sin embargo, y como se mostrará más adelante, la institución tuvo en el último año una evolución favorable en sus principales indicadores académicos y en el cierre de brechas inter e intra DES, lo que permitirá una calificación más alta en el tema de los resultados académicos.

Globalmente las DES de Cs. Económico Administrativas y de Cs. Sociales y Humanidades destacan en su evaluación y es necesario un esfuerzo significativamente mayor en las de Artes; Cs. de la Salud; Ingenierías; y Cs. Sociales y Humanidades. La DES de Cs. Naturales y Exactas, aunque obtuvo una calificación intermedia no recibió apoyo en su proyecto integral lo que revela que habrá que tener un mayor cuidado en la elaboración del mismo, en particular en el monto de los recursos que se solicitan. En el caso de la DES de Artes, sus calificaciones más desfavorables se dan en el apartado de resultados académicos, por lo que se reitera en este punto que no hay criterios adecuados para las especificidades de esta área (para medir su capacidad académica), sin embargo en 2007 se observa un aumento importante en su competitividad.

Para 2007 en lo que se refiere a la capacidad académica las DES de Ciencias Naturales y Exactas e Ingenierías son las más destacadas y en el último año muestran altos porcentajes de matrícula en programas de calidad (88% y 95%, respectivamente), cabe destacar el avance de la DES de Ingenierías que tenía el valor más bajo de la institución en 2006. La DES de Cs. Sociales y Humanidades mejoró sensiblemente su capacidad (número de PTC en el SNI, número de CAEC) y en competitividad, al alcanzar el 78%  de su matrícula en programas de calidad.  La DES de Cs. Económico Administrativas también mejoró su capacidad académica, su competitividad alcanzó el 96% en el indicador de porcentaje de la matrícula en programas de calidad. La DES de Artes, si bien no tuvo un avance en su capacidad académica (se reitera el tema de los criterios adecuados para la evaluación de esta área), pero sí tuvo un avance notable en competitividad (86% de la matrícula en p.e. de calidad). La DES de Cs. de la Salud muestra un relativo estancamiento en su capacidad académica, (si bien cuenta con 1 CAEC, además del CAC con el que ya contaba) y un retroceso en su competitividad, aunque manteniendo un nivel satisfactorio, debido a que recientemente se convirtieron en programas evaluables las licenciaturas abiertas de enfermería que tienen una matrícula importante. En el futuro inmediato se espera que su porcentaje de matrícula en p.e. de calidad vuelva a crecer ya que se inició el proceso de evaluación de las licenciaturas antes mencionadas, así como de la licenciatura en nutrición.

En forma global, los resultados de 2007 muestran un crecimiento de la competitividad y capacidad de las DES, en mayor medida la primera que la segunda, así como un importante cierre de brechas inter e intra DES.

Áreas de oportunidad comunes a todas las DES (baja calificación transversal)

Se detectan tres  rubros con áreas de oportunidad importantes para la mayor parte de las DES.

En los resultados académicos:

1.3 Variación en el porcentaje de PTC con posgrado 2003 – 2006.- Se observan 2 fenómenos distintos: las DES de Cs. Naturales y Exactas, de Ingenierías, Cs. Económico Administrativas y de Salud que ya cuentan con un porcentaje elevado de PTC con posgrado (superior o cercano al 90%), por lo que la razón de cambio en este indicador (variación) es de esperarse sea menor que en otras DES en que la situación es menos favorable; y la DES de Artes, en la que la oferta y tradición de posgrados es escasa, si bien se continúan haciendo esfuerzos para aumentar el número de PTC con posgrado.

1.4 Evolución del porcentaje de PTC con perfil 2003 – 2006.- Se observa una mejora en el número absoluto de PTC con perfil en el periodo considerado. De cualquier forma, para 2007, se tiene un aumento mayor (en números absolutos y porcentaje) en el indicador.

1.8 Variación del número de CAC en el periodo 2002 – 2006.- En efecto, este indicador sólo muestra una evolución positiva en las DES de Cs. Naturales y Exactas e Ingenierías. Sin embargo es importante notar que por vez primera las DES de Cs. Sociales; Cs. Económico Administrativas y de Cs. de la Salud cuentan con cuerpos académicos en consolidación (condición previa para que cuenten con CAC).

Fortalezas comunes a la mayor parte de las DES.

  - Variación en el número de PTC con posgrado.- Este es un indicador en aumento constante en todas las DES.

  - Variación en el número de PTC con perfil.- Es un indicador que se ha venido recuperando de manera consistente en los últimos años, superando en 2007 el máximo histórico que se había alcanzado en el pasado.

  - Participación en el proceso de formulación del PRODES.

3.1 Atención a las áreas débiles de la evaluación del PRODES 3.2

3.2 Evolución del número de estudiantes de la DES en programas de tutoría

3.3 Resultado del funcionamiento adecuado de la DES.

4.1 Actualización de las políticas de la DES para mejorar la capacidad, la competitividad y la innovación

4.3 Objetivos estratégicos de la DES

4.4 Estrategias para mejorar la capacidad y la competitividad de la DES

4.5 Estrategias para cerrar brechas de capacidad y competitividad.

4.7 Estrategias para mejorar el funcionamiento de la DES.

Seguimiento académico y de la gestión

Análisis de la capacidad académica

Nivel de habilitación de la planta académica

- De 2002 a 2007 el porcentaje de PTC con posgrado pasó del 60 al 86%.

- En el mismo periodo el porcentaje de PTC con doctorado pasó del 20 al 46%, ocupando en el 2006 el 2º lugar en el conjunto de las universidades públicas estatales (UPE).

Evolución del número de PTC con perfil deseable

- En el periodo 2002 – 2007,  el porcentaje de PTC con perfil deseable pasó del 41% (cifra corregida) al 38%. Este es el indicador que ha mostrado el menor crecimiento, sin embargo este resultado no es ajeno a los cambios en los criterios de evaluación del PROMEP en años anteriores (sobre todo de 2002 a 2003), en particular en el rubro de productos de investigación. Cabe mencionar que en los últimos años (a partir de 2003) se ha mantenido una tendencia de crecimiento positiva en el indicador.

Evolución del número de PTC adscritos al SNI.

- De 2002 a 2007, el porcentaje de PTC adscritos al SNI, pasó del 14 al 27%, ocupando en el 2006 el 3er. lugar en el conjunto de las UPE. Cabe destacar el aumento en el número absoluto de profesores, cifra que pasó de 97 a 183.

Evolución del grado de desarrollo de los cuerpos académicos

- En el periodo de 2002 a 2007, el número de CAC pasó de 5 a 18, ocupando en el 2006 el 4º lugar en el conjunto de las UPE.

- En el mismo periodo, el número de CAEC pasó de 13 a 19.

En términos generales, los buenos resultados obtenidos obedecen a la aplicación de estrategias que han permitido enfocar los esfuerzos tanto de las direcciones administrativas como de las unidades académicas (formulación de metas anuales con el Rector); el mantenimiento de la política de contratación de nuevos profesores con el grado deseable; y el establecimiento de nuevos requisitos para la obtención de estímulos al desempeño (sólo pueden participar profesores con el grado mínimo de maestría).

Se sigue observando que el número de PTC con doctorado sigue siendo mayor al número de PTC con perfil y ambos son mayores que el número de PTC en el SNI. Estas diferencias se explican, parcialmente, en que los profesores de nuevo ingreso tienen un tiempo de “retraso” (tiempos de emisión de las convocatorias del PROMEP y del SNI), pero también debe considerarse que parte de los profesores con mayor antigüedad no cumplen satisfactoriamente con los requisitos de productividad en la generación del conocimiento tanto del PROMEP como del SNI, por lo que se tendrán que seguir ampliando los programas de apoyo que les permitan una mayor habilitación en este rubro (presentación de trabajos en congresos; programa institucional de apoyo a proyectos de investigación y al desarrollo de los CAEF y CAEC.

En relación al grado de desarrollo de los CA, se espera que los apoyos logrados para los proyectos de los CAC, CAEC y CAEF (al interior de los proyectos de los PRODES en el PIFI 3.3), permitan seguir avanzando en el logro de buenos resultados. Se reitera que el avance en los CAC se ha dado en las DES de Ciencias Naturales y Exactas e Ingeniería, sin embargo es un resultado alentador que las DES de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Económico Administrativas y Ciencias de la Salud cuenten por primera vez, a partir del 2006, con CAEC. Cabe destacar que ahora 1 de cada 3 cuerpos académicos en la Institución tienen un nivel de CAEC o CAC.

Por otro lado, se observa que una de las condiciones importantes para que un CA pase de CAEC o CAC, es su inserción en redes de generación del conocimiento internacionales, lo que va ligado tanto a la maduración de los propios cuerpos, como a los apoyos necesarios para facilitar este tipo de colaboración. En este sentido, la incorporación de nuevos profesores que cumplen con el perfil deseable; los apoyos obtenidos a través del PIFI 3.3; y los programas institucionales para la internacionalización de profesores; para proyectos de investigación; y para mejorar la habilitación académica, deberán mantenerse y en la medida de lo posible, ampliarse.

Análisis de la competitividad académica

Evolución de los PE de buena calidad y porcentaje de la matrícula atendida en PE reconocidos por su buena calidad.

Licenciatura y T.S.U.

- En el periodo 2003 – 2007 los PE de calidad pasaron de 12 a 45

- En el periodo 2001 – 2007 el porcentaje de la matrícula en programas reconocidos por su calidad pasó del 13 al 87%

Posgrado

- De 2005 a 2007 el número de posgrados en el PNP pasó de 7 a 16, además hay 2 posgrados que cuentan con el nivel 1 de los CIEES.

Si bien se considera que se ha alcanzado un buen nivel de competitividad académica, es necesario definir que el nivel adecuado es cuando se alcance el 100% de la matrícula en programas reconocidos por su calidad, en t.s.u., licenciatura y posgrado, lo que representa una meta del Plan de Desarrollo Institucional para 2010. En particular se tendrá que hacer un esfuerzo especial en los posgrados de tipo profesionalizante para que puedan ingresar al PNP.

Tasa de egreso y titulación

De acuerdo a la información de la SES, la tasa de egreso de la U.G. fue del 103% en el 2000 y del 93% en el 2004 (nota: el dato de 2004 se tomó de los indicadores institucionales de la realimentación del PIFI 3.3 y se verificó directamente con el estudio de Roger Díaz de Cossío en el sitio Web de la SES, sin embargo en la guía del PIFI 2007 se consigna un dato diferente para 2004 (76.11%) y se añade un nuevo dato para 2005 (69.54%) que no aparece en el sitio Web de la SES, lo que plantea una duda sobre la consistencia de los datos de ambas fuentes). Con la información disponible en las bases de datos de la UG, se arroja la siguiente tabla.

|  | Ciclos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 |
| Egreso | 64.06% | 61.68% | 78.73% | 67.04% | 70.90% |
| Titulación | 56.60% | 44.36% | 56.14% | 47.57% | 63.73% |

Dado que no se cuenta con las tasas de egreso y titulación por cohorte, se calcularan tasas brutas considerando una duración de las licenciaturas de 4 años. En el caso del egreso se tomó el número de egresados en un ciclo determinado y se dividió entre el nuevo ingreso de 4 años antes. En el caso de la titulación, se tomó el número de titulados considerando un año adicional.

Vinculación e internacionalización de procesos académicos asociados a los programas educativos

Se establecieron 32 nuevos convenios en el transcurso del ciclo escolar 2006-2007, de los cuales 25 son internacionales y siete nacionales; con lo cual suman ya 120 convenios internacionales y se logra el doble de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 relativa a celebrar con instituciones del extranjero cuando menos 60 nuevos convenios.

En el desarrollo de los alumnos y personal académico está considerada la movilidad de alumnos y la colaboración académica de los profesores. Los alumnos de las áreas económico administrativas son los que tienen mayor movilidad, por la preparación lingüística y por la flexibilidad de sus programas académicos. Se estima que una institución con buenos programas de movilidad envía a al 2% de sus alumnos a cursar estudios en otra institución. En nuestra institución se está apoyando aproximadamente al 1.5% de los alumnos de educación superior (180 alumnos/año). En el año 2007 se incrementó la movilidad de los alumnos de Ciencias Naturales y Exactas, y de Ciencias Sociales y Humanidades de un 6% a un 10%.

Los alumnos de posgrado aumentaron su participación en estancias de investigación. También las estancias profesionales, que son parte de los programas académicos se incrementaron en la modalidad de investigación en el extranjero. El programa de verano internacional de investigación se expandió de 4-5 alumnos a 14 (2007) y se incrementó el número de instituciones de destino. El reto es incrementar la participación de las ingenierías y de las Ciencias Sociales y Humanidades. Es conveniente buscar opciones para alumnos del área de artes. Los profesores en perfeccionamiento lingüístico apoyarán las acciones de internacionalización, como un mecanismo de mejora de la calidad educativa, a la vez que se inició un proyecto para preparar profesores, con buen manejo de idioma, para enseñar su asignatura en inglés. Esperamos que esta estrategia permee y se multiplique entre los alumnos de posgrado. Las acciones de internacionalización no sólo implican enviar estudiantes, sino también recibirlos y, en especial, que cursen un programa académico completo en nuestra institución. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un programa para apoyar a estudiantes de Centro y Sudamérica para cursar licenciaturas. Hay varias escuelas y facultades que han acogido a estudiantes de varios países con estrictos estándares de calidad. Sería muy conveniente proyectar también a nuestros posgrados en el extranjero recibiendo estudiantes becados por la SER. Estas estrategias permitirán mejorar la calidad académica y mejorar la colaboración interinstitucional.

Análisis de la relación entre capacidad y competitividad académica

En años anteriores, se observaba que la U.G. tenía una buena capacidad académica y una mala competitividad académica. Lo anterior empezó a cambiar a partir de 2006 y en este año (2007), se puede considerar que hay una correspondencia entre una y otra y que ambas son buenas. Se reitera que el cambio en la competitividad es el resultado de un trabajo acumulado de varios años y de la definición como prioridad institucional, de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos. Sin duda los programas de tutoría; de internacionalización de profesores y estudiantes; y de evaluación docente por parte de los alumnos a sus profesores, contribuyen a mejorar la competitividad académica de la institución. Sin embargo los dos primeros (tutoría e internacionalización) deben seguir ampliándose para abarcar un mayor número de estudiantes.

Relación entre el porcentaje de PTC con posgrado, el porcentaje de PTC con perfil PROMEP y el porcentaje de PTC con SNI

En 2007, el porcentaje de PTC con posgrado es de 85.7% mientras que el de PTC con perfil es de 37.6%, y de PTC con SNI es de 27.3%, evidentemente hay una gran área de oportunidad en los dos últimos indicadores respecto al primero. En este sentido, se identifica que es necesario mantener los programas institucionales y los apoyos del PIFI para ayudar a los profesores a mejorar su desempeño en la generación y aplicación del conocimiento.

Relación entre los porcentajes de los CAC, CAEC y CAEF

En 2007, el porcentaje de CAC es de 16.8%; el de CAEC es de 17.8%; y el de CAEF es de 65.4%. También es evidente la necesidad de aumentar los porcentajes de CAC y CAEC, sin embargo cabe destacar que aproximadamente 1 de cada 3 CA tiene la categoría de consolidado o en consolidación, siendo que a principios del año pasado esta proporción era 1 de cada 5 CA.

Relación entre la matrícula de licenciatura y t.s.u. atendida en PE de buena calidad y la competitividad académica de la DES

Si bien el indicador tuvo una mejora considerable en el último año pasando del 54 al 87%, es necesario mantener el esfuerzo institucional para lograr llegar al 100% en el menor tiempo posible, por lo que se seguirá considerando una prioridad institucional y se mantendrá como una de las metas relevantes de las unidades académicas y de la administración. Además de continuar con el proceso de evaluación o acreditación de los programas que todavía no alcanzan esta categoría, se hará un seguimiento detallado de los nuevos programas que se convertirán en evaluables.

Relación entre la matrícula de posgrado atendida en PE registrados en el PNP y la capacidad académica

Actualmente se cuenta con el 23.4% de la matrícula del posgrado en PE registrados en el PNP. En este rubro, el principal retro lo encontramos en los posgrados de tipo profesionalizante que son los que tienen el mayor porcentaje de la matrícula y que no alcanzan a cumplir los criterios del PNP. Es necesario impulsar acciones de tipo normativo para acelerar el proceso de ingreso al PNP.

Por otro lado, y dado que los CIEES también evalúan posgrados, se sugiere que la SES amplíe su concepto de posgrados de calidad, para los programas que han logrado evaluarse en el nivel 1 de los CIEES, como un paso previo al ingreso al PNP.

Análisis de brechas de calidad

De capacidad académica

En general las DES mantienen una buena habilitación de los PTC (posgrado). Las DES de Ciencias Económico Administrativas, Ingenierías y Naturales y Exactas presentan porcentajes superiores al 90%,  la DES de Salud de 85.8%; y Sociales y Humanidades se encuentra en un 81.8% y la DES de Artes con 62.5% . Cabe destacar que el principal incremento se observa en los PTC con doctorado. En el caso de la DES de Artes se reitera la escasa oferta de posgrados en el área como una limitante para avanzar de manera más rápida

En lo que respecta a los PTC en el SNI, las DES de Cs. Naturales y Exactas e Ingeniería conservan y mejoran su fortaleza, las DES de Cs. Sociales y Humanidades y Cs. de la Salud tuvieron incrementos porcentuales significativos. mientras que la DES de Cs. Económico Administrativas tuvo un crecimiento positivo pero pequeño.

De cualquier forma, y no obstante los avances logrados, se deberá continuar con las medidas sobre la contratación de nuevos PTC, los programas institucionales de apoyo y la formación de los PTC existentes.

En lo que toca a los PTC con perfil PROMEP, las DES de Cs. Naturales y Exactas e Ingenierías mantienen y mejoran su fortaleza; y las de Cs. de la Salud y Cs. Económico Administrativas mejoran de manera importante. Sin embargo las DES de Cs. Sociales y Humanidades y Artes tuvieron una disminución. Este punto merece de un seguimiento especial ya que en el caso de Cs. Sociales y Humanidades esta disminución se da a la par de una mejoría significativa en el número de PTC con SNI, lo que revela que para algunos profesores no es tan atractivo renovar su nivel PROMEP, frente a la posibilidad de optar por el SNI y los estímulos correspondientes.

Para los cuerpos académicos se tiene que los CAC se ubican en 3 DES, notando que en 2007 las DES de Ciencias Naturales y Exactas y de Ingenierías incrementaron el número de sus CAC. Para los CAEC, se tienen los resultados más importantes en el cierre de brechas, ya que en 2005 sólo 2 DES contaban con este tipo de cuerpos y ahora son 5 DES, destacando la DES de Cs. Sociales y Humanidades con 5 CAEC. La única DES que no muestra un avance en este rubro es la DES de Artes, lo que señala un área de oportunidad a ser tratada con mayor profundidad en el PRODES correspondiente en este PIFI 2007.

De competitividad académica

Tal y como se preveía en el PIFI 3.3, es en este rubro en el que se aprecia el mayor cierre de brechas entre las DES, el porcentaje de la matrícula en programas de calidad repuntó de un 54 a un 87% en el último año a nivel institucional, lo que se refleja en todas las DES, en particular en las DES de Cs. Económico Administrativas,  Ingeniería, Cs. Naturales y Exactas, Cs. Sociales y Humanidades, y de Artes. En el caso de la DES de Cs. de la Salud hubo una disminución debida a que los programas abiertos de enfermería en este año se consideran evaluables, pero ya iniciaron su proceso de evaluación, al igual que el programa de Nutrición.

En lo que corresponde al posgrado, y tomando como referencia sólo al PNP, se cuenta con 16 posgrados en 4 DES (CNE, Ingenierías, Cs de la Salud y Artes), faltando en este rubro 2 DES: Cs. Sociales y Humanidades y Cs. Económico Administrativas que son las que cuentan con la mayor parte de los posgrados profesionalizantes. Sin embargo, es necesario destacar que 2 posgrados de Cs. Sociales y Humanidades lograron obtener el nivel 1 de los CIEES.

Análisis de brechas de funcionamiento entre DES

Para la integración y funcionamiento de las DES, la U.G. cuenta con la fortaleza de que los Consejos Académicos de Área (CAA) son órganos de gobierno de la misma, ubicándose entre el Consejo Universitario y las Academias (consejo técnico) de las unidades académicas. Hasta ahora cada CAA integra cada una de las DES del PIFI, designa al coordinador del PRODES y valida las políticas de las DES propuestas por dicho coordinador (quien a su vez las define con los directores de las unidades académicas y los responsables de los CA de cada DES).

Por otra parte, las calificaciones en este punto obtenidas en la evaluación del PIFI 3.3 son satisfactorias en general, aunque también  hay espacio de mejora, en particular en la DES de Cs. Sociales y Humanidades que, a pesar de lo anterior, es la DES que tuvo una mejora muy importante en capacidad y competitividad académica.

Los ejercicios de los PIFI’S 3.0, 3.1,  3.2 y 3.3 también han ayudado a mejorar la integración y funcionamiento de las DES ya que se han realizado en un marco de planeación y evaluación común. Se reiteran avances importantes en las DES y entre DES, tales como: la existencia de posgrados institucionales en los que participan varias unidades académicas de una DES (p.ej. maestría y doctorado en química; maestría en ingeniería química); la operación de troncos comunes en ingeniería y en ciencias económico administrativas; la participación de profesores de diferentes DES en instancias colegiadas de evaluación (Comités de Ingreso y Permanencia del Personal Académico; Comisiones Evaluadoras por área del conocimiento para el otorgamiento de categoría, promoción y estímulos del personal académico); el compartir instalaciones comunes (Campus UCEA, en el que se concentran las unidades académicas de las ciencias económico administrativas de la Cd de Guanajuato); el diseño de los nuevos campus de León (en el que participan unidades de las DES de Salud, Cs. Naturales y Exactas y Cs. Sociales) y Salamanca (DES de Ingenierías). En 2004, también se formalizó la integración de los CA y sus LGAC por parte de las Academias de las unidades académicas, lo que liga a estos de manera clara con la normatividad universitaria.

Todo lo anterior ha sido y es importante, pero no es suficiente. Ahora se propone seguir acentuando el papel de los CAA en las etapas de evaluación y seguimiento del PIFI. Desafortunadamente, en 2007 no hubo el tiempo suficiente para instrumentar estas acciones debido a que la realimentación de la evaluación del PIFI 3.3 y la guía del PIFI 2007 se recibieron con poco tiempo de anticipación. Sin embargo, este es un tema que se retomará en este año.

Por otra parte, el cambio en la organización académica derivado de la nueva Ley Orgánica aunado a la construcción de los campus, transformará la conformación de las DES y de los órganos académicos de gobierno asociados a las mismas. La definición específica de lo anterior, está contemplado en un periodo transitorio de 14 meses previsto por la Ley.

Eficacia de las políticas y estrategias diseñadas y en operación para impulsar la superación institucional

De la revisión de los principales indicadores, efectuada líneas arriba es claro que las políticas y estrategias diseñadas y en operación han dado muy buenos resultados sobre todo considerando que la mayor parte de ellos tuvieron una evolución destacada en tan sólo seis años (en particular 2006 y 2007), sin embargo se deberá hacer un especial énfasis en el porcentaje de PTC con perfil PROMEP. En este sentido se sugiere a la SES diseñar y mantener diversos estímulos a los profesores con esta distinción, esfuerzo que se complementaría con otros de carácter institucional, como por ejemplo la condición de que sólo los profesores con grado mínimo de maestría participen en el programa de estímulos (becas al desempeño).

Mención especial merece el haber definido como prioridades institucionales el aumento en el número de los PE de calidad; la contratación de nuevos PTC con doctorado; y la certificación de procesos en la norma ISO 9000:2000; y el iniciar y mantener los procesos de definición y seguimiento de metas entre el Rector y los directores académicos y administrativos en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PLADI).

Aprovechamiento de las fortalezas para atender los problemas institucionales

Desde un principio, se identificó a los PTC (y su perfil académico) como la principal fortaleza de la institución. Se considera que esta es la condición necesaria para impulsar la superación institucional. Asimismo, es la condición que requiere de más tiempo y recursos para su consolidación, pero al mismo tiempo es la que le da sustentabilidad a todas las acciones de mejora.

No menos importante es el haber mantenido por décadas el desarrollo de una cultura de trabajo y de tranquilidad al interior de la Institución. Por otra parte, es a partir de 2006, cuando la capacidad académica de la U.G., finalmente, se corresponde  con su competitividad académica.

Impactos más relevantes de la planeación y su actualización anual en la innovación educativa y en la mejora continua de la capacidad y la competitividad académicas de la institución.

La U.G. tiene una larga tradición en la formulación de planes institucionales de desarrollo. El plan que está vigente es el correspondiente al periodo 2002 – 2010. Corriendo el riesgo de decir verdades de Perogrullo, algunos de los impactos relevantes son precisamente, hacer y actualizar la planeación que requiere el PIFI en forma anual; la integración de las DES como espacios de planeación de comunidades académicas en áreas comunes del conocimiento, la coordinación de éstas con el espacio de gestión universitaria; el involucramiento de autoridades colegiadas y unipersonales; y la operatividad de acciones a través de proyectos y fondos específicos, construyeron una dinámica diferente en el trabajo institucional. El resultado final, medido a través de diversos indicadores es claro y fue expuesto líneas arriba.

Asimismo el impulso al programa de tutorías; las acciones de internacionalización de profesores y alumnos; al aprendizaje de un segundo idioma; y la revisión curricular de los programas de estudio, ofrecen un apoyo general y que retroalimenta positivamente tanto a la capacidad como a la competitividad de la Institución.

Además de los resultados en el ámbito académico, no puede pasarse por alto el efecto en la administración universitaria. Por ejemplo, la certificación de procesos también ayudó a definir una dinámica diferente: la mejora continua de los procesos; la medición de la satisfacción de los usuarios de los servicios universitarios; y la rendición de cuentas incluyendo los resultados académicos, además de los resultados financieros, no son asuntos menores.

Análisis del cumplimiento de las metas compromiso

Ver anexo III

En términos generales los resultados obtenidos en capacidad y competitividad académica son satisfactorios, por lo que las políticas, las estrategias y los proyectos han sido adecuadas. En particular,  el enfoque del trabajo de las unidades académicas y administrativas con base en metas definidas de manera conjunta con el Rector ha permitido un avance más rápido en el cumplimiento de las metas. La disminución de PTC con especialidad y maestría se ha visto compensada por el aumento de los PTC con doctorado. La meta de PTC en el SNI fue ampliamente superada. En lo que respecta a los cuerpos académicos, es necesario destacar el aumento en el número de CAC.

En relación a la competitividad, y como se anunciaba en el PIFI 3.3, se lograron avances importantes (superando las metas) en los p.e. reconocidos por su calidad (45 programas) y en la matrícula asociada a los mismos (87%).

En relación a las metas esperadas referente a el egreso y titulación en el 2006 estuvieron por debajo de lo esperado. En 2007 tuvieron una mejoría, si bien ambas requieren aumentar en los próximos años.

Autoevaluación de la gestión

Al igual que con los indicadores de capacidad y competitividad, se observa una evolución satisfactoria.  Con los cambios instrumentados en 2005, y como se planeaba en el pifi 3.3, se certificaron en la norma ISO la totalidad de los procedimientos de la administración central (112 procedimientos), manteniendo el sistema de gestión de la calidad a través de múltiples auditorías internas y externas.

En relación con el SIIA, se tuvo un avance importante, ya que se alcanzaron las metas planteadas, casi en su totalidad pues se tienen en operación ya 3 módulos básicos y 13 complementarios. Durante 2006 se desarrollaron y puso en operación el módulo de Explotación de la Información en su 1ª. Etapa, por lo que respecta a la generación de reportes provenientes de las Bases de Datos de los Módulos Financiero y de Recursos Humanos, mismo que se encuentra totalmente integrado al SIIA; este módulo es de gran importancia en el apoyo a las tareas de planeación, evaluación y toma de decisiones.  El Módulo de Egresados está funcionando también, con base en el Modelo ANUIES, de tal forma que se tienen registrados egresados de licenciatura de 2000 a 2006, y se dio inicio a la captura de información de otros niveles educativos; se da seguimiento a los egresados registrados, con el fin de mantener la información actualizada de manera constante. A pesar de que la información proviene de las Bases de Datos del Módulo de Administración Escolar, este módulo no está integrado aún, pero su estructura permitirá hacerlo en el corto plazo. Por otro lado, se inició el desarrollo del Módulo de Movilidad Académica que se planea concluir en este año para que inicie operaciones en enero del año próximo, y se ha logrado un avance importante en el Módulo de Curriculum Único. En cuanto al desarrollo del Módulo de Planeación en su 1ª. Etapa, no se tiene aún el progreso esperado debido a que su conceptualización no se ha terminado. Adicionalmente, se realizaron mejoras importantes en los servicios en línea que se proporcionan a las DES a través de los módulos de Recursos Humanos, Administración Escolar, Financiero, de Investigación, Control de Bienes, Transportes, y Mantenimiento y Conservación de Planta Física, ya que se trabaja en ellos de manera constante, mientras que en  el de Becas se trabaja actualmente en una nueva versión, con el fin de proporcionar un servicio integral desde la solicitud de parte del alumno, hasta su pago y control, incluyendo los procesos de evaluación y autorización.

En lo relativo a otras metas, cabe mencionar la inauguración de la primera etapa del Campus Salamanca, lo que permitirá que la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (FIMEE) inicie sus actividades en las nuevas instalaciones en julio de este año; los avances en la construcción del Campus León (edificios de ciencias sociales y de ciencias de la salud); y el inicio de la construcción de los Campus Celaya y Sur (en Yuriria).

Asimismo es de destacarse la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Universidad por el Congreso del Estado en junio de 2007, lo que implica el cambio de organización académica de la Institución, pasando de un modelo napoleónico basado en escuelas, facultades, institutos y centros, a otro basado en campus, divisiones y departamentos.

Seguimiento del PROGES y de sus proyectos apoyados

## Análisis de los resultados académicos los proyectos PROGES apoyados dentro del PIFI 3.1,  PIFI 3.2 y PIFI 3.3

#### Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.1

Los proyectos aprobados en el marco del PIFI 3.1 han sido concluidos en un 100%

Proyecto: Plan Maestro de Construcciones (PIFI 3.1)

En el PIFI 3.1 fueron apoyados con recursos para inversión en infraestructura física, tres proyectos: Campus Salamanca, Campus Marfil y Campus León.

En el Campus Salamanca se realizaron intervenciones en la estructura del edificio de laboratorios, infraestructura general y estacionamiento con lo que se habilitaron más de 7,200 m2. En cuanto al Campus Marfil, se realizaron acciones constructivas exteriores como estacionamiento y la techumbre sobre pasillos habilitando con esto más de 2,400 m2. En relación al Campus León se contrató la ejecución de los proyectos ejecutivos de  los edificios de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud, igualmente se realizó la cimentación y estructura del edificio de Ciencias Sociales con una superficie de más de 1,800 m2.

#### Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.2

Pro GES

P/PIFI 2005-12-01  Atención de los Problemas de la Gestión

Se recibió un apoyo de  $ 2 202,000.00 para la atención de dos objetivos y se lleva un avance en su ejercicio del 82.85%

P/PIFI 2005-12-02  Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Apoyo para la Formación de Estudiantes

Con el apoyo recibido en el marco del PIFI 3.2, las DES de nuestra institución han logrado incrementar sus acervos con 15,123 volúmenes de libros así como con 59,113 volúmenes de revistas científicas. A las bibliotecas de estas DES se les equipo con 120 computadoras para la consulta del catálogo en línea y de bases de datos vía Internet.

A la fecha también fueron adquiridas y distribuidas entre las DES 646 computadoras para uso del profesorado y del alumnado, fue adquirido equipo para videoconferencia para tres salas, una de ellas está por entregarse en operación y las otras dos están en construcción. Fue contratado por tres años la ampliación de un enlace de salida a Internet de 8 Mbps, el cual está operando desde Febrero de este año, para la operación de este enlace también fue adquirido e instalado un ruteador con los mismos recursos.

En lo correspondiente a la evaluación del impacto de la acción tutorial, en el desempeño de los estudiantes, el Programa de Tutorías se evaluó en 22 PE que integran las DES de Ingenierías y Ciencias de la Salud, a través de dos instrumentos aplicados a una muestra representativa de tutores y tutorados. Se generó un documento con los resultados y las Líneas de Acción al 2010 para mejorar la tutoría académica, el cual fue socializado, retroalimentado y avalado por el equipo de Coordinadores de Tutoría de las 5 DES. Dichas Líneas de Acción son el eje de las acciones contempladas en los Planes de Acción Tutorial de las instancias académicas que ofrecen la tutoría en los 48 PE.

El avance en el ejercicio de los recursos es del 75.19 %.

ProDES

Arte I Guanajuato

P/PIFI 2005-12-03  Cierre de Brechas de Calidad en Capacidad y Competitividad

Se recibió un apoyo de  $ 1 540,600.00 para la atención de tres objetivos y se lleva un avance en su ejercicio del 37.97%

Ciencias de la Salud

P/PIFI 2005-12-04  Fortalecimiento de la DES Salud

Como parte de la actualización de los miembros que conforman los CA de la DES Salud,  los profesores han recibido apoyo para asistir a cinco eventos académicos internacionales entre los que están:

- V Jornadas Internacionales de Cultura de los Cuidados, en donde se presentó el tema “Investigadores sociales de los estudiantes de enfermería al consumo de fármacos” en la Universidad de Alicante, España.

- II Foro Internacional de Investigación en Enfermería y el Fenómeno de las Drogas en las Americanos. Tema " Drogas, mujer y violencia. Estudio de casos en Celaya y Guanajuato" en Bogotá, Colombia.

- En el World Congress on Medical Physicas and Biomedical Enginnering, se presentaron por 3 PTC  trabajos: “Pulsed electromagnetic field effect on rat distal femoral metphysis  cellularity”, “ EEG-LIKE signals generated by simple chaotic model based on the logistic equation” y “Low frecuency y magnetic stimulation effects on rat bone marrow cell".

Con el recurso autorizado, ha sido posible apoyar un mayor número de eventos internacionales a los programados (3 nacionales y 3 internacionales). Recientemente asistieron PTC a otros dos congresos.

El avance en el ejercicio de los recursos es del 53.56 %.

Ciencias Económico Administrativas

P/PIFI 2005-12-05  Proyecto Integral de Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES de Ciencias

Económico-Administrativas

Se recibió un apoyo de  $ 1 850,000.00 para la atención de dos objetivos y se lleva un avance en su ejercicio del 82.52%

Ciencias Naturales y Exactas

P/PIFI 2005-12-06  Mejoramiento y el Aseguramiento de la Calidad de los PE y CA, y de las Condiciones de Estudio y Trabajo de los Estudiantes de la DES

Se recibió un apoyo de  $ 3 326,400.00 para la atención de dos objetivos y se lleva un avance en su ejercicio del 72.51%

Ciencias Sociales y Humanidades

P/PIFI 2005-12-07  Desarrollo Sistémico de la DES de CSyH

Los recursos otorgados por el PIFI 3.2 a la DES de CSyH atendieron lo previsto en el objetivo siete referido a la consolidación de la infraestructura física, y de acervos, gracia a ello se pudo adquirir el equipo y software necesarios para lograr una mayor cobertura de equipamiento y mejor actualización, de esta suerte las seis unidades académicas del área resultaron beneficiadas equitativamente con centros de cómputo que permitieron reducir el número de usuarios de los PE por equipo además de ampliar el acervo de software especializados de el equipo de audición y grabación de audio. Fue ejercido el total del apoyo recibido.

Proyecto: Plan maestro de construcciones (PIFI 3.2)

En esta ocasión en el PIFI 3.2 se aprobaron y apoyaron con recursos dos Campus: Salamanca y León; realizándose el edificio de talleres pesados con más de 1,800 m2 en el Campus Salamanca; respecto al Campus León podemos decir que las obras constructivas en el edificio de Ciencias de la Salud consistieron en cimentación y estructura para el módulo de aulas y de servicios; en cuanto al edificio de Ciencias Sociales se intervino en la cimentación y estructura reportando estas obras más de 4,300 m2.

#### Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.3

Para el PIFI 3.3 se contó se apoyaron 7 proyectos de los cuales se derivaron 15 objetivos que coadyuvaran en el logro de las metas institucionales y en cumplimiento con las reglas del PIFI se cuenta con un avance del 16.34% en el ejercicio del gasto.

Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización

Impacto de la construcción de los espacios físicos.

Proyecto: Plan maestro de construcciones(PIFI 3.3)

En esta última presentación del PIFI 3.3, se obtuvieron recursos económicos para dos Campus: Salamanca y León; en cuanto al Campus Salamanca podemos decir que se inicia la construcción con el edificio de ingenierías, plaza de acceso y el muro perimetral del terreno reportando la intervención más 6,900 m2; en cuanto al Campus León podemos decir que se intervino el edificio de Ciencias sociales (albañilería e instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias.

1.- Análisis de la capacidad física instalada y su grado de utilización

1.1.- Impacto de la construcción de los espacios físicos.

Con la aprobación de la Nueva Ley Orgánica por el H. Congreso del Estado de Guanajuato y su reciente publicación el 15 de junio de 2007 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se habilita una de las estrategias institucionales, dentro del marco general de la infraestructura física y de espacios educativos, consolidando la construcción de Campus universitarios. Ya que una de las directrices estructurales de dicha reforma, polariza con equilibrio geográfico y atención prioritaria a la cobertura educativa, la implantación de la estructura de Campus universitarios en el estado de Guanajuato (Campus UCEA, en funcionamiento; Campus Salamanca recién inaugurado y Campus León en etapa de construcción; y como propuestas en este PIFI 2007 Campus Celaya y Campus del Sur (Yuriria).

El Plan Maestro de Construcciones, presentado en el PIFI 3.3, muestra un seguimiento recurrente a los señalamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 (PLADI) a través de sus programas estratégicos y cuya observancia se muestra a partir del PIFI 2.0, su consecución continúa manifestándose en el PIFI 3.2, obviamente se intercalan actualizaciones en la priorización de proyectos, atendiendo a las prioridades institucionales y a los requerimientos que en materia de construcción y adecuación de espacios establecen las DES, sin embargo el carácter conceptual y estratégico del propio plan permanece en esencia.

Concientes de las necesidades aún por desarrollar y satisfacer, respecto a las acciones de construcción y adecuación de espacios educativos, en la Universidad de Guanajuato, establecidas a partir de la consecución trazada en el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI 202-2010), la evolución del modelo educativo y el crecimiento propio tanto de población estudiantil programas educativo, posgrados, así como de personal docente exigen incrementar esfuerzos de eficiencia en la aplicación de recursos y de aprovechamiento de la capacidad física instalada, por lo cual presentamos el impacto de las acciones de construcción y adecuación de los espacios físicos de los proyectos aceptados y apoyados en el marco de los PIFI’s precedentes.

La aplicación oportuna de recursos PIFI (2001, 2002, 2003, 2004, en 2005 fueron liberados hasta el mes de agosto y 2006), en la construcción y adecuación de espacios educativos ha permitido lograr una infraestructura que ha favorecido a las seis DES: Artes, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Naturales y Exactas.

Tabla: obras apoyadas con recursos FAM

| Año | PIFI | FAM | Campus-Facultad/ obra | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2.0 | 2003 | Campus UCEA edificio administrativo | 3,740 |
|  |  |  | Ex–Hospital Celaya (remodelación) | 650 |
|  |  |  | Facultad de Enfermería y Obstetricia (aulas de posgrado | Remodelación |
| 2003 | 3.0 | 2004 | Campus UCEA (biblioteca) | 2,187 |
|  |  |  | Campus Salamanca (edificio de Ingenierías) | 1,950 |
|  |  |  | Campus León (edificio C. de la Salud) | 333 |
| 2004 | 3.1 | 2005 | Campus Salamanca |  |
|  |  |  | Estructura de laboratorios | 589 |
|  |  |  | Infraestructura general y estacionamiento | 6,666 |
|  |  |  | Campus UCEA |  |
|  |  |  | estacionamiento | 1,333 |
|  |  |  | Pasillos techados | 1,120 |
|  |  |  | Campus León |  |
|  |  |  | Proyecto ejec. C. Sociales | 8,333 |
|  |  |  | Proyecto ejec. C. de la Salud | 8,333 |
|  |  |  | Cimentación y estructura C. Sociales | 1,880 |
| 2005 | 3.2 | 2006 | Campus Salamanca |  |
|  |  |  | Talleres | 1,812 |
|  |  |  | Campus León |  |
|  |  |  | Ciencias de la Salud (módulo de aulas y módulo de servicios) | 2,500 |
|  |  |  | Ciencias Sociales (cimentación y estructura) |  |
| 2006 | 3.3 | 2007 | Campus Salamanca |  |
|  |  |  | Biblioteca | 1,323 |
|  |  |  | Muro perimetral | 5,440 |
|  |  |  | Campus León |  |
|  |  |  | Edificio Ciencias Sociales (albañilería e instalaciones) | 7,500 |

El análisis efectuado nos muestra que el crecimiento propio de la capacidad física instalada y sus impactos en el desarrollo integral de los alumnos, en la realización de actividades propias de investigación de los PTC y en el aumento de la calidad y competitividad de los PE.

Cabe mencionar, entre las acciones perceptibles y objetivas podemos distinguir que a través de las acciones de construcción y adecuación de los espacios físicos educativos, se ha reforzado la cultura de cooperación, participación común y uso compartido de instalaciones y espacios (como es el caso del Campus UCEA, en el cual se integran en operaciones conjuntas y compartidas, utilizando más de 14,000 m2, cuatro unidades académicas pertenecientes a la DES de Ciencias Económico-Administrativas y dos unidades a la DES de Artes; concentrándose más de 2,800 alumnos, 87 PTC en sus respectivos 18 CAs.

El Campus Salamanca recién inaugurado, con los edificios de Ingenierías, laboratorios y talleres pesados con una superficie construida con más de 12,900 m2 en conjunto, concentrando a más de 785 alumnos, 55 PTC y 16 CAs

La biblioteca de la Unidad Norialta, que actualmente se encuentra en proceso, permitirá el uso compartido de instalaciones y la participación común de las UA e institutos de investigación como: Facultad de Química, Instituto de Investigaciones en Biología Experimental, Instituto de Investigaciones en Química Inorgánica, así como la Escuela de Enfermería Y Obstetricia perteneciente a la DES de Ciencias de la Salud.

La Unidad Belén, en la cual se conjuntan tres unidades académicas, pertenecientes a dos DES: de Artes y de Ingenierías; generando impactos complementarios, estableciendo para esto, procedimientos que permiten compartir y aprovechar mejor los espacios físicos y recursos.

Finalmente, las acciones de construcción y adecuación de espacios apoyadas, han sido producto de la planeación institucional, la cual centra, entre sus objetivos de crecimiento físico espacial, al desarrollo integral de los alumnos, en lo disciplinario, en el aprendizaje y en su formación como persona.

1.2.- Políticas y estrategias

Políticas que orientan la planeación de la Infraestructura Física

Política general

La planeación de la infraestructura física, así como la construcción y adecuación de espacios educativos se desarrolla bajo un sistema que incluye aspectos de eficiencia y calidad, dando respuesta oportuna y coordinada a las necesidades institucionales y de las DES en: docencia, generación del conocimiento, difusión de la ciencia, la tecnología, la cultura y la vinculación y extensión universitaria.

## Política de caracterización de la planeación de infraestructura

La planeación institucional de la infraestructura física, construcción y adecuación de espacios incluirá características de: Participación, en las que intervendrán activamente las DES y las instancias académicas, de acuerdo a los programas educativos ofertados y cuerpos académicos establecidos; Indicativas, en las cuales se adoptaran criterios orientadores de acuerdo a la naturaleza y prioridad de la Institución y de las DES; Prospectivas, en las que se planeará tendiendo a un futuro ideal como referencia, Integral, dando respuesta a las funciones Sustantivas y Adjetiva de la institución y de desarrollo de las DES; y Operativa, la cual implicará una constante toma de decisiones de ejecución, ordenación y regulación de las propuestas de desarrollo de infraestructura.

Política de diversificación de espacios

La planeación de la infraestructura física adoptará estructuras funcionales que propicien, ante exigencias especificas, la diversificación de la planta física, elevando con esto la eficiencia, operación y aprovechamiento, de los programas educativos, de los cuerpos académicos de las DES y de las propuestas de desarrollo institucional.

Política de integración

El desarrollo institucional, integrará de forma estratégica y prioritaria, programas, proyectos, acciones e intervenciones de construcción y adecuación de los espacios físicos necesarios atendiendo con oportunidad las demandas específicas y prioritarias de las DES, programas educativos y cuerpos académicos.

Política de calidad.

La planeación institucional comprenderá un proceso constante de mejoramiento general de la calidad, con mecanismos específicos a través de los cuales se de cumplimiento a los estándares exigidos, condición indispensable que respalde el desarrollo de las DES, a través de la operación de sus programas educativos y exigencias de los cuerpos académicos, con insumos suficientes de infraestructura.

Política de transparencia

Se continuaran e impulsarán, bajo un marco de transparencia todos y cada uno de los programas acciones e intervenciones de infraestructura física de espacios educativos, disponiendo bajo términos de eficiencia y congruencia la aplicación oportuna de sus recursos, en apego a la normatividad establecida.

Estrategias o líneas de acción

Estrategias aplicadas en las acciones e intervenciones de la construcción y adecuación de espacios para alcanzar los objetivos de planeación y optimizar el aprovechamiento de la capacidad física instalada

Las siguientes estrategias tienen por objetivo, además de incidir en el contexto institucional, el de una inserción vertical en todas las DES; cuya trascendencia coadyuve al aprovechamiento de sus fortalezas, apoye, desde la vertiente de planeación, diseño, proyecto y construcción de espacios educativos, a la solución de problemas en sus ejes principales como son: el desarrollo de la innovación educativa y al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas de las DES.

1 Estrategias para mejorar la integración y funcionamiento de las DES.

A través de la propuesta estratégica institucional de conformación y habilitación de Campus universitarios multidisciplinarios, se incrementará la integración y funcionamiento de las DES, reforzando la cultura de cooperación, participación común y uso compartido de espacios educativos.

2 Estrategias para fortalecer la capacidad académica de la DES.

Mejoramiento de los servicios de apoyo académico, mediante el desarrollo y conservación de los espacios educativos, así como el fortalecimiento de la infraestructura física a través de intervenciones en espacios especializados (laboratorios, talleres, etc.) de acuerdo a las características y exigencias disciplinarias y específicas de los PE.

3 Estrategias para incrementar la competitividad académica de las DES.

Atender oportunamente las recomendaciones de los CIEES, enfatizando específicamente la atención al eje: Infraestructura, apartado 7: Instalaciones, equipo y servicios, a fin de coadyuvar con las unidades académicas en la obtención del nivel 1 en la evaluación de sus PE.

Realización de acciones determinadas que incremente la suficiencia de espacios físicos de atención personalizada y grupal, así como los destinados para el desarrollo integral de los alumnos, afín de coadyuvar, tanto al mejoramiento de los indicadores de rendimiento escolar, como al cumplimiento de los programas de atención a los estudiantes.

4 Estrategias para cerrar brechas de calidad entre las DES.

Homologar los instrumentos de la infraestructura física educativa (planeación, diseño y proyecto de espacios educativos) con el objetivo de proporcionar espacios físicos homogéneos, flexibles y versátiles que apoyen las condicionantes de integración, cooperación, participación común al interior de las DES y entre las DES a fin de cerrar brechas de calidad.

5 Estrategias para mejorar la calidad de la gestión.

A fin de mejorar la calidad de la gestión, bajo la premisa de intervención estratégica con acciones de infraestructura física educativa y de soporte institucional, la Universidad de Guanajuato desarrolla proyectos de Campus multidisciplinarios, que incluyen programas de planeación de espacios educativos, manejo estratégico de la Infraestructura Física y financiamiento de la construcción entre otros.

6 Estrategias para fortalecer la innovación educativa.

Garantizar estratégica y racionalmente, la suficiencia y diversidad de la Infraestructura Física educativa; que facilite el cumplimiento de las exigencias especializadas y de aplicación para los PE y de cada una de las DES; que al mismo tiempo atienda aspectos para el desarrollo integral de los alumnos.

Estrategias de planeación

Fortalecer el sistema de planeación de la Infraestructura Física, que atendiendo las indicaciones del plan de desarrollo institucional, fusione las prioridades de las DES en materia de construcción y adecuación de espacios educativos.

En apego al sistema de planeación institucional, incrementar la participación colegiada de las DES, con el fin de diagnosticar sus necesidades y establecer sus prioridades de construcción y adecuación de espacios educativos, con el fin de optimizar el aprovechamiento de la capacidad física.

Estrategias de aprovechamiento de la capacidad fisica

Que los procesos de planeación y proyectos de infraestructura fisica, tiendan a definir la construcción y adecuación de espacios educativos con características de flexibilidad y versatilidad de acuerdo a las exigencias de los PE basadas en el aprendizaje.

Que la aplicación del programa de supervisión y control de construcción y adecuación de espacios educativos mantenga índices de eficiencia y contemple estándares de calidad a fin de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos financieros públicos.

Estrategias de integración y uso compartido de instalaciones

Establecer programas de planeación, construcción y adecuación de espacios educativos, derivados de las necesidades y prioridades de las DES, tendientes a fortalecer la cooperación y uso compartido de instalaciones para un mejor aprovechamiento de la capacidad física instalada.

1.3.- Análisis de la capacidad física instalada

A continuación se muestra el análisis sobre los espacios educativos, considerando los elementos significativos como: aulas, cubículos, laboratorios, talleres, centros de cómputo y biblioteca; estos elementos analizados adquieren una relevancia propia pues de manera directa e indirecta mantienen vínculos estrechos que favorecen el desarrollo de la DES, actuando como catalizadores en aspectos de capacidad y competitividad académica y cierre de brechas entre las DES.

Estructuralmente se hará referencia a factores de análisis: a) capacidad física; b) concentración de espacios; c) calidad de servicios; d) organización-distribución espacial y, e) mantenimiento; enfatizando los niveles relacionales de estos factores con los elementos significativos, a través del grado de consistencia: 4 Adecuado; 3 Medianamente adecuado; 2 Poco adecuado; 1 Insuficiente.

Factores de análisis

a) Capacidad física:

Su análisis nos permite entender, en términos de suficiencia o déficit, la capacidad de los espacios educativos, además, si los índices proporcionan el pleno ejercicio y operación de los PE, atención a la matrícula actual y al desarrollo de la planta docente en actividades docentes y de investigación.

c) Concentración física:

A partir de los aspectos geográficos o de ubicación dentro de la ciudad, nos permite entender cómo, la localización o implantación de los inmuebles educativos en un área específica o en diferentes espacios, el efecto de concentración o dispersión, facilitan o entorpecen la operación, comunicación, y desarrollo de las actividades adjetivas y la plena interacción de los alumnos y profesores.

d) Calidad de los espacios educativos y de la Infraestructura Física

Este apartado nos permite observar la cobertura de aspectos de flexibilidad y diversidad en los espacios educativos, que implícitamente incluyan el acceso a soportes técnicos de conectividad, información remota, voz y datos, entre otros.

e) Organización-distribución de espacios educativos

Su análisis nos permite reconocer el grado de vinculación físico-espacial de la infraestructura física dentro del plantel o unidad académica, a fin de garantizar la articulación de espacios educativos en apoyo de las interrelaciones académicas, de aplicación, de investigación; y que faciliten la comunicación y encuentro entre usuarios (alumno-profesor), en atención al cumplimiento de las exigencias de los PE.

f) Mantenimiento

Nos permite conocer la aplicación del sub-programa de conservación y mantenimiento, su desarrollo a través de acciones de: evaluación periódica permanente del estado físico de las instalaciones, establecimiento de normas técnicas de mantenimiento y conservación, mismas que se tornan en intervenciones sistemáticas como: consolidación, integración y sistematización de los servicios de conservación y mantenimiento. Asimismo, valorar el grado de apoyo que brindan estas acciones como: fortalecimiento e integración los servicios de inspección, reparación y modificación o sustitución, de espacios según el caso.

DES de Artes

La DES Artes esta integrada por cuatro unidades académicas; Fac. de Arquitectura, Esc. de Diseño, Esc. de Artes Plásticas y Esc. de Música. La dispersión física de la unidades académicas de esta DES, localizadas dentro y fuera de la ciudad de Guanajuato dificulta la integración de alumnos y profesores; aunque la capacidad de la Infraestructura Física cubre en grado suficiente las necesidades de alumnos y profesores (arquitectura, diseño y artes plásticas) es remarcable la insuficiencia fisica de espacios presentada en la Esc. de Música tanto en su capacidad física como en la calidad de los servicios, ya que los espacios acondicionados no responden académicamente a las necesidades exigidas por el PE; ya que dicha escuela se localiza en un inmueble catalogado como patrimonio histórico-arquitectónico por el INAH; esto dificulta toda intervención de adecuación formal y dignificación de espacios. Cabe mencionar la falta general de reserva territorial que garantice como soporte físico un programa de desarrollo de su infraestructura física y espacios educativos. Igualmente tanto la Esc. de Artes Plásticas como la Esc. de Música presentan serios problemas en el aspecto de calidad de espacios educativos, teniendo como soporte la Infraestructura Física instalada, ya que aquella se encuentra instala en el edificio central, inmueble igualmente catalogado por el INAH y sujeto a las restricciones de control y normatividad federal aplicables a este tipo de inmuebles. con la propuesta de construcción de la Unidad de Artes localizada en el Campus Marfil se dotará a las UA de Música y artes Plásticas de infraestructura física adecuada para el mejoramiento de la calidad de sus PE.

DES de Ciencias de la Salud

Esta DES esta conformada por: Facultad de Medicina, Facultad de Psicología, Facultad de Enfermería y Obstetricia de León, Facultad de Enfermería y Obstetricia de Celaya, Escuela de Enfermería y Obstetricia de Irapuato, Escuela de Enfermería y Obstetricia de guanajuato, Instituto de Investigaciones Médicas e Instituto de Investigaciones sobre el trabajo. La capacidad física presentada en esta DES, se estima suficiente en términos generales; sin embargo, la Fac. de Medicina y el Inst. de Investigaciones Médicas presentan déficit en algunos elementos (aulas, cubículos, laboratorios, etc.). en cuanto a la concentración de espacios, esta DES, presenta una dispersión geográfica en el estado (unidades en León, Guanajuato, Celaya e Irapuato) y en la ciudad de León las unidades que la conforman presentan el mismo esquema de unidades dispersas. La calidad que presentan, los espacios educativos para fines académicos, puede calificarse de insuficiente, esto se debe principalmente a las características físicas de los inmuebles. En cuanto a la organización-distribución de los espacios educativos podemos calificarla de medianamente funcional, ya que la mayoría de las unidades se desarrollan bajo un modelo estándar de distribución de espacios. En cuanto a las propuestas de desarrollo de la Infraestructura Física, ninguna unidad de la DES presenta reservas territoriales significativas para un futuro crecimiento, sin embargo, se encuentra en proceso el proyecto de Campus León, aprobado y apoyado a través del PIFI 3.2, en el cual se incluye el desarrollo integral de la DES. Sin embargo, con la construcción de las unidades de aulas y servicios dentro del Campus León, se potencializará la integración académica, consolidación de CA y mejoramiento y aseguramiento de la calidad de sus PE, orientada a lograr niveles de calidad en sus LGAC y eficiencia en la prestación de sus servicios educativos; cabe enfatizar que con la construcción de la torre de laboratorios se dará un impulso remarcable a los posgrados y a la investigación.

DES de Ciencias Económico Administrativas

Esta DES esta conformada por: Facultad de Relaciones Industriales, Facultad de Contabilidad y Administración, Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Administrativas de Celaya y la Unidad de Estudios Técnicos Universitarios de Administración. La adecuada capacidad física de esta DES, se debe a la reciente conclusión del Campus UCEA (aprobado y apoyado a partir del PIFI 3.0); igualmente con grado adecuado, se encuentran los criterios de concentración de espacios (4 unidades educativas agrupadas en un solo recinto educativo) y la calidad de los mismos. La organización –distribución del Campus también es adecuada a las exigencias académicas, en términos de desarrollo de la Infraestructura Física, este Campus cuenta con significativas reservas territoriales propias y de continuidad para albergar otras disciplinas o DES diferentes, objetivo institucional al plantear en estos mismo espacios la ubicación de la Unidad de Artes, convirtiendo este Campus disciplinar en su origen a un Campus multidisciplinario a futuro.

DES de Ciencias Naturales y Exactas

Esta DES esta conformada por: Facultad de Química, Facultad de Matemáticas, Instituto de Investigaciones Científicas, Centro de Investigaciones en Química Inorgánica y el instituto de Física de León. La capacidad física, es medianamente adecuada, pues la atención tanto a alumnos y PTC, se efectúa con el mínimo necesario, ya que la Unidad Noria Alta presenta saturación de espacios académicos, de investigación (laboratorios) y de biblioteca. La concentración de espacios, en esta DES, es medianamente adecuada, ya que la dispersión urbana (tres unidades académicas separadas en la ciudad de Guanajuato) aunada a la dispersión geográfica (Instituto de Física en León) dificulta su integración. La calidad de los espacios podemos calificarla de medianamente adecuada, ya que a nivel general se realizan esfuerzos programados para dotar de accesibilidad y conectividad a todos los espacios y laboratorios de la DES. La organización –distribución de los espacios en los cuatro planteles que conforman la DES se observa una lógica y coherencia aceptable, sobre todo en la Unidad Noria Alta en la cual el efecto de conjunto educativo es notable. Sin embargo, de acuerdo a la propuesta estratégica de desarrollo institucional, al Plan Maestro de Construcciones (PIFI 3.1, 3.2 y 3.3) y al poyo recibido como recurso extraordinario por parte de la Federación en 2005, actualmente se encuentra en proceso de construcción la biblioteca de la Unidad Noria Alta.

DES de Ciencias Sociales y Humanidades

Esta DES esta conformada por: Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones en Educación, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Humanísticas y Escuela de Idiomas. La capacidad física analizada es medianamente adecuada, aunque existen unidades académicas con suficiente capacidad (Instituto de Investigaciones Educativas, Escuela de Idiomas) las demás unidades muestran déficit en este aspecto (Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Investigaciones Humanísticas, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales). La concentración de espacios es poco adecuada pues la focalización de unidades académicas en Guanajuato (tres unidades dispersas) es remarcable, adicionando la localización del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales en León. La calidad de los espacios respecto a conectividad y acceso a redes remotas, es medianamente adecuada, ya que permanentemente se realizan esfuerzos para elevar la calidad de los espacios. En cuanto a la organización-distribución de los planteles, sólo las unidades concentradas cerca del edificio central se ven favorecidas con la localización de la mayoría de instalaciones para el desarrollo integral de los alumnos.

DES de Ingenierías

Esta DES esta conformada por: Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería en Geomática e Hidráulica, Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Facultad de Minas, Metalurgia y Geología, Instituto de Ciencias Agrícolas y la Unidad de estudios Superiores de Salvatierra. La capacidad física de la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología, podemos calificarla de adecuada; las demás unidades que conforman la DES, mantiene un grado de suficiencia de espacios medianamente adecuado para la atención de alumnos y profesores. El impacto en la dispersión geográfica de la DES, es significativo (tres unidades académicas en tres diferentes ciudades), lo que propicia poca integración y cohesión al interior de la DES. Es pertinente mencionar reciente inauguración del Campus Salamanca, que potencializará en el corto plazo una parte significativa de la DES de Ingenierías localizada en Salamanca, y en el mediano plazo se atenderán en este mismo Campus diferentes DES (incremento y diversificación disciplinar), sustituyendo paulatinamente la denominación original de Campus temático por la de Campus multidisciplinario. Asimismo, gracias al apoyo extraordinario recibido por la federación en 2005, el instituto de Ciencias Agrícolas de Irapuato en el corto plazo incrementará su capacidad física instalada.

Tabla.- Síntesis del análisis de capacidad física instalada. Valoración de factores de análisis por DES.

| FACTORES DE ANÁLISIS | DES Artes | DES Salud | DES Económico-Administrativas | DES Naturales y Exactas | DES Sociales y Humanidades | DES Ingenierías (Campus Salamanca) | DES Ingenierías* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad física | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Concentración de espacios | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Calidad de espacios | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Organización-distribución | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Mantenimiento | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Grado de consistencia: 4 Adecuado; 3 Medianamente adecuado; 2 Poco adecuado; 1 Insuficiente.

* Análisis de las demás facultades de la DES de Ingenierías no incluidas en el Campus Salamanca.

1.4.- Sistema de Campus y su impacto en la transversalidad y multidisciplinariedad académicas.

Así, el desarrollo de las actividades académicas, a partir de una visión en la construcción y adecuación de espacios educativos, se presentó en el pasado bajo la práctica de un escenario tendencial, con: diseños arquitectónicos basados en esquemas tradicionales de enseñanza y obsolescencia de espacios educativos por las innovaciones en la tecnología educativa. En gran parte de nuestra infraestructura instalada, la insuficiencia de espacios educativos genera cohabitación de funciones, que en la mayoría de los casos no son aceptadas, pero se vuelven necesarias para responder a las exigencias específicas de operación de los PE y en general para el funcionamiento de las Unidades Académicas (UA).

La formulación del Plan Maestro de Construcciones, establecido a través del PIFI 3.0, 3.1 3.2 y 3.3, nos posibilita el acceso a planteamientos, a partir en esta ocasión del PIFI 2007, a generar propuestas con una visión de conjunto de la infraestructura física, aprovechamiento de la capacidad de los espacios y promoción del uso compartido de instalaciones y recursos; concibiendo escenarios para la intervención de acciones de construcción y adecuación de espacios basadas en nuevos conceptos pedagógicos, que incluyan tácitamente factores de versatilidad y flexibilidad de espacios para actividades educativas, criterios para el mejoramiento del medio ambiente y la sustentabilidad, y principios de racionalidad y eficiencia en la ejecución y aplicación de los recursos para lograr un aprovechamiento óptimo de los espacios educativos.

Bajo el marco establecido por el programa institucional de desarrollo de la infraestructura física, se presenta el Plan Maestro de Construcciones, conformado por un sistema de Campus, los cuales atienden de manera articulada y estratégica el estado de Guanajuato; siendo pues, importante visualizar los efectos e impactos en la transversalidad y multidisciplinariedad académica que recién inician su presentación con la puesta en marcha de los Campus UCEA y Salamanca así como con la prospectiva programada de los Campus de León, Celaya y Sur presentes como proyectos prioritarios en el Plan Maestro.

El Plan Maestro de Construcciones atiende en lo particular y transversalmente a todas las DES; igualmente podemos visualizar el objetivo multidisciplinario trazado por la institución de manera gradual y programática en cada uno de los Campus.

Los efectos e impactos en la educación superior, que se generan a partir de las acciones de infraestructura física se pueden confirmar con la pertinencia de la estructura de Campus; esta estructura esta conformada por el Campus UCEA, en la ciudad de Guanajuato; el Campus León, Campus Salamanca, Campus Celaya y Campus del Sur, en Yuriria.

El Plan maestro de Construcciones, como efecto de transversalidad, atiende las exigencias de cada una de las DES establecidas en la institución; asimismo el efecto integrador de esta estructura impactará de manera gradual en la multidisciplinariedad de diferentes áreas del conocimiento, ya que uno de los objetivos iniciales contempla la conjunción en un mismo espacio educativo de diferentes DES propiciando la cobertura académica y el incremento de nuevos PE, lo cual incrementa la capacidad y competitividad académicas, y facilita el cierre de brechas de calidad entre las DES y al interior de las mismas.

Cabe señalar que de acuerdo a la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, la conformación de las Divisiones y Departamentos se encuentra actualmente en proceso y por lo tanto los programas educativos (PE) y personal académico (PTC) representadas pertenecerán a cada una de las DES en cuestión. Lo anterior podemos visualizarlo esquemáticamente en la sig. Tabla.

Tabla: visualización esquemática de transversalidad y multidisciplinariedad a través de la estructura de Campus.

|  | Campus UCEA | Campus Salamanca | Campus León | Campus Celaya | Campus Sur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campus operando | DES Económico Administrativas | DES Ingenierías |  |  |  |
| Campus en proceso |  | DES Económico Administrativas | DES Salud, y DES Sociales y Humanidades | DES Salud, y DES Económico Administrativas | DES Económico Administrativas, y DES Sociales y Humanidades |
| Campus en prospectiva | DES Artes |  | DES Naturales y Exactas, y DES Ingenierías |  |  |

1.5.- Incidencia del Plan Maestro de Construcciones en cada uno de los proDES

El desarrollo institucional vincula de manera colegiada y estructural, las aportaciones que en materia de construcción y adecuación de espacios formulan las DES, como producto del ejercicio previo de diagnóstico, autoevaluación y metas compromiso.

Así, el plan maestro de construcciones, como instrumento de planeación institucional accede con acciones e intervenciones pertinentes y estratégicas a cada una de las DES, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la competitividad y capacidad académicas, entre otros.

La relación y correspondencia entre el plan maestro de construcciones y cada uno de los proDES podemos establecerla de la siguiente manera:

1.- Campus León.- como prioridad número uno podemos referenciarla en el proDES de Ciencias de la Salud, en sus apartados: II. Autoevaluación y seguimiento académico de la DES; III.- Políticas de la institución y de la DES Salud para actualizar el proDES; IV. Actualización de la planeación de la DES; Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2007; VII.- Consistencia interna del proDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES; y finalmente en, VIII.- Conclusiones. También podemos encontrar evidencias en el proDES de Ciencias Sociales y Humanidades en sus apartados: II. Autoevaluación y seguimiento académico de la DES; III. Políticas de la DES para actualizar el proDES (Cierre de brechas de calidad de los PE); y, VI. Proyecto integral de la DES (Justificación).

2.- Campus del Sur.- Como prioridad número dos podemos referenciarla en el ProDES de Ciencias económico Administrativas, en sus apartados: II.- Séptima autoevaluación y seguimiento académico de la DES. De la Autoevaluación Institucional. También podemos encontrar evidencias en el proDES de Ciencias Sociales y Humanidades en sus apartados: II. Autoevaluación y seguimiento académico de la DES; III. Políticas de la DES para actualizar el proDES (Cierre de brechas de calidad de los PE); y, VI. Proyecto integral de la DES (Justificación).

3.- Unidad de Artes (Campus Marfil).- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Artes, en sus apartados: II.- Séptima Autoevaluación y seguimiento Académico de la DES. III.- Políticas priorizadas de la Institución y de la DES Artes para actualizar el ProDES del PIFI 2007 (Objetivos estratégicos de la DES de 2007 a 2012).

4.- Campus Salamanca.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Ingenierías, en sus apartados: III.- Políticas de la institución y de la DES para actualizar el ProDES. VII.- Consistencia interna del ProDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES (verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias).

5.- Campus Celaya.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Ciencias Económico Administrativas, en sus apartados: II.- Séptima autoevaluación y seguimiento académico de la DES. De la Autoevaluación Institucional. También podemos encontrar evidencias en el proDES de Ciencias de la Salud en sus apartados: II. Autoevaluación y seguimiento académico de la DES; III.- Políticas de la institución y de la DES Salud para actualizar el proDES; IV. Actualización de la planeación de la DES; Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2007; VII.- Consistencia interna del proDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES; y finalmente en, VIII.- Conclusiones.

6.- Unidad Norialta.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Ciencias Naturales y Exactas, en sus apartados: II.- Séptima autoevaluación y seguimiento académico de la DES. III.- Políticas de la institución y de la DES para actualizar el ProDES (P6 y P7). IV.- Actualización de la planeación en el ámbito de la DES (conceptos 25,26 y 32; y conceptos C3, C4, C6 y C7). Y, VI.- Proyecto integral de la DES. (Objetivo particular 1 y 2).

8.- Unidad Belén.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Artes, en sus apartados: II.- Séptima Autoevaluación y seguimiento Académico de la DES. III.- Políticas priorizadas de la Institución y de la DES Artes para actualizar el ProDES del PIFI 2007 (Objetivos estratégicos de la DES de 2007 a 2012). También podemos encontrar evidencias en el proDES de Ingenierías en sus apartados: III.- Políticas de la institución y de la DES para actualizar el ProDES. VII.- Consistencia interna del ProDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES (verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias).

9.- Instituto de Ciencias Agrícolas.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Ingenierías, en sus apartados: III.- Políticas de la institución y de la DES para actualizar el ProDES. VII.- Consistencia interna del ProDES y su impacto en el cierre de brechas de calidad al interior de la DES (verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias).

11.- Edificio Central.- Las referencias de contextualización las podemos encontrar el ProDES de Ciencias Sociales y Humanidades, en sus apartados: II. Autoevaluación y seguimiento académico de la DES; III. Políticas de la DES para actualizar el proDES (Cierre de brechas de calidad de los PE); y, VI. Proyecto integral de la DES (Justificación).

Tabla: en la que se muestra la contextualización del Plan Maestro de Construcciones con las DES.

| Proyectos | DES Artes | DES Económico-Administrat | DES Ingenierías | DES Naturales y Exactas | DES Salud | DES Sociales y Humanidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- Campus León |  |  |  |  | X | X |
| 2.- Campus del Sur |  | X |  |  |  | X |
| 3.- Campus Marfil, Guanajuato.(Unidad de Artes). | X | X |  |  |  |  |
| 4.- Campus Salamanca |  |  | X |  |  |  |
| 5.- Campus Celaya |  | X |  |  | X |  |
| 6.- Unidad Noria Alta |  |  |  | X |  |  |
| 7.- Museo Universitario | X | X | X | X | X | X |
| 8.- Unidad Belén, adecuación de espacios educativos | X |  | X |  |  |  |
| 9.- Instituto de Ciencias Agrícolas |  |  | X |  |  |  |
| 10.- Rescate Edificio Ex. Hospicio Stísima. Trinidad |  |  |  |  |  | X |
| 11.- Edificio Central, adecuación y mejoramiento de espacios educativos |  |  |  |  |  | X |
| 12.-. Mesón de Sn. Antonio | X | X | X | X | X | X |

1.6.- Prospectiva de la infraestructura física educativa

En la siguiente relación podemos observar la prospectiva de desarrollo de los espacios físicos educativos, a partir del 2008 al 2012.

| Año | Edificio | M2 |
| --- | --- | --- |
| Campus Salamanca |  |  |
| 2008 | Biblioteca | 2,100 |
| 2009 | Unidad Económico Administrativa | 7,716 |
| 2010 | Edificio de Ciencias Exactas y Computacionales | 7,716 |
| 2011-2012 | Áreas Deportivas | 10,800 |
|  | sub-total Campus | 28,332 m2 |
| Campus León |  |  |
| 2008 | Terminación del Modulo de aulas de la U. de C. de la Salud. | 6,712 |
| 2008 | Terminación del Modulo de aulas de la U. de C. de la Salud. | 3,030 |
| 2008-2009 | Torre de Laboratorios de la U. de Ciencias de la Salud | 21,000 |
| 2010 | Cafetería | 1,000 |
| 2011-2012 | Biblioteca | 5,000 |
|  | sub-total Campus | 36,742 m2 |
| Campus Celaya |  |  |
| 2008 | Edificio Educativo | 7,716 |
| 2009 | Cafetería | 500 |
| 2010 | Biblioteca | 2,000 |
| 2011-2012 | Edificio Administrativo | 7,716 |
|  | sub-total Campus | 17,932 m2 |
| Campus del Sur |  |  |
| 2008 | Edificio Educativo | 7,716 |
| 2009 | Cafetería | 500 |
| 2010 | Biblioteca | 2,000 |
| 2011-2012 | Edificio Administrativo | 7,716 |
|  | sub-total Campus | 17,932 m2 |
| Unidad de Artes (Campus Marfil) |  |  |
| 2008 | Edificio Educativo | 3,500 |
| 2009-2010 | Edificio Educativo | 2,000 |
|  | sub-total Campus | 5,500 m2 |
|  | TOTAL | 106,438 M2 |

1.7.- Proceso de planeación de infraestructura física educativa

El desarrollo institucional vincula de manera colegiada y estructural, las aportaciones que en materia de construcción y adecuación de espacios formulan las DES, como producto del ejercicio previo de diagnóstico, autoevaluación y metas compromiso. A partir de la integración de estos elementos emergen, como instrumentos de planeación de infraestructura y administración de recursos, políticas y estrategias que orientan las acciones e intervenciones en la construcción y adecuación de espacios.

El Campus UCEA primero y luego el Campus Salamanca han sido una propuesta inicial de la Universidad de Guanajuato con visión de conjunto e integración de espacios físicos en un Campus, la integración en el caso del Campus UCEA de las UA de la DES de Ciencias Económico-Administrativas y de la DES de Artes con las UA de Música y artes Plásticas; y en el caso del Campus Salamanca de la UA de la DES de Ingenierías en un solo espacio académico muestra el aprovechamiento de la capacidad física instalada (biblioteca, núcleo de aulas y cubículos, salas de cómputo, conformación de tronco común, etc.) a diferencia de las condiciones anteriores en las cuales se encontraban las UA fragmentadas y dispersas, desaprovechando su capacidad física y en algunos casos duplicando espacios con una misma función.

Así mismo, las propuestas actuales de: Campus León, Campus del Sur, Unidad de Artes, Campus Celaya y Campus Salamanca en operación, que encabezan la priorización en el Plan Maestro de Construcciones, se han desarrollado bajo un sistema de planeación participativa, estableciendo programas de infraestructura física, con los objetivos estratégicos para: acrecentar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje, mejorar el costo beneficio de la inversión y aprovechamiento de la capacidad física instalada. Este sistema de planeación, cuenta con ejercicios precedentes (Campus UCEA y Campus Salamanca); el programa de planeación de infraestructura física se inicia con el diagnóstico y análisis de los requerimientos de espacios de cada una de las UA de la DES; desde el inicio se establece una participación de los responsables de las UA con el fin de presentar conjuntamente una base conceptual apoyada en los requerimientos académicos de la DES y de desarrollo de la institución.

Seguidamente se conforman grupos de trabajo, en los cuales participan los responsables de cada UA, así como responsables administrativos que coadyuvan en la conformación de la propuesta de espacios físicos, presentando estrategias, alternativas de solución y etapas de programación, los productos anteriores se transforman a lo largo del estudio en una propuesta planificada para los espacios educativos, hasta culminar en un objetivo final traducido y materializado en el diseño y proyecto arquitectónico de los espacios de nueva creación.

1.8.- Criterios y mecanismos para valorar la eficiencia y aprovechamiento de la infraestructura física

Los criterios y mecanismos de evaluación de la eficiencia en la utilización de los recursos físicos de la institución, se ejecuta a partir de un programa permanente de aprovechamiento y utilización de la infraestructura física, a través de las cuales se realiza el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo de infraestructura y de los recursos físicos en sus diferentes unidades e instalaciones.

En este programa se establecen cuatro apartados y/o factores operativos: de capacidad, de tiempo, de actividades y de organización educativa, en base a la metodología propuesta por Edwin Simpson Espinosa (1982) en “Planeación y optimización de planta física de las universidades” Ed. SEP-ANUIES, Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior.

El Desarrollo Metodológico del programa podemos sintetizarlo mencionando la aplicación de cada uno de sus apartados:

Apartado de capacidad:

Se expresa a partir del número de puestos o plazas de que disponen los espacios educativos. Este factor se puede subdividir en la capacidad teórica de diseño del espacio y la capacidad real.

Factor tiempo:

Cuantifica las unidades temporales en que se pueden utilizar y usar los espacios educativos. También se subdivide en tiempo teórico de utilización (representa el número de horas que hipotéticamente es posible utilizar y aprovechar un espacio dado, en un período escolar, por trimestre, cuatrimestre, semestre y año) y tiempo real.

Apartado de actividades:

En él se determinan y designan a las actividades que se realizan dentro del espacio, a su vez se pueden subdividir convencionalmente en: actividades educativas propiamente, de investigación, de extensión, de difusión etc.

Apartado de organización educativa:

Constituye la capacidad de integrar y armonizar tanto recursos como necesidades para alcanzar los fines propuestos al que están destinados los espacios.

Así mismo, estos apartados y factores se evalúan, a partir de índices, criterios y lineamientos de aprovechamiento, utilización y optimización de los espacios educativos.

Síntesis de la autoevaluación institucional en el periodo 2001-2007

Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado en el marco del PIFI durante el periodo 2001-2007 (avance a julio)

|  | Indicadores de capacidad académica | Valores |  | Políticas aplicadas en el periodo 2001-2007 | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2007 | Impacto en la capacidad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2007 |  |  |  |
| 1 | Porcentaje de PTC con posgrado. | 53.4 | 85.7 | Se facilitarán en forma institucional y en coordinación con las DES, recursos para que los PTC obtengan el perfil deseable y para que los CA’s mejoren su grado de consolidación Todos los PTC de nueva contratación deben cumplir con el perfil PROMEP Para coadyuvar en la incorporación o permanencia de los PTC en el SNI, se fortalecerá el apoyo institucional a proyectos de investigación que cumplan estándares de calidad Todos los profesores de carrera deberán estar capacitados y participar en las acciones de tutoría académica de los estudiantes | Incrementar los recursos dirigidos a la obtención del perfil PROMEP de los PTC y a la incorporación de los CA en redes de colaboración Definición y seguimiento de los programas de desarrollo de los CAEF, CAEC y CAC Definición de las convocatorias de nuevas plazas de PTC con los requisitos del perfil PROMEP Establecimiento de la convocatoria institucional de proyectos de investigación Establecimiento y seguimiento del Programa Institucional de Tutorías; diseño e impartición de los cursos de capacitación correspondientes Definición y seguimiento de metas anuales por parte de los directores académicos y administrativos en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) Seguimiento de los proyectos PRODES y PROGES del PIFI | La habilitación de los PTC creció de manera significativa |
| 2 | Porcentaje de PTC con perfil deseable. | 33.5 | 37.6 |  |  | El porcentaje aumentó, se recuperó el crecimiento después de la caída en 2003, causada en parte por el cambio en los criterios del PROMEP |
| 3 | Porcentaje de PTC adscritos al SNI. | 14.3 | 27.5 |  |  | Porcentualmente se creció en mas de un 90% de profesores con membresía en el SNI, lo que se refleja en el aumento de la capacidad institucional en la generación y aplicación del conocimiento |
| 4 | Número de cuerpos académicos consolidados.(dato disponible a partir del 2002) | 5 | 18* |  |  | El aumento en el número de CAC es notable y coloca a la institución en una posición destacada entre las upes |
| 5 | Número de cuerpos académicos en consolidación. (dato disponible a partir del 2002) | 13 | 19 |  |  | El aumento en el número de CAC es notable y coloca a la institución en una posición destacada entre las upes |
| 6 | Porcentaje de profesores que han mejorado sus habilidades docentes. | 45 | 60 |  |  | La jubilación de PTC capacitados para ser tutores, ha impactado en su cobertura |
| 7 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar la relación entre: - Los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable El porcentaje de PTC con posgrado y con perfil han crecido consistentemente a partir de 2003, sin embargo se cuenta con el 86% de PTC con posgrado y con el 34% de PTC con perfil PROMEP, lo que sin duda representa un área de oportunidad para la Universidad. También es claro que los PTC con doctorado (46% de los PTC) obtienen con mayor facilidad el perfil del PROMEP, que los que tienen maestría, especialidad o licenciatura, por lo que es necesario continuar trabajando en 2 líneas: el promover que un mayor número de los PTC obtengan el doctorado y que los que tienen maestría u otro grado, participen en proyectos de investigación. - Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI? También aquí se identifica un área de oportunidad ya que el porcentaje de PTC con doctorado es superior al porcentaje de PTC adscritos al SNI (46% vs. 27.5%). Cabe mencionar que, en algunos casos, la incorporación de nuevos profesores con doctorado no se traduce de manera inmediata en la membresía del SNI, ya que ésta depende de las fechas en que se entregan los resultados de la convocatoria correspondiente. |  |  |  |  |  |

* Dato actualizado al último registro emitido por la SEP

|  | Indicadores de competitividad académica | Valores |  | Políticas aplicadas en el periodo 2001-2007 | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2007 | Impacto en la competitividad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2007 |  |  |  |
| 8 | Porcentaje de PE evaluables de buena calidad. | 5.4 | 69 | Se promoverá una cultura de evaluación y acreditación de los PE por organismos externos Se considerará como prioridad institucional el apoyo a la atención de las recomendaciones de los comités de los CIEES | Promoción y coordinación de la evaluación de los PE en todas las unidades académicas Formalizar los lineamientos para la investigación y el posgrado, consistentes con los criterios nacionales Definición y seguimiento de metas anuales por parte de los directores académicos y administrativos en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) Seguimiento de los proyectos PRODES y PROGES del PIFI | Aumentó la competitividad académica de manera significativa en la institución. Debido a los dictámenes favorables emitidos por los organismos de acreditación y evaluación. |
| 9 | Porcentaje de matrícula atendida en PE evaluables de buena calidad. | 13.2 | 87 |  |  | Aumentó la competitividad académica de manera significativa en la institución. Debido a los dictámenes favorables emitidos por los organismos de acreditación y evaluación |
| 10 | Porcentaje de estudiantes que reciben tutoría. | 60 | 64 |  |  | La jubilación de PTC capacitados para ser tutores, ha impactado en su cobertura. |
| 11 | Tasa de egreso por cohorte.** | 64.06 | 71 |  |  | Se realizan acciones para aumentar la tasa de egreso. |
| 12 | Tasa de titulación por cohorte.** | 56.60 | 47.5 |  |  | Se realizan acciones para aumentar la tasa de titulación. |
| 13 | Índice de satisfacción de empleadores. | ND | ND |  |  |  |
| 14 | Índice de satisfacción de egresados. | ND | ND |  |  |  |
| 15 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar las relaciones entre: - Las tasas de egreso y de titulación por cohorte. Aún no se tiene disponible la información por cohorte, ya que la introducción del número único de alumno (NUA) es relativamente reciente y es el que permitirá identificar de esta manera a los estudiantes. A partir de este año, se recalcularon las tasas brutas de egreso y titulación, para hacerlas compatibles con la establecida por la fórmula CUPIA de la ANUIES. Con estos datos, es claro que el aumento del egreso y titulación se deberá definir como una prioridad institucional. - Los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría? La jubilación de PTC que ya habían sido capacitados como tutores ha afectado la cobertura del programa, por lo que se hace necesario impulsar la capacitación de los profesores de nueva incorporación. Por otra parte, también se ha hecho un esfuerzo adicional capacitando a profesores de tiempo parcial. |  |  |  |  |  |

**Datos disponibles a partir del 2002, no se dispone de la información por cohorte . El dato para 2007 corresponde a 2006 ya que las fechas de reporte de las unidades administrativas responsables de emitir esa información se reciben en el mes de septiembre de cada ciclo.

|  | Indicadores de innovación académica | Valores |  | Políticas aplicadas | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2007 | Impacto en la competitividad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2007 |  |  |  |
| 16 | Porcentaje de PE que han incorporado enfoques educativos centrados en el aprendizaje. | ND | 22.03 | Impulsar la actualización de los PE | Definición y seguimiento de metas anuales por parte de los directores académicos y administrativos en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) Seguimiento de los proyectos PRODES y PROGES del PIFI | Se atienden recomendaciones a los PE emitidos por los CIEES |
| 17 | Porcentaje de PE en los que el servicio social tiene valor curricular. | ND | 100 |  |  | En nivel Licenciatura y TSU, todos los programas educativos incluyen el servicio social (universitario y profesional) en su currícula. |
| 18 | ¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al analizar los resultados del desempeño académico de los estudiantes atendidos en programas educativos que han incorporado enfoques centrados en el aprendizaje? A través de los apoyos PIFI, la Universidad de Guanajuato ha desarrollado actividades de apoyo a la innovación educativa con respecto a: - Programa de Tutoría para el apoyo directo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se ha favorecido una mayor cercanía con los tutores. - Centro de auto-aprendizaje de idiomas. -Movilidad entre las universidades nacionales y extranjeras a través del intercambio académico. Así mismo y paralelo a estas actividades, la Universidad de Guanajuato realiza esfuerzos integrales relacionadas con la innovación educativa en términos de: Formación académica: -Posgrado formando investigadores capaces y de alto nivel. -Impulsar la investigación multidisciplinaria en las diferentes áreas. - Formación apropiada para formación emprendedora. - Educación ambiental y procedimientos para irse incorporando al currículo. - Aplicación directa del conocimiento a los procesos de desarrollo social. Metodología del proceso educativo: -Ejecución de la misma educación, centrada en el aprendizaje y más personalizada. - Favorecer la vinculación entre la teoría y práctica. - Favorecer el aprendizaje autodirigido. - Favorecer el acompañamiento en la investigación a través de tutores de tesis. Tecnología - Uso de video conferencias y educación a distancia en entornos virtuales. - Desarrollo de materias tecnológicas para el uso de la educación a distancia. |  |  |  |  |  |

|  | Indicadores de gestión | Valores |  | Políticas aplicadas | Estrategias y acciones implementadas en el periodo 2001-2007 | Impacto en la competitividad académica derivado del proceso de planeación en el marco del PIFI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2007 |  |  |  |
| 19 | Número de procesos estratégicos certificados * | 0 | 11 | Se continuará con el programa de certificación de todos los procesos estratégicos de gestión institucionales El SIIA deberá consolidarse como un sistema institucional de información actualizado, oportuno, pertinente y compartido en sus diferentes niveles de aplicación y como una herramienta central para la planeación | Diseño y puesta en marcha de los Programas Institucionales de Certificación y Calidad Designación de los responsables de los programas con la experiencia necesaria Realización de encuestas de satisfacción a estudiantes, profesores y directores de unidades académicas Involucramiento de todas las áreas administrativas de la en el desarrollo del SIIA y realización de reuniones de trabajo periódicas con la coordinación del SIIA Continuación del acceso al SIIA vía internet Conformación de equipos de trabajo ad-hoc para la elaboración de los proyectos relativos a problemas de la gestión, problemas comunes a las DES y Plan Maestro de Construcciones Seguimiento puntual a la evolución de los problemas estructurales; gestión de recursos ante las instancias estatales y federales; y acciones de ahorro | Dentro de los 11 procesos estratégicos, se tienen 112 procedimientos certificados y con esto se cumple con la meta de lograr el 100% |
| 20 | Módulos del Sistema Integral de Información interconectados * | 3 | 15 |  |  | Facilita a las DES la realización de las tareas administrativas que apoyan al desarrollo de las funciones sustantivas. |
| 21 | Número y nombre de los reglamentos actualizados.** | 0 | 1 |  |  | Aprobación y publicación de nueva ley orgánica |
| 22 | Principales problemas estructurales atendidos. | ND | 4 |  |  |  |
| 23 | En su caso, ¿cuáles son las leyes o reglamentos que requieren ser actualizados y cuáles los principales obstáculos para ponerlos al día? En la actualidad, se cuenta con una nueva Ley Orgánica que fue aprobada por el Congreso Estatal, en la que se modifica la organización académica de escuelas, facultades, centros e institutos a otra con base en unidades universitarias, divisiones y departamentos y que cuenta con un periodo de 14 meses para su entrada en vigor para el establecimiento de nuevos órganos y la adecuación de normatividad secundaria. En su caso, ¿cuáles son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos? Los problemas estructurales detectados en el periodo son del tipo financiero – administrativo, a saber: Rescate financiero de la Red Médica Universitaria.- Se negoció con los dos sindicatos para que los trabajadores hagan una aportación a la Red Médica, por lo que se pudo reducir significativamente el déficit en su operación. Fondo de pensiones y jubilaciones.- Si bien la problemática del fondo de jubilaciones se inserta en un marco nacional (y está lejos de ser resuelto), se ha participado en el programa de apoyo de la SES. Cumplimiento de obligaciones fiscales.- A la fecha la institución está al corriente de sus obligaciones fiscales. Regularización del tabulador salarial.- El tabulador salarial se encuentra regularizado |  |  |  |  |  |
| Principales conclusiones sobre los impactos de la planeación y del desarrollo del PIFI en el fortalecimiento académico de la institución: - La U.G. cuenta con una capacidad académica cualitativa y cuantitativamente mejor, expresada en la alta habilitación de sus PTC (más del 85% con posgrado); en el aumento de mas de un 90% de sus SNI’s; en la integración del trabajo colectivo de sus profesores en cuerpos académicos de calidad (a la fecha se cuenta con 18 CA’s consolidados y 19 en proceso de consolidación). - La U.G. cuenta con una visión integral para el cierre de brechas de capacidad y competitividad entre sus DES - La U.G. promueve la evaluación externa de sus PE como una actividad institucional sistemática.- En el presente se cuenta con 45 PE de licenciatura en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados y 16 posgrados en el PNP - La U.G. sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo.- Participan en el programa de tutorías aproximadamente el 64% de sus estudiantes y 59% de PTC; actualiza sus PE; promueve la internacionalización de alumnos, profesores y trabajadores administrativos y amplía los programas de apoyo a los estudiantes. La U.G. enfoca el trabajo de la administración universitaria en el apoyo a las funciones académicas.- Mediante la comunicación y retroalimentación entre ambas; en la promoción de servicios administrativos de calidad a través de la certificación de los procesos en la norma ISO; y en la ampliación de la infraestructura física, los servicios bibliotecarios y de cómputo y telecomunicaciones. |  |  |  |  |  |  |
| * Recursos humanos, recursos financieros, servicios escolares y construcción de espacios físicos, principalmente. |  |  |  |  |  |  |
| ** Reglamento para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento de Estímulos al Desempeño Académico y Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo. |  |  |  |  |  |  |

Síntesis de la autoevaluación

Capacidad: - Cambio en el perfil del profesorado de tiempo completo.- Entre el 2000 y el 2007 se pasó de tener el 51% de PTC con posgrado a un 86% con esta característica. En particular, el porcentaje de PTC con doctorado alcanzó el 46%; el número de PTC en el SNI está incrementándose rápidamente, por lo que 1.1 de cada 4 PTC cuentan con esta cualidad y 1.1 de cada 3 PTC tienen el perfil PROMEP. - Integración del trabajo colectivo de los profesores en cuerpos académico.- En la actualidad 1 de cada 3 CA está consolidado o se encuentra en proceso de consolidación. - Enfoque para reducir las brechas de capacidad entre DES.- La planeación integral del PIFI permite trabajar en el cierre de brechas entre DES y no dejar la evolución de las DES en un esquema tendencial.

Competitividad: - Evaluación externa y mejoramiento de los PE como una actividad institucional sistemática.- En el último año se pasó de contar con 20 PE de licenciatura de calidad y más del 50% de la matrícula en programas de estas características, a 45 PE y un 87% de la matrícula. Asimismo se cuenta en el presente con 16 posgrados en el PNP. - Enfoque para reducir las brechas de competitividad entre DES.- La planeación integral del PIFI permite trabajar en el cierre de brechas entre DES y no dejar la evolución de las DES de manera tendencial. De hecho, es en el rubro de competitividad en el que se aprecia el cierre de brechas más importante entre las DES.

Innovación: - El estudiante como el centro del proceso educativo.- Se instituyó el programa de tutorías para los estudiantes, en el que participan a la fecha, alrededor del 59% de los PTC y el 64% de los estudiantes; relacionada con el trabajo de competitividad, la actualización de los PE, permite centrar a los mismos en el aprendizaje y los alumnos. Adicionalmente, se ampliaron o desarrollaron programas de apoyo al estudiante: internacionalización de su perfil, becas, etc. - Se establecieron 32 nuevos convenios con IES en el transcurso del ciclo escolar 2006-2007, de los cuales 25 son internacionales y siete nacionales; con lo cual suman ya 120 convenios internacionales y se logra el doble de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010 relativa a celebrar con instituciones del extranjero cuando menos 60 nuevos convenios. En el ciclo escolar 2002-2003 se tenía un total de 197 convenios activos, actualmente la Institución cuenta con un total de 284 convenios vigentes. - Se contemplaron acciones de asesoría y capacitación a los profesores, para que apliquen las TIC´s, en los exámenes en línea, en el uso de las herramientas de comunicación (foros de discusión, chat, correo electrónico, aula virtual), en el manejo del libro de calificaciones en línea, control y seguimiento de las actividades de los alumnos, apoyo para desarrollar la asesoría académica, desarrollo de los elementos que conforman un curso en un sistema de administración del aprendizaje (generalidades, presentación, objetivos, contenidos, metodología, medios o materiales de apoyo al aprendizaje, producto de aprendizaje y evaluación).

Gestión: - Enfoque del trabajo de la administración en apoyo a lo académico.- La planeación integral del PIFI permite la comunicación y la retroalimentación entre los programas y actividades de la administración en apoyo a los programas y actividades académicas. En particular se puede citar lo realizado a través del plan maestro de construcciones, que permite el aumento de la infraestructura física de la institución en un periodo de cuatro años, destacando la construcción del primer campus universitario en la Cd de Guanajuato; y la inauguración de la 1ª etapa del Campus Salamanca; el aumento en los recursos de cómputo para profesores y alumnos; el establecimiento de la red interna de cómputo; el mantenimiento y aumento en el acervo bibliográfico, hemerográfico y de publicaciones y bases de datos electrónicas; el diseño y desarrollo del SIIA. Además, es necesario mencionar el establecimiento de metas anuales para los directores académicos y administrativos. - Mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los servicios administrativos.- En este apartado se puede citar la certificación en la norma ISO de 112 procedimientos administrativos y su mantenimiento a través de auditorías externas e internas ; la sensibilización y capacitación de la mayor parte del personal en aspectos de certificación y calidad; la medición sistemática de la satisfacción de los servicios administrativos por parte de alumnos, profesores y directores académicos. - Atención a los principales problemas estructurales (pensiones y jubilaciones, rescate financiero de la Red Médica).- A través de la gestión de recursos federales y estatales. Estos problemas no ponen en riesgo la viabilidad financiera de la institución en el corto y mediano plazos. - Cambio en la normatividad institucional.- Con la expedición de la nueva Ley Orgánica se iniciará el proceso de elaboración de toda la normatividad secundaria. - Rendición de cuentas.- Se continúa con el trabajo de la Contraloría Interna y la Unidad de Acceso a la Información Pública; con la comunicación social enfocando sus acciones a los principales logros académicos y de vinculación institucionales; con el dictamen de la cuenta anual por parte de un despacho externo, y la aprobación de la misma por el Consejo Universitario.

Síntesis de la autoevaluación

Principales fortalezas priorizadas

| Prioridad | Integración y funcionamiento de las DES | Capacidad académica | Competitividad académica | Innovación educativa | Gestión | Otras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Alto porcentaje de PTC con posgrado y doctorado |  |  |  |  |
| 2 |  | Número importante de CA de calidad (18 CAC, 19 CAEC) |  |  |  |  |
| 3 |  | Alto porcentaje de PTC con perfil y en el SNI. |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Estabilidad institucional, excelente relación con gobiernos locales, ausencia de conflictos internos |
| 5 | Involucramiento de órganos de gobierno: Consejos Académicos de Área para las DES y Academias en CA y LGAC |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 16 posgrados en el PNP; 45 PE de lic. en nivel 1 o acreditados |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Amplio programa de tutoría |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Enfoque para ampliar la cobertura educativa con calidad (nuevos campus) |  |
| 9 | Amplia participación en la elaboración y seguimiento del PIFI |  |  |  |  |  |
| 10 | Creación de troncos comunes; posgrado institucional; proyectos académicos inter-DES |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Enfoque del trabajo de profesores y autoridades para mejorar indicadores de calidad |
| 12 |  |  |  |  | Existencia de los programas institucionales de calidad y de certificación |  |
| 13 |  |  |  | Programas crecientes de becas, movilidad estudiantil, deportes y salud |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Aprobación de la nueva Ley Orgánica |
| 15 |  |  |  |  | Recursos crecientes de telecomunicaciones y conectividad |  |
| 16 |  |  |  |  | Orden y disciplina presupuestal. Cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Atención a problemas estructurales |  |

Principales problemas priorizados

| Prioridad | Integración y funcionamiento de las DES | Capacidad académica | Competitividad académica | Brechas de calidad | Gestión | Otros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Lenta evolución de cierre de brechas entre DES en CAC; no. de SNI.’s; PTC con perfil |  |  |
| 2 |  |  | Pocos posgrados profesionalizantes en el PNP |  |  |  |
| 3 | Dispersión geográfica que limita la integración y buen funcionamiento de las DES |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Recursos insuficientes para el desarrollo institucional a través de campus multidisciplinarios |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Demanda social para que la U.G. aumente su oferta educativa de manera acelerada. |

# III. Políticas de la institución para actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGes

# Para atender en orden de prioridad los problemas

# Se atenderán los problemas de la institución, enfocando el esfuerzo en los temas e indicadores que requieren una mayor mejora. En orden descendente de importancia: el aumento de la matrícula en PE de calidad; el mejoramiento del grado de consolidación de los CA; y el cierre de brechas entre las DES, principalmente.

Para mejorar la integración y funcionamiento de las DES

Se fortalecerá el papel de los Consejos Académicos de Área en sus atribuciones para planear, evaluar y dar seguimiento a las funciones sustantivas de las DES y a sus ProDES.

Se concluirá con una nueva propuesta de organización académica, basada en divisiones y departamentos, de la institución, considerando los cambios normativos correspondientes.

El avance en la construcción de la Unidad de Ciencias Económico Administrativas (UCEA) en Guanajuato y la construcción de los nuevos campus interdisciplinarios en León, Salamanca, Celaya y del Sur, deberán promover el trabajo académico conjunto; el uso compartido de recursos humanos, materiales y de infraestructura intra-DES y, en su caso, inter-DES; y el aumento de la cobertura educativa con calidad.

Los recursos propios institucionales se enfocarán al mantenimiento de las fortalezas y la atención a las debilidades identificadas, alineando ambas con los criterios, indicadores y metas de la U.G.

Para fortalecer la capacidad académica

Los CAs de la UG deben deberán llevar al cabo sus programas  de desarrollo para cumplir con la calidad y pertinencia de las funciones de docencia, investigación  y extensión.

Los PTC deben formar parte de un CA en el que compartan líneas comunes de generación y aplicación del conocimiento con criterios de calidad académica, nacional e internacional.

Se propiciará la consolidación de los cuerpos académicos a corto y  mediano plazos.

Se facilitarán, a través de la Coordinación de Superación del Personal Académico (COSUPERA) y en coordinación con las DES, los recursos disponibles para la obtención del grado de consolidación de los cuerpos académicos y del perfil deseable de los profesores de tiempo completo.

A través de la consolidación del programa de generaciones de reemplazo, se incrementará la incorporación de nuevos profesores con la habilitación requerida, con base en las necesidades de los CA y de las DES.

Para coadyuvar en la incorporación, o permanencia, de los PTC en el SNI, se fortalecerá el apoyo institucional a proyectos de investigación que cumplan estándares adecuados de calidad.

Para mejorar la competitividad académica

Para impulsar la calidad y la actualización periódica de los PE, se promoverá una cultura de evaluación y acreditación de éstos, por organismos externos.

Se continuará con un seguimiento sistemático de los PE que no han alcanzado el nivel 1 de los CIEES o la acreditación por un organismo reconocido por la COPAES.

Para mejorar la calidad de los posgrados, se definirán a través de los Consejos Académicos de Área, lineamientos institucionales para el posgrado y la investigación que complementen la normatividad institucional.

Para cerrar brechas de calidad entre las DES

El apoyo a la atención de las recomendaciones que emitan los CIEES respecto al nivel que guardan los PE de las DES, se considerará una prioridad institucional.

El Rector continuará coordinando el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Institucional y a los indicadores clave (PE de calidad; % de PTC con perfil PROMEP, %  de PTC en el SNI; CA consolidados; etc.) con los directores de las unidades académicas y los titulares de las dependencias administrativas, para lo cual se enfocarán los diferentes programas institucionales de apoyo.

Todos los profesores que sean contratados por la U.G., deberán cumplir con el perfil PROMEP y deberán incorporarse a un CA para fortalecer las LGAC, así como el programa educativo al que pertenecen.

Se priorizarán las contrataciones de los profesores de tiempo completo para las DES que no cumplen con los criterios del PROMEP en lo relativo a la proporción del número de alumnos por PTC y para las DES que han ampliado su oferta educativa.

Para mejorar la calidad de la gestión

Se involucrará al personal directivo en el proceso de formulación del PROGES del PIFI 2007, atendiendo el Plan de Desarrollo Institucional; los puntos débiles de la planeación y de los resultados del PROGES señalados en la evaluación del PIFI 3.3; los problemas comunes de las DES que deban ser atendidos institucionalmente; los problemas de la gestión; y las necesidades de adecuación y construcción de espacios físicos.

Se instrumentarán estrategias de seguimiento y evaluación de las metas compromiso definidas en el PROGES.

Se continuará con el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través de auditorías internas y externas.

Se continuará con la implantación del SIIA; el desarrollo del sistema bibliotecario y el mejoramiento de la conectividad institucional, de acuerdo a las necesidades de las DES.

El SIIA deberá consolidarse como un sistema institucional de información actualizado, oportuno, pertinente y compartido en sus diferentes niveles de aplicación y como una herramienta central para la planeación y la rendición de cuentas institucionales.

Se continuará reforzando la rendición de cuentas tanto del cumplimiento de los compromisos con la sociedad, como en la administración transparente de los recursos.

Con base en la reestructuración académico-administrativa, se impulsará la creación de Campus universitarios con un enfoque multidisciplinario y la modificación y adecuación de espacios físicos que atiendan con pertinencia la oferta educativa presente y futura de la institución.

Se continuará con el seguimiento y atención de los problemas estructurales detectados, gestionando los recursos federales, estatales y propios que sean necesarios.

Para fortalecer la innovación educativa

Todos los profesores de carrera deberán estar capacitados y participar en las acciones de tutoría académica de los estudiantes.

Se continuarán promoviendo acciones para incrementar la movilidad de los estudiantes con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero.

Se promoverá el aprendizaje de un segundo idioma por parte de los alumnos con los recursos humanos y materiales necesarios y con la revisión de los requisitos de egreso correspondientes.

Se continuará  desarrollando el proyecto de seguimiento de egresados y de empleadores, cuyos resultados serán un insumo para la actualización de los programas educativos; al mismo tiempo que ofrecerá diferentes servicios a éstos.

Es una responsabilidad institucional promover el desarrollo integral de sus alumnos, por lo que se fortalecerán los programas de becas, apoyo a la salud, actividades deportivas, culturales y de apoyo psicológico a los estudiantes.

Se desarrollará un programa integral de educación a distancia que incluya la capacitación de los profesores, el apoyo a cursos ya existentes en los PE y la ampliación de la oferta educativa en diversas localidades del estado.

Otros

Para mejorar la vinculación con el entorno

Se ampliará y diversificará la oferta educativa de acuerdo con la capacidad académica y de infraestructura disponibles, atendiendo criterios de calidad y de pertinencia social.

Se impulsará la vinculación de las funciones sustantivas de la institución con su entorno para garantizar su pertinencia.

# IV. Actualización de la planeación en el ámbito institucional

Visión institucional a 2007

A partir de su misión como institución académica pública, en la que la Universidad se concibe como una comunidad abierta y plural que se encuentra en la búsqueda permanente de la verdad en forma autónoma, nuestra Casa de Estudios se centra en construir, preservar y compartir el conocimiento con las finalidades últimas de contribuir a la formación integral del ser humano y al logro y consolidación de una sociedad justa y libre.

La Universidad de Guanajuato se asume en su prospectiva como una institución pública de educación media superior y superior ejemplar en el contexto del sistema educativo nacional de estos niveles, constituyéndose como modelo de pertinencia, calidad, cobertura y equidad.

Con base en la alta habilitación de su personal académico, transforma sus indicadores de competitividad académica, logrando que la todos sus programas educativos sean de buena calidad, los cuáles cubren el 100% de su matrícula de licenciatura y T.S.U. y refuerza la normatividad y programas de apoyo vigente para el posgrado y la investigación de tal forma que la mayor  parte de sus programas de posgrado también obtienen una evaluación positiva de su calidad ya sea a través del PNP o los CIEES, de tal forma que hay un cierre apreciable de brechas entre sus DES y la Institución aumenta su reconocimiento social, tanto por la calidad de sus egresados, como por los servicios que ofrece a su comunidad.

Las nuevas contrataciones de personal académico y los programas de apoyo institucionales o de organismos gubernamentales para los profesores ya contratados, le permiten mejorar de manera continua sus índices de profesores con perfil deseable, en el SNI. y el nivel de consolidación de sus cuerpos académicos.

Los programas institucionales de calidad y de certificación permiten ofrecer mejores servicios administrativos a la comunidad universitaria, todos ellos certificados en la norma ISO 9001:2000.

Los nuevos campus de Salamanca, León, Celaya y del Sur de Guanajuato está en desarrollo albergando la oferta educativa existente y creando una nueva oferta académica que permite aumentar la cobertura de educación de superior pública en el estado. Asimismo, la organización académica de la institución está basada en campus, divisiones y departamentos que, junto al desarrollo de los campus, permite la expansión del trabajo académico multidisciplinario en docencia, investigación y extensión; y el mejor aprovechamiento de la capacidad física instalada.

Se mantiene, en un proceso de mejora continua, la administración eficiente y transparente de los recursos universitarios y la rendición de cuentas a la sociedad.

Políticas, objetivos estratégicos y estrategias

Para atender en orden de prioridad los problemas

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| # Se atenderán los problemas de la institución, enfocando el esfuerzo en los temas e indicadores que requieren una mayor mejora. En orden descendente de importancia: el aumento de la matrícula en PE de calidad; el mejoramiento del grado de consolidación de los CA; y el cierre de brechas entre las DES, principalmente. | Lograr que el 100% de la matrícula de licenciatura y t.s.u. se encuentre en PE reconocidos por su calidad Aumentar el número de CAC y CAEC Lograr un cierre significativo de brechas entre las DES | Hacer un seguimiento puntual de las recomendaciones de los comités de acreditación y de los CIEES. Coordinar y asesorar la integración de la información requerida por los CIEES y los comités de acreditación Priorizar el trabajo de los PE con matrícula más numerosa Apoyar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo de los CA’s Fomentar y apoyar la integración de los CA’s en redes de colaboración nacionales e internacionales Se dará seguimiento a los proyectos de los PRODES del PIFI y, en su caso, se apoyarán con recursos propios |

Para mejorar la integración y funcionamiento de las DES

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Se fortalecerá el papel de los Consejos Académicos de Área (CAA) en sus atribuciones para planear, evaluar y dar seguimiento a las funciones sustantivas de las DES y a sus PRODES. | Profundizar el involucramiento de los órganos de gobierno en la planeación, evaluación y seguimiento del PIFI. | Se incluirá en la agenda de los CAA, de manera la evaluación del PIFI 2007; y el seguimiento de los PIFI’s 3.1, 3.2 y 3.3 |
| Se concluirá con una nueva propuesta de organización académica, basada en divisiones y departamentos, de la institución, considerando los cambios normativos correspondientes. | Contar con una nueva organización académica que permita el aprovechamiento de sinergias y fortalezas institucionales; el impulso al trabajo multidisciplinario; la flexibilización de los PE; y el mejor aprovechamiento de los recursos universitarios. | En el tiempo previsto por la nueva Ley Orgánica, se establecerán los nuevos órganos de gobierno colegiados y unipersonales y se creará la nueva normatividad secundaria, asociada a dichos cambios |
| El avance en la construcción de la Unidad de Ciencias Económico Administrativas (UCEA) en Guanajuato y la construcción de los nuevos campus interdisciplinarios en León, Salamanca, Celaya y del Sur, deberán promover el trabajo académico conjunto; el uso compartido de recursos humanos, materiales y de infraestructura intra-DES y, en su caso, inter-DES; y el aumento de la cobertura educativa con calidad. | Ampliar la oferta educativa con calidad de la U.G. Promover una nueva dinámica de trabajo académico intra e inter - DES | Concluir con la definición de la nueva oferta educativa en los nuevos campus Continuar y fortalecer a los troncos comunes compartidos entre PE de las DES. Continuar con la participación de las unidades académicas y de las DES en el diseño de los nuevos campus. |
| Los recursos propios institucionales se enfocarán al mantenimiento de las fortalezas y la atención a las debilidades identificadas, alineando ambas con los criterios, indicadores y metas de la U.G | Concentrar los recursos institucionales en el mantenimiento de las fortalezas y la atención a las debilidades de las DES. | Los recursos asociados a los Programas Operativos Anuales (POA’s) de las unidades académicas, se otorgarán con base en los proyectos para mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académicas y en el desempeño mostrado por las unidades. |

Para fortalecer la capacidad académica

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Los CAs de la UG deben contar con un programa de desarrollo que incluya: objetivos, estrategias, metas y acciones acorde con los objetivos institucionales para cumplir con la calidad y pertinencia de las funciones de docencia, investigación y extensión. | Contar con cuerpos académicos de profesores de calidad, que potencien el trabajo académico a través del trabajo en equipo | Coordinación, apoyo y seguimiento institucional de los proyectos de desarrollo de los CA’s |
| Los PTC deben formar parte de un CA en el que compartan líneas comunes de generación y aplicación del conocimiento con criterios de calidad académica, nacional e internacional. | Contar con cuerpos académicos de profesores de calidad, que potencien el trabajo académico a través del trabajo en equipo | No otorgamiento de apoyos a PTC que no pertenezcan a un CA o si su requerimiento no está contemplado en el proyecto de desarrollo del CA |
| Se propiciará la consolidación de los cuerpos académicos a corto y mediano plazo. | Lograr que todos los CA’s estén consolidados | Coordinación, apoyo y seguimiento institucional de los proyectos de desarrollo de los CA’s |
| Se facilitarán, a través de la Coordinación de Superación del Personal Académico (COSUPERA) y en coordinación con las DES, los recursos disponibles para la obtención del grado, de consolidación de los cuerpos académicos y del perfil deseable de los profesores de tiempo completo | Aumentar la capacidad académica y el ritmo de su evolución. Incrementar el número de profesores habilitados | Incrementar los recursos dirigidos a la incorporación de los CA en redes de colaboración. Coordinar los esfuerzos con los directores de las unidades académicas para la definición y cumplimiento del programa de trabajo anual de los profesores. |
| A través de la consolidación del programa de generaciones de reemplazo, se incrementará la incorporación de nuevos profesores con la habilitación requerida, con base en las necesidades de los CA y de las DES. | Incrementar el número de CA consolidados y en consolidación | Continuar con el programa de generaciones de reemplazo y su seguimiento. |
| Para coadyuvar en la incorporación, o permanencia, de los PTC en el SNI, se fortalecerá el apoyo institucional a proyectos de investigación que cumplan estándares suficientes de calidad. | Ofrecer opciones concretas para que los profesores puedan desarrollar sus proyectos de investigación. | Continuar la convocatoria institucional de proyectos de investigación. Continuar difundiendo y promoviendo las convocatorias de proyectos y becas de las agencias estatales, nacionales e internacionales. |

Para mejorar la competitividad académica

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Para impulsar la calidad y la actualización periódica de los PE, se promoverá una cultura de evaluación y acreditación de éstos, por organismos externos. | Evaluar y acreditar el 100% de los PE de la institución. | Establecimiento de metas concretas y anuales de la administración y las unidades académicas. Promover la evaluación de los PE en todas las unidades académicas. |
| Se continuará con un seguimiento sistemático de los PE que no han alcanzado el nivel 1 de los CIEES o la acreditación por un organismo reconocido por la COPAES. | Evaluar y acreditar el 100% de los PE de la institución | Establecimiento de metas concretas y anuales de la administración y las unidades académicas. Promover la evaluación de los PE en todas las unidades académicas. |
| Para mejorar la calidad de los posgrados, se definirán a través de los Consejos Académicos de Área lineamientos institucionales para el posgrado y la investigación que complementen la normatividad institucional. | Mejorar el marco normativo de la investigación y el posgrado | Formalizar los lineamientos para la investigación y el posgrado, consistentes con los criterios nacionales. |

Para cerrar brechas de calidad entre las DES

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| El apoyo a la atención de las recomendaciones que emitan los CIEES respecto al nivel que guardan los PE de las DES, se considerará una prioridad institucional. | Aumentar la competitividad académica de las DES | Los recursos asociados a los Programas Operativos Anuales (POA’s) de las unidades académicas, se otorgarán con base en los proyectos para mejorar los indicadores de capacidad y competitividad académicas y en el desempeño mostrado por las unidades. |
| El Rector continuará coordinando el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Institucional y a los indicadores clave (PE de calidad; % de PTC con perfil PROMEP, % de PTC en el SNI; CA consolidados; etc.) con los directores de las unidades académicas y los titulares de las dependencias administrativas, para lo cual se enfocarán los diferentes programas institucionales de apoyo. | Aumentar la capacidad y competitividad académica de las DES | Establecimiento de metas anuales entre el Rector y los directores académicos y administrativos |
| Todos los profesores que sean contratados por la U.G., deberán cumplir con el perfil PROMEP. | Aumentar la capacidad académica de las DES. | Las convocatorias para plazas nuevas, deberán señalar en sus bases el requisito de contar con grado de doctorado o al menos el de maestría. |
| Se priorizarán las contrataciones de los profesores de tiempo completo para las DES que no cumplen con los criterios del PROMEP en lo relativo a la proporción del número de alumnos por PTC y para las DES que han ampliado su oferta educativa. | Fortalecer los PE y los CA de las DES que no cuentan con los PTC necesarios para el desarrollo de sus actividades. | La Coordinación de Superación del Personal Académico analizará y priorizará la asignación de nuevas plazas, en concordancia con los criterios del PROMEP y las necesidades de la nueva oferta educativa. |

Para mejorar la calidad de la gestión

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Se involucrará al personal directivo en el proceso de formulación del PROGES del PIFI 2007, atendiendo el Plan de Desarrollo Institucional; los puntos débiles de la planeación y de los resultados del PROGES señalados en la evaluación del PIFI 3.3; los problemas comunes de las DES que deban ser atendidos institucionalmente; los problemas de la gestión; y las necesidades de adecuación y construcción de espacios físicos. | Mejorar la elaboración del PIFI 2007 | Designación de la Secretaria General como coordinadora institucional del PROGES. Realización de talleres sobre el resultado de la evaluación del PIFI 3.3 y formulación del PIFI 2007 Realización de sesiones de trabajo conjuntas de los equipos de trabajo y responsables de proyectos PROGES con los coordinadores de proyectos PRODES. |
| Se instrumentarán estrategias de seguimiento y evaluación de las metas compromiso definidas en el PROGES | Asegurar el impacto y ejercicio adecuados de los proyectos PROGES. | Conformación de un equipo de seguimiento de las Secretarías Administrativa y General y la Dir de Planeación |
| Se continuará con el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad a través de auditorías internas y externas | Ofrecer servicios administrativos de calidad a la comunidad universitaria | Seguimiento del Programa Institucional de Certificación. Involucramiento de todas las áreas administrativas de la U.G. Designación de un responsable con la experiencia necesaria como secretario técnico del programa. Contratación de un despacho como asesor para el desarrollo del programa en un horizonte temporal limitado. |
| Se continuará con la implantación del SIIA; el desarrollo del sistema bibliotecario y el mejoramiento de la conectividad institucional, de acuerdo a las necesidades de las DES. | Asegurar la consistencia entre los proyectos de gestión institucional y las necesidades de las DES | Conformación de equipos de trabajo ad-hoc para la elaboración de los proyectos relativos a problemas de la gestión y problemas comunes a las DES. Realización de reuniones de trabajo entre responsables de proyectos PROGES y coordinadores de DES. |
| El SIIA deberá consolidarse como un sistema institucional de información actualizado, oportuno, pertinente y compartido en sus diferentes niveles de aplicación y como una herramienta central para la planeación y la rendición de cuentas institucionales. | Consolidar un sistema de información institucional a fin de que éste se caracterice por su calidad, accesibilidad y oportunidad para la toma de decisiones | Involucramiento de todas las direcciones administrativas en el desarrollo del SIIA. Realización de reuniones de trabajo periódicas entre la coordinación del SIIA y las direcciones administrativas, para definir características, tareas, responsables y metas. Continuar con el acceso al SIIA vía Internet. |
| Se continuará reforzando la rendición de cuentas tanto del cumplimiento de los compromisos con la sociedad, como en la administración transparente de los recursos. | Consolidar una cultura de rendición de cuentas en toda la institución | Continuación y fortalecimiento de las tareas de la Contraloría Interna, la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Coordinación de Comunicación Social. Difusión de los logros alcanzados por profesores, alumnos y la institución en su conjunto. Seguimiento puntual a las observaciones de los órganos de control estatales y federales. |
| Con base en la reestructuración académico – administrativa, se impulsará la creación de campus universitarios con un enfoque multidisciplinario y la modificación y adecuación de espacios físicos que atiendan con pertinencia la oferta educativa, presente y futura, de la institución | Ofrecer condiciones adecuadas para que los PE funcionen con calidad. | Elaboración del plan maestro de construcciones por parte de la Sria. Administrativa y la Dir de Planeación con base en las necesidades de las DES y el desarrollo institucional. Elaboración de estudios diagnósticos de los espacios físicos de las unidades académicas y los proyectos de mejora correspondientes. Elaboración de estudios sobre las necesidades de planta física en los nuevos campus, con base en criterios e indicadores definidos. |
| Se continuará con el seguimiento y atención de los problemas estructurales detectados, gestionando los recursos federales, estatales y propios que sean necesarios. | Asegurar la viabilidad financiera de la institución | Seguimiento puntual de la evolución del rescate financiero de la Red Médica; fondo de pensiones y jubilaciones y la regularización del tabulador salarial. Gestión de recursos ante las instancias estatales y federales. Realización de acciones de ahorro. |

Para fortalecer la innovación educativa

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Todos los profesores de carrera deberán estar capacitados y participar en las acciones de tutoría académica de los estudiantes. | Lograr que el 100% de los PTC participen en el programa de tutoría académica | Continuar con los cursos de formación – capacitación de tutores, gestionando los recursos necesarios. Continuar con los estudios de impacto, implementando acciones de retroalimentación y de mejora. |
| Se continuarán promoviendo acciones para incrementar la movilidad de los estudiantes con otras instituciones de educación superior del país y del extranjero. | Promover la internacionalización en la formación de los estudiantes Generar nuevas oportunidades de desarrollo de los estudiantes a través de la colaboración interinstitucional | Continuar y ampliar el plan de internacionalización de la U.G. Gestión y aplicación efectiva de los convenios nacionales e internacionales de colaboración académica. |
| Se promoverá el aprendizaje de un segundo idioma por parte de los alumnos con los recursos humanos y materiales necesarios y con la revisión de los requisitos de egreso correspondientes. | Asegurar un nivel de dominio adecuado de un segundo idioma por parte de los estudiantes | Diseño y puesta en marcha de un proyecto específico de centros de autoacceso para el aprendizaje de idiomas Continuación y ampliación de la enseñanza de idiomas a través de la Red de Unidades de Extensión y la Escuela de Idiomas Seguimiento del establecimiento de los criterios y niveles mínimos del dominio del inglés definidos por cada CAA. |
| Se continuará desarrollando el proyecto de seguimiento de egresados y de empleadores, cuyos resultados serán un insumo para la actualización de los programas educativos; al mismo tiempo que ofrecerá diferentes servicios a éstos. | Conocer de manera sistemática el desempeño de los egresados de la U.G. y las necesidades de los empleadores. Definir las medidas correctivas y de mejora en los PE, con base en los resultados del proyecto. Ofrecer nuevos servicios a los estudiantes y egresados que les permitan una mejor incorporación al mercado laboral. | Continuación del proyecto de seguimiento de egresados y de empleadores |
| Es una responsabilidad institucional promover el desarrollo integral de sus alumnos, por lo que se fortalecerán los programas de becas, apoyo a la salud, actividades deportivas, culturales y de apoyo psicológico a los estudiantes. | Ofrecer servicios de apoyo de calidad a los estudiantes, que les permitan complementar su formación y mejorar su desempeño académico. | Continuar con los estudios de impacto del programa de becas e implementar acciones de mejora. Ampliar los programas de becas institucionales; becas PRONABES; y de otros programas. Fortalecer el programa de servicios de salud para los alumnos (valoraciones de salud; consultas) y el funcionamiento de las unidades de salud en las unidades académicas. Continuar y ampliar las campañas de educación para la salud (reproductiva, contra adicciones, prevención de accidentes, etc.); para el bienestar psicológico; el programa de desarrollo educativo (hábitos de estudio, problemas de aprendizaje, identidad universitaria, orientación vocacional, entre otros temas); el programa de desarrollo personal (liderazgo, trabajo en equipo, etc.); y la promoción del deporte a través de equipos representativos, la participación en torneos internos y externos, y la capacitación de los profesores de educación física y deportes. |
| Se desarrollará un programa integral de educación a distancia que incluya la capacitación de los profesores, el apoyo a cursos ya existentes en los PE y la ampliación de la oferta educativa en diversas localidades del estado. | Ampliar el acceso a los servicios universitarios por parte de los diversos sectores sociales; y apoyar a los PE ya existentes. | Fortalecer el programa Comunidad de Educación a Distancia de la U.G. (ce@dug) Establecer acciones de colaboración con IES que cuentan con mayor experiencia en el área, en particular en la Región Centro Occidente de la ANUIES. Ampliar y utilizar de manera efectiva las salas de videoconferencia, a través de cursos y diplomados. |

Para mejorar la vinculación con el entorno

| Políticas | Objetivos estratégicos | Estrategias |
| --- | --- | --- |
| Se ampliará y diversificará la oferta educativa de acuerdo con la capacidad académica y de infraestructura disponibles, atendiendo criterios de calidad y de pertinencia social. | Aumentar la oferta y cobertura educativa en el estado con calidad. | Crecimiento de la universidad con base en nuevos campus universitarios de León, Salamanca, Celaya y del Sur Evaluar todos los PE y obtener los reconocimientos de buena calidad (nivel 1 de CIEES; acreditación) Definir, diseñar e iniciar con la nueva oferta educativa de los campus |
| Se impulsará la vinculación de las funciones sustantivas de la institución con su entorno para garantizar su pertinencia. | Impulsar el desarrollo regional y propiciar el bienestar social en el estado. | Fortalecimiento de los programas de servicio social universitario y servicio social profesional Continuar y ampliar el trabajo del Centro de Vinculación con el Entorno (VEN) Fortalecer el Programa Institucional de Emprendedores Gestionar apoyos, realizar servicios y proyectos de investigación y desarrollo, para organizaciones gubernamentales, sociales y privadas. Ampliar la cobertura y diversificación de los servicios de la Red de Unidades de Extensión. Mejorar la difusión cultural y la divulgación científica a través de los recursos disponibles (radio, trabajo editorial, grupos artísticos, talleres, etc.) |

Metas 2007 – 2012

Ver Anexo III6

# V. Autoevaluación / revisión institucional de los ProDES en el marco del PIFI 2007

El proceso realizado para llevar a cabo la autoevaluación de cada PRODES en el marco de la planeación institucional fue la siguiente:

Los Consejos Académicos de Área (CAA) designaron coordinadores para la elaboración de los PRODES del PIFI 2007. Los coordinadores convocaron a los directores de las unidades académicas y responsables de cuerpos académicos para elaborar el PRODES respectivo, estableciendo uno o varios grupos de trabajo. Cada coordinador elaboró las políticas de la DES, mismas que se retroalimentaron con las políticas institucionales.  Durante el proceso la Dirección de Planeación y Desarrollo (DPD) colaboró con los coordinadores de las DES para la elaboración de la autoevaluación e incentivó la retroalimentación de éstas con los equipos de trabajo de los proyectos PROGES.

Dictamen institucional

DES Ciencias Naturales y Exactas

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

La DES cuenta con la mayor capacidad académica de la institución (SNI’s; perfiles PROMEP, CAC) la cual seguirá mejorando a través del PRODES, también cabe destacar el cierre de brechas significativo en relación a su competitividad académica en la licenciatura, ya que la matrícula en programas de calidad pasó, en el último año, de un 50 a un 88%, y es la DES que mantiene una mayor competitividad en el posgrado al contar con 7 programas en el PNP de un total de 16 en la institución. Es conveniente señalar que, por tratarse de una DES con valores altos en sus indicadores, el ritmo de crecimiento de estos se da de una manera más lenta que en las DES con valores bajos en sus indicadores. Se considera que el impacto del PRODES será el adecuado ya que integra acciones que ya están en desarroll); los apoyos necesarios a través de los proyectos PROGES, en particular en los rubros de planta física; bibliotecas; y telecomunicaciones; y los planteamientos específicos del proyecto PRODES para la mejora en la atención de los estudiantes; el incremento de la competitividad académica; el fortalecimiento de las LGAC de los CAEF; y el fortalecimiento de la planta académica.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación entre los elementos mencionados es adecuada y se integra a partir de los conceptos de integración y funcionamiento de la DES; el fortalecimiento de la capacidad académica; y el incremento de la competitividad académica. El proyecto, por su parte, recoge lo anterior en sus objetivos, metas y acciones.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

La factibilidad es alta. En la capacidad académica la DES tiene como base el desarrollo ya logrado (p.ej. el 75% de sus CA’s está en consolidación o consolidados;  En la competitividad académica se cuenta con cinco  PE en el nivel 1 de los CIEES, lo que representa el 88% de su matrícula en programas de calidad. Sin embargo, el logro de los objetivos y compromisos  también dependen de los apoyos que, en su caso, se canalicen al proyecto del PRODES y a los proyectos PROGES. Cabe mencionar que esta DES no recibió apoyo para su proyecto integral en el PIFI 3.3.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

El proyecto tiene una incidencia clara en los elementos ya señalados, aunque se reitera como prioridad el mejorar la atención a los estudiantes y aumentar la competitividad académica de la DES. En este sentido, las acciones y el presupuesto relacionados con este tema son prioritarios tanto en los proyecto PROGES como en el proyecto PRODES.

DES Ingenierías

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

La DES de Ingenierías tiene varias similitudes con la DES de Ciencias Naturales y Exactas, es decir, una buena capacidad académica, un aumento importante en la competitividad de la licenciatura (95% de la matrícula en programas de calidad reconocida) y 4 posgrados en el PNP. Sin embargo, una diferencia radica en la existencia de brechas de capacidad académica importantes en su interior (las brechas de competitividad se cerraron en el último año), por lo que el impacto del PRODES tendrá un impacto positivo en dicho cierre de brechas, lo que lleva aparejado el mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la DES.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación entre los elementos es adecuada y se plasma en los objetivos, estrategias y metas académicas del proyecto. Se reitera que es en el cierre de brechas de capacidad, donde se ubica el foco del esfuerzo, a través de el fortalecimiento de la planta docente y el desarrollo de los CAEF.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

La factibilidad es alta. En la capacidad académica la DES tiene como base el desarrollo ya logrado (p.ej. el 33% de sus CA’s está en proceso de consolidación o están consolidados; y, en el último año el número de miembros del SNI creció un 34%. En la competitividad académica la DES ha logrado llegar a 13 PE reconocidos por su calidad; en el posgrado cuentan con 4 programas en el PNP. Sin embargo, el logro de los objetivos y compromisos  también dependen de los apoyos que, en su caso, se canalicen al proyecto del PRODES y a los proyectos PROGES.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

El proyecto tiene una incidencia clara en los elementos ya señalados, aunque se reitera como prioridades el cerrar brechas al interior de la DES a través del aumento de la capacidad académica. En este sentido, las acciones y el presupuesto relacionados con este tema son prioritarios tanto en los proyecto PROGES como en el proyecto PRODES.  En los primeros lo relativo a la construcción de diversos espacios físicos en el Campus Salamanca. En el segundo el fortalecimiento de la planta académica y de los CAEF.

DES Ciencias Económico Administrativas

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

La DES tiene retos importantes en lo que corresponde a su capacidad académica, pero ha logrado un aumento muy importante en su competitividad y en el cierre de brechas correspondiente, ya que cuenta con el 96% de su matrícula en programas de licenciatura de calidad reconocida, está pendiente la incorporación de los tres programas de TSU a esta categoría y de sus posgrados al PNP. Es necesario destacar que la DES tiene una muy desfavorable proporción del número de estudiantes respecto al número de PTC, lo que destaca el impacto que tendrá el PRODES al proponer en primer término el desarrollo de los CAEF; y el fortalecimiento de la planta de profesores. En relación a la competitividad está previsto en el PRODES continuar y ampliar las acciones de evaluación y acreditación de los PE que ya están en marcha y en el que la DES ha tenido avances muy importantes.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación es adecuada y se plasma en las matrices de políticas, objetivos y estrategias, así como de las principales fortalezas y problemas. El proyecto, por su parte, define las metas y acciones específicas en los conceptos de mejora de la capacidad académica en el fortalecimiento de la planta de PTC y en el desarrollo de cuerpos académicos; de atención integral a los estudiantes; y de aumento de la competitividad.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

La factibilidad es alta, considerando las acciones en desarrollo de formación y habilitación de PTC; y los resultados obtenidos en la evaluación o acreditación de PE, que se están reflejando en una evolución positiva de sus indicadores. Cabe mencionar que la DES cuenta con un CAEC.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

Tal y como ya se mencionó el proyecto aborda los conceptos señalados en la guía del PIFI 2007, de particular importancia será el lograr el apoyo para la creación de nuevas plazas para captar nuevos profesores con el perfil adecuado y para las generaciones de reemplazo.

DES Ciencias Sociales y Humanidades

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

La DES tiene retos importantes en su capacidad y competitividad académicas, pero muestra una evolución muy positiva en ambas en el último año, pasó el año pasado de no tener PE de licenciatura de calidad a contar con un 78%  de la matrícula en PE con esta cualidad. En lo que toca a su  capacidad académica logró mejorar el grado de consolidación de 5 CA (ahora en consolidación), y el número de ptc en el SNI creció casi un 50%, situación que no se vió correspondida por una mejora en el número de PTC con perfil PROMEP. Temas que son analizados en el PRODES y para los cuales se proponen objetivos, estrategias y metas concretas, por lo que se contaría con un impacto significativo en la DES.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación es adecuada. El proyecto define objetivos, estrategias y metas específicas en relación a los retos mencionados en el punto anterior. También destaca el trabajo en el tema de la innovación educativa en lo que se refiere a tutorías y el aprendizaje de idiomas.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

La factibilidad es alta por los avances mostrados tanto en capacidad como en competitividad.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

Como ya se  mencionó, el proyecto se enfoca a los retos más importantes de la DES: el fortalecimiento de la planta académica y el mejoramiento del grado de consolidación de sus CA’s; el impulso a la innovación educativa (tutorías y aprendizaje de un segundo idioma).

DES Artes

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

La DES tiene retos importantes en la capacidad y competitividad académicas, aunque en esta última se tuvieron logros importantes con el cierre de brechas correspondiente ya que la DES pasó de tener un 40% de su matrícula en programas de licenciatura de calidad a un 86% este año y cuenta con un doctorado en el PNP. El PRODES analiza estos retos y propone políticas, objetivos, estrategias y metas concretas para lograr el aumento de PTC con posgrado y con perfil PROMEP; el nivel 1 de evaluación de los CIEES o la acreditación para sus PE y los requerimientos de infraestructura física, por lo que el PRODES tendría un impacto significativo en los temas señalados. Por otra parte se reitera la necesidad de que se definan por parte de la SES, criterios de evaluación ad-hoc para los PTC y CA de esta área.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación es adecuada y el proyecto define dentro de sus objetivos el cierre de brechas a través del mejoramiento de la capacidad y la competitividad.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

Se considera factible el logro de los objetivos y compromisos de la DES ya que los procesos de evaluación o acreditación están en marcha y se cuenta con PTC que concluyeron sus estudios de posgrado pero tienen pendiente su titulación.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

Se consideran prioritarios los apoyos para el cierre de brechas en la capacidad y competitividad académicas previstas en el proyecto. En particular, la mejora en el grado de consolidación de sus CA’s; el cierre de brechas en competitividad académica; el fortalecimiento de su planta académica; y los aspectos relacionados con infraestructura y equipamiento.

DES Ciencias de la Salud

Evaluación del impacto del PRODES en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, en el desarrollo de la innovación y el cierre de brechas al interior de la DES

Esta DES tiene una buena competitividad ya que cuenta con 6 programas de licenciatura en nivel 1 o acreditados y 4 posgrados en el PNP, sin embargo sus indicadores en este rubro disminuyeron de manera temporal  ya que 4 programas a distancia de enfermería este año son evaluables, a pesar de lo anterior, el 74% de su matrícula se encuentra en PE de calidad reconocida. En lo que se refiere a su capacidad académica, la membresía en el SNI aumentó el último año, en un 33%  y el número de ptc con perfil PROMEP en un 28%. El PRODES identifica y propone acciones enfocadas a la atención de los retos antes mencionados, por lo que su impacto será el adecuado.

Articulación entre resultados de la autoevaluación de la DES y las políticas, objetivos, estrategias, metas y el proyecto de la DES

La articulación es adecuada ya que el proyecto está alineado a las políticas, objetivos, estrategias y metas.

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES

Se considera factible el logro de los objetivos y compromisos, considerando los PTC que se encuentran en formación.

Incidencia del proyecto en la solución de los problemas, el cierre de brechas de calidad a su interior, en el cumplimiento de los compromisos de la DES y en la evolución de los valores de los indicadores. Análisis de las solicitudes de recursos, su justificación, priorización y calendarización

Se consideran prioritarios los apoyos para la mejora de la capacidad académica de la DES contemplados en el proyecto, mismos que tendrán que ser complementados con los apoyos institucionales considerados en el PROGES, en particular la construcción del Campus León, en el que se concentrará la mayor parte de esta DES.

# VI. Contextualización de los Programas de Fortalecimiento de las DES (ProDES) y de la Gestión Institucional (ProGes) en el PIFI 2007

Las políticas de las DES son consistentes con las políticas de la institución ya que se retroalimentaron entre ellas. En cada PRODES las metas compromiso y el proyecto se relacionan con las fortalezas y problemas identificados en la autoevaluación y a las políticas de la DES. Cabe mencionar que, aún para las DES con mayor capacidad académica, se mantiene la necesidad de mejorar la habilitación de sus profesores; consolidar sus Cuerpos Académicos (CA); e incrementar el número de PTC con perfil PROMEP y en el S.N.I, si bien el ritmo del avance será más lento a medida que los porcentajes se aproximen al 100%.  En lo que respecta a la mejora de la competitividad, los avances del último año fueron significativos (87% de la matrícula de licenciatura está en PE de calidad), pero es necesario llegar a la meta del 100%. En el posgrado, el reto es mayor ya que la inclusión de un programa en el PNP la mayor parte de las veces está asociada a un CA consolidado, a una membresía importante en el SNI de los PTC y a PTC con doctorado.

Para garantizar que los proyectos PROGES recogieran las necesidades comunes a las DES, se realizaron varias reuniones de trabajo conjuntas y múltiples comunicaciones entre los coordinadores de las DES y los equipos de trabajo de los proyectos PROGES, a lo largo de la elaboración del PIFI 2007. De esta forma se plantean los siguientes proyectos:

- Plan Maestro de Construcciones.

Integra, entre otros, el desarrollo del Campus León (DES de Ciencias Sociales y Humanidades; DES de Ciencias de la Salud; DES de Ciencias Naturales y Exactas y el desarrollo futuro de una DES de Ingenierías); Campus Sur (cuya construcción ya inició y que ampliará en agosto de 2007, en instalaciones prestadas, la oferta educativa con  el área básica de ingeniería y PE en cs. sociales y económico - administrativas ); Campus Marfil (DES Artes, que busca resolver el grave problema de espacio físico de las Escuelas de Música y Artes Plásticas); Campus Salamanca (cuya 1ª etapa ya concluyó para la DES de Ingenierías y que próximamente ofrecerá PE en las cs. económico administrativas y artes); Campus Celaya (Des de Ciencias Económico Administrativas y de Salud y cuya construcción ya inició); laboratorios en Noria Alta (DES de Ciencias Naturales y Exactas); Unidad Belén (adecuación de espacios y cubículos para profesores de las DES de Ingenierías y Artes). Cabe mencionar que, desde hace varios años la Institución ha estado invirtiendo los recursos del PIFI, en este rubro, para la construcción de los campus, así como recursos federales y estatales extraordinarios y recursos propios.

- Problemas comunes a las Des.

Este proyecto integra lo relativo al sistema bibliotecario de la U.G., que contempla satisfacer las necesidades de los CA y PE para la consulta de bancos automatizados de información y de publicaciones periódicas; y el aumento de los acervos bibliográficos para mejorar los indicadores institucionales y acercarlos a los propuestos por los CIEES.

Incluye el tema relativo a las telecomunicaciones y cómputo como plataforma fundamental de apoyo para todas las funciones sustantivas y adjetiva de la institución, tomando en cuenta las necesidades de las Des para aumentar y modernizar sus equipos de cómputo; la actualización de enlaces de comunicación.

Toma en cuenta lo relacionado con la movilidad académica de profesores y alumnos por la importancia que tiene el contar con un perfil internacional para el mejoramiento de la docencia, la investigación y el perfil de egreso de los estudiantes. Asimismo se propone un objetivo particular que se enfoca al aprendizaje de un segundo idioma a través de centros de autoacceso que, además de su importancia intrínseca, reforzará el objetivo dirigido a la movilidad y de requisitos de egreso o ingreso a los PE. Los primeros 8 centros de autoacceso fueron apoyados por el PIFI 3.3 y entrarán en operación próximamente en tres localidades de la Ciudad de Guanajuato; en León; Irapuato; Celaya; y Yuriria. Ahora se solicita la ampliación de este proyecto de tal forma que se pueda atender la demanda estudiantil total del nivel superior (aprox. 13,000 estudiantes) para el aprendizaje de un egundo idioma Por otro lado, cabe mencionar que el  proyecto de seguimiento de egresados y empleadores continúa realizándose con recursos institucionales.

- Atención a los Problemas de la Gestión

A través de este proyecto se busca desarrollar un programa integral relativo a las tecnologías de información, con un énfasis especial en la seguridad y la confiabilidad en el procesamiento de la información; encauzar al SIIA en el cumplimiento de las metas planteadas por el Plan de Desarrollo Institucional. Considera el mantenimiento de la certificación de los procesos administrativos en la norma ISO 9001:2000. Cabe mencionar que el total de los 11 procesos y 112 procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad están certificados y han sido evaluados exitosamente a través de múltiples auditorías externas e internas.

Dada la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Universidad, en la que se transitará de un modelo napoleónico basado en escuelas, facultades, centros e institutos, a un modelo departamental, basado en campus, divisiones y departamentos, la Universidad estará enfocada, en los próximos meses en la definición de dicho tránsito que transformará tanto la organización académica como la administrativa. Las nuevas divisiones que se crearán, corresponderán a las nuevas DES en cada campus. En este sentido, la construcción de los nuevos campus físicos complementa y fortalece la nueva organización académica. De la misma forma, los PRODES de este PIFI, si bien corresponden a la organización actual y no a la futura, también son de gran utilidad para el fortalecimiento de la capacidad y la competitividad de las diversas comunidades académicas que integrarán a las nuevas DES. Asimismo, la atención a los problemas de la gestión en lo que corresponde a la consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad y al SIIA, cobran una importancia particular en este proceso.

VII. Indicadores

# VIII. Consistencia interna del PIFI 2007 y su impacto previsto en la mejora continua de la calidad y en el cierre de brechas de calidad entre DES.

Visión Institucional y de las DES al 2012

| Elementos de la visión institucional | CNE | ING | CEA | CSH | A | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores (global) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Apertura y pluralidad | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Formación integral del ser humano | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Contribución a una sociedad justa y libre | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Institución ejemplar | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Calidad (global) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alta habilitación de profesores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aumento en la capacidad académica | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PE acreditados y/o con evaluación favorable | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Impulso al posgrado y la investigación | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Egresados con buen desempeño | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Cierre de brechas | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Infraestructura adecuada | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Pertinencia (global) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Servicios a la sociedad | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| PE vinculados con la sociedad | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Cobertura (global) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Oferta educativa diversificada | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Aumento de la cobertura | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Equidad (global) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Otros elementos |  |  |  |  |  |  |
| Administración eficiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Organización departamental | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Impulso a campus universitarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Trabajo multidisciplinario | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |

Nota: Ciencias Naturales y Exactas (CNE); Ingenierías (INGi); Ciencias Económico Administrativas (CEA); Ciencias Sociales y Humanidades (CSH); Artes (A); Ciencias de la Salud (CS). Valoración de la consistencia: 0 nula; 1 poca; 2 regular (consistente pero poco específica o que se encuentra en otras partes del PRODES); 3 mucha; 4 total consistencia.

En términos generales las visiones de las DES están desarrolladas con poca especificidad, con excepción de las DES de Ingenierías y Artes, ya que asumen globalmente la visión institucional en sus elementos de calidad, pertinencia, cobertura y equidad y algunos de sus valores. La muy reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica, junto con el proceso de análisis institucional que está por iniciar, para definir de manera concreta la nueva conformación de los campus, divisiones y departamentos, no reflejan suficientemente en las visiones de las DES los temas de la organización departamental y el impulso a los campus universitarios.

Evaluación de las aportaciones del PIFI 2007  y sus componentes en la mejora de la capacidad, la competitividad y el desarrollo de la innovación académicas, el cierre de brechas de calidad entre DES, la gestión y el posicionamiento de la institución en el sistema de instituciones de educación superior

Es claro que uno de los avances más notorios del último año, se dio en el que representaba su mayor reto: el porcentaje de la matrícula en PE de licenciatura y t.s.u, reconocidos por su calidad. En este indicador la institución alcanzó un 87% y el intervalo de los valores de las DES se encuentra entre el 74 y el 96%, por lo que el cierre de brechas también fue apreciable. Sin embargo, el objetivo es alcanzar el valor del 100% y hacer un esfuerzo especial en el posgrado que, a pesar de que la U.G. tiene un número de programas importante en el PNP, no se compara con lo que ya se logró en la licenciatura.

Ahora, el reto más importante se ubica, a pesar de los avances logrados y la buena posición relativa de la U.G. respecto al conjunto de las universidades públicas estatales, en la capacidad académica. En orden descendente de importancia: mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos; aumentar la membresía en el SNI; y aumentar los nombramientos de PTC con perfil PROMEP.

En lo que toca a la innovación académica, hay consistencia entre el PIFI institucional y los PRODES, al buscar alentar el uso de nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, lo que va ligado al proyecto PROGES que contiene la modernización del equipo de cómputo y de los enlaces y las salas de videoconferencia; así como al impulso a la internacionalización de estudiantes y profesores.

Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias

A partir de las matrices de fortalezas y problemas se deriva la actualización de políticas, objetivos y estrategias tanto en el PIFI en su parte institucional como en las PRODES en cada uno de los conceptos definidos en la guía, por lo que hay consistencia entre ellos y al interior de cada uno. Sin embargo, las características específicas de cada DES (mayor o menor capacidad, competitividad y brechas) puede hacer variar el énfasis, la priorización o la forma de definir las estrategias.

Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES.

La autoevaluación institucional y de las DES, así como la actualización de su planeación, permitieron definir objetivos y compromisos realistas. El apoyo que se reciba a través del PIFI, tanto para los proyectos PRODES como para los proyectos PROGES, permitirán cumplirlos en menor tiempo. Asimismo, los resultados logrados dan certeza a la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES.

IX.- Concentrado de proyectos de la institución.

# X. Conclusiones.

Si se quisiera intentar describir en pocas palabras la situación de la U.G. en relación al PIFI, se podría mencionar que ocupa un lugar destacado en el conjunto de las instituciones de educación superior en lo relativo a su capacidad académica, misma que ya se empieza a reflejar en su competitividad. Asimismo se destacaría que la razón de cambio de varios de sus indicadores clave está mejorando significativamente (PTC con doctorado, en el SNI; y  PE de calidad). En particular en lo que se refiere a la certificación de procesos estratégicos en la norma ISO 9001:2000 en 2006 se logró la certificación de la totalidad de los procedimientos administrativos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la U.G., misma que se ha estado manteniendo a través de auditorías externa e internas.

Existen otros elementos que favorecen la factibilidad de impulsar las acciones de mejora necesarias, entre otros, la calidad y peso específico de su profesorado; el aprecio social del que goza la Universidad; su gobernabilidad institucional y su vida colegiada. En pleno desarrollo también se encuentra el cambio en la organización académica y el desarrollo con base en campus, divisiones y departamentos, toda vez que la nueva Ley Orgánica fue publicada en junio de 2007. Lo anterior será otro elemento más para lograr aumentar la cobertura y calidad de la educación superior en el estado, ya que es necesario reiterar que Guanajuato tiene una de las más  bajas coberturas del país en educación superior (aprox. 19%) y es el único estado en el que la matrícula de educación superior (licenciatura y posgrado) en IES privadas es mayor que la pública.

Para dimensionar la importancia que tiene la calidad de la educación superior pública en general, y de la U.G. en particular, para el estado, se pueden citar los siguientes datos:

- En Guanajuato hay aproximadamente 110 instituciones de educación superior. A julio de 2007, sólo 12 IES cuentan con programas de licenciatura y t.s.u. de calidad reconocida (88 programas en total). De ellas 7 IES son públicas con 77 PE (U.G.; 3 universidades tecnológicas; y 3 institutos tecnológicos) y 5 privadas con 11 PE. En particular la U.G. cuenta con 45 PE de calidad, es decir poco más de la mitad de los programas con esta cualidad.

- En lo que respecta al posgrado, en el estado hay 31 programas en el PNP, poco más de la mitad de ellos (16 PE) los ofrece la U.G.. El total de la membresía en el PNP corresponde a IES públicas (U.G., 3 centros CONACYT, Instituto Tecnológico de Celaya y CINVESTAV Irapuato).

Por lo anterior, es necesario reiterar que el crecimiento con calidad de la oferta pública de educación superior en Guanajuato es de importancia central para el desarrollo del estado. La prevalencia cuantitativa de la educación superior privada no tiene como origen un crecimiento desmedido de la misma, sino más bien obedece al poco crecimiento de la oferta pública durante varias décadas, situación que empezó a revertirse hace 15 años (se pasó de una cobertura del 5% a la actual del 19%), con la creación de nuevas IES públicas y que ha tomado, recientemente, un impulso renovado por parte de la COEPES, el Poder Ejecutivo y la propia U.G.

Se reitera la importancia que tiene para la Institución la iniciativa de construcción de nuevos campus universitarios (que ha permitido atraer el apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales), como elemento catalizador que permitirá consolidar fortalezas y atender debilidades; ofrecer una mayor cobertura y calidad en educación superior; optimizar y compartir recursos; y favorecer el trabajo multidisciplinario al interior de cada DES y entre las DES.

Finalmente cabe mencionar que al igual que en 2003, 2004, 2005 y 2006, el ejercicio de elaboración del PIFI 2007 fue participativo y permite que se vaya consolidando el trabajo en equipo de los CA, las DES, los órganos de gobierno colegiados y unipersonales y los dependencias administrativas. Sin embargo, sí  afectó de alguna manera el retraso, en relación a otros años, en la entrega de la evaluación del PIFI 3.3 y de la guía para el PIFI 2007.