Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009

Datos generales del proyecto

Institución:        Universidad de Guanajuato          DES:Ciencias Económicas Administrativas     		.

Nombre del proyecto:   Fomento del Mejoramiento Integral  de la DES de Ciencias Económico Administrativas	.

Nombre del responsable del proyecto:   		Mtro. Juan Miguel Ramírez Sánchez			.

Grado académico:  	Doctorante en Gestión Empresarial 							.

Perfil deseable reconocido por la SEP: Si (   )   No (   )

Cargo:    	Director de la Facultad de Ciencias Administrativas						.

Teléfono:         01 (461) 61 40242       ext. 2147 Correo electrónico:   	dirfca@prodigy.net.mx			.

Objetivo general del proyecto:

Fomentar el Mejoramiento Integral de la DES de Ciencias Económicas Administrativas mediante el avance en el grado y perfil deseable de los profesores de tiempo completo y la debida habilitación de la planta docente con el fin consolidar los Cuerpos Académicos en términos de la visión de la DES de Ciencias Económico Administrativas para el año 2012, coadyuvando así al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, la buena calidad académica de los Programas Educativos, la innovación y calidad educativa que permitan elevar el  desempeño   académico de los estudiantes de la DES de Ciencias Económicas Administrativas.

Justificación del proyecto:

Los resultados de la auto evaluación del PIFI 2007 conducen al compromiso institucional de continuar avanzando en el logro de las metas planeadas, por medio de las acciones de fortalecimiento institucional para el 2008-2009, de la DES de Ciencias Económico Administrativas. En particular, en el esfuerzo por mejorar el grado y perfil deseable de los profesores de tiempo completo y habilitar debidamente a la planta docente para la consolidación de los Cuerpos Académicos, al tiempo de incrementar la vitalidad de los mismos, la generación de líneas de investigación, el intercambio con sus pares académicos y en la colaboración en red, para el trabajo en equipo y la divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas en el ámbito de conocimiento de cada uno de los Cuerpos Académicos; Así como en la atención al estudiante por medio de estrategias que permitan la actualización de la planta docente en métodos de enseñanza aprendizaje por competencias y centrados en el estudiante, el debido equipamiento de las aulas, laboratorios y espacios indispensables para la elevación de el desempeño académico de los estudiantes, con el fin de dotarlos de una formación de Calidad.

Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009

Tipo de recursos:

1- Honorarios

2- Servicios

3- Materiales

4- Infraestructura académica (bienes muebles)

5- Acervos

Detalle del proyecto

| Objetivo particular 1: DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | Costo unitario |  | Costo total | Justificación |  | Cantidad | Costo unitario |  | Costo total | Justificación | Tipo* |  |  |
| 1.1 | Lograr que al menos un CA se consolide y dos pasen de ‘en formación’ a ‘en consolidación’. | 1.1.1 | Participación de los PTC en diversos Congresos, Foros, Seminarios y Estancias como miembros de los CA’s | 1.1.1.1 | Participación de los miembros de los CAS en Congresos y Seminarios Internacionales | 38 | 25,000 |  | 950,000 | Necesario para la presentación y retro alimentación de trabajos académicos de investigación en Congresos a nivel internacional. |  | 38 | 30,000 |  | 1,140,000 | Lograr la continuidad en la presentación y retro alimentación de trabajos académicos de investigación en Congresos nivel internacional. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.2 | Participación de los miembros de los CAS en Congresos y Seminarios Nacionales | 24 | 5,000 |  | 120,000 | Es necesaria la participación, presentación y retro alimentación de trabajos de investigación de los cuerpos académicos en foros a nivel nacional |  | 24 | 5,000 |  | 120,000 | Lograr la continuidad en la participación, presentación y retro alimentación de trabajos de investigación de los cuerpos académicos en foros a nivel nacional | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.3 | Asistencia a Congreso (ACACIA 2009 y 2010) | 7 | 10,000 |  | 70,000 | Aprovechamiento del Congreso Acacia para la presentación y realimentación de trabajos de investigación, ante miembros de la academia. |  | 14 | 12,000 |  | 168,000 | Mantener la participación de los profesores miembros de los CAS en la presentación y realimentación de sus trabajos de investigación ante miembros de la Academia . | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.4 | Asistencia a Seminarios entre pares | 28 | 3,000 |  | 84,000 | Impulsar la Presentación y retroalimentación de trabajos de investigación con pares académicos de otras Universidades. |  | 28 | 3,000 |  | 84,000 | Dar continuidad a la presentación y retro alimentación de trabajos de investigación con pares académicos de otras Universidades. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.5 | Estancias de investigación para los PTC miembros de las CAs. | 13 | 40,000 |  | 520,000 | Lograr productos académicos que enriquezcan el conocimiento científico, derivados de la experiencia adquirida por la estancia con pares académicos, de otras Universidades. |  | 12 | 40,000 |  | 480,000 | Seguir generando productos académicos que enriquezcan el conocimiento científico por la experiencia adquirida en la convivencia con pares académicos de otras Universidades. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1.6 | Asistencia a eventos Académicos de Investigación y Actualización | 10 | 20,000 |  | 200,000 | Apoyar la Investigación. |  | 10 | 20,000 |  | 200,000 | Apoyar la Investigación. | 2 |  |  |
|  |  | 1.1.2 | Formación Doctoral, Académica y Disciplinar de generaciones de reemplazo | 1.1.2.1 | Apoyo para la Formación de recursos humanos. inscripciones y colegiaturas | 27 | 12,000 |  | 324,000 | Mejorar la habilitación de los profesores |  | 27 | 12,000 |  | 324,000 | Mejorar la habilitación de los profesores | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2.2 | Apoyo para estancias para la obtención de grado doctoral de los PTC. | 9 | 25,000 |  | 225,000 | El grado máximo preferente permitirá el facilitar la transición de grado de los cuerpos académicos en formación a en consolidación. |  | 9 | 25,000 |  | 225,000 | El grado máximo preferente permitirá el facilitar la transición de grado de los cuerpos académicos en formación a en consolidación. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2.3 | Programa para la formación Docente y Disciplinar | 10 | 10,000 |  | 100,000 | Mejorar la habilitación de los profesores y Estandarizar la formación docente |  | 17 | 10,000 |  | 170,000 | Mejorar la habilitación de los profesores y Estandarizar la formación docente | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2.4 | Materiales diversos para la investigación de campo | 8 | 6,000 |  | 48,000 | Apoyar la realización de investigación de campo para la elaboración de tesis de grado. |  | 6 | 7,000 |  | 42,000 | Apoyar la realización de investigación de campo para la elaboración de tesis de grado. | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2.5 | Apoyo para la publicación de tesis de grado. | 8 | 12,000 |  | 96,000 | Apoyar la edición y publicación de tesis de grado. |  | 6 | 12,000 |  | 72,000 | Apoyar la edición y publicación de tesis de grado. | 3 |  |  |
|  |  | 1.1.3 | Difusión del conocimiento de las LGAC de los CA | 1.1.3.1 | Apoyo para la edición de libros | 4 | 40,000 |  | 160,000 | Actividad necesaria para la promoción de los perfiles SNI y PROmep de los PTC. |  | 7 | 40,000 |  | 280,000 | Actividad necesaria para la promoción de los perfiles SNI y PROmep de los PTC. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3.2 | Edición de libro | 6 | 200,000 |  | 1,200,000 | Actividad necesaria para la promoción de los perfiles SNI y PROmep de los PTC. |  | NA | NA |  | 0 | NA | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3.3 | Apoyo para la divulgación de artículos en revistas arbitradas | 7 | 1,500 |  | 10,500 | Actividad necesaria para la promoción de los perfiles SNI y PROmep de los PTC. |  | 14 | 1,500 |  | 21,000 | Actividad necesaria para la promoción de los perfiles SNI y PROMEP de los PTC. | 2 |  |  |
|  |  | 1.1.4 | Creación de nuevas plazas | 1.1.4.1 | Publicación de convocatoria | 8 | 8,000 |  | 64,000 | Se requiere de hacer del conocimiento de la sociedad a través de las convocatorias |  | 9 | 8,000 |  | 72,000 | Se requiere de hacer del conocimiento de la sociedad a través de las convocatorias | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4.2 | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo para las nuevas plazas. | 9 | 76,000 |  | 684,000 | La incorporación de nuevas plazas implica dotarlos de el mobiliario mínimo para realizar sus labores |  | 6 | 76,000 |  | 456,000 | La incorporación de nuevas plazas implica dotarlos de las herramientas mínimas para realizar sus labores | 2,4 |  |  |
| 1.2 | Consolidación de una red de Cuerpos Académicos entre la Universidad de Guanajuato, La Universidad de Nayarit y la Universidad de Guadalajara (CUCEA). | 1.2.1. | Realizar el Primer Congreso Regional de Administración | 1.2.1.1. | Sesiones preliminares de trabajo entre representantes de CA´s para realizar un Primer Congreso Regional de Administración. | 3 | 30,000 |  | 90,000 | Planeación y organización del evento, así como discusión de programa. |  | NA | NA |  | NA | NA | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.2. | Difusión del evento. | 1 | 20,000 |  | 20,000 | Lograr posicionar el evento mediante la promoción adecuada |  | NA | NA |  | NA | NA | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.3. | Viáticos a Invitados especiales (conferencistas magistrales) | 3 | 15,000 |  | 45,000 | Gastos de conferencistas |  | NA | NA |  | NA | NA | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1.4. | Publicaciones de Memorias | 100 | 500 |  | 50,000 | Materiales |  | NA | NA |  | NA | NA | 2 |  |  |
|  |  | 1.2.2. | Incrementar la Oferta Educativa a nivel licenciatura y de manera interinstitucional. | 1.2.2.1. | Desarrollar la propuesta de una Licenciatura en Gestión de Empresas de Servicios (LGES) | 10 | 10,000 |  | 100,000 | Pago de viáticos a profesores. |  | 10 | 10,000 |  | 100,000 | Pago de viáticos a Profesores | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2.2. | Llevar a cabo un estudio de factibilidad para la creación de la LEGS. | NA | NA |  | NA | NA |  | 1 | 150,000 |  | 150,000 | Honorarios y pago de servicios a consultores y a profesores. | 1,2 |  |  |
| 1.3 | Mejoramiento de la gestión de los CA´s | 1.3.1 | Organización de seminarios | 1.3.1.1 | Realización de seminarios de ciencia, tecnología y calidad | 2 | 20,000 |  | 40,000 | Presentación de trabajos de investigación con pares académicos |  | 2 | 20,000 |  | 40,000 | Presentación de trabajos de investigación con pares académicos | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1.2 | Apoyo para viáticos de seminarios departamentales | 26 | 3,300 |  | 85,800 | Presentación de trabajos de investigación con pares académicos |  | 26 | 3,630 |  | 94,380 | Presentación de trabajos de investigación con pares académicos | 2 |  |  |
|  |  | 1.3.2. | Organización de congresos | 1.3.2.1 | Realización del congreso internacional de economía | 1 | 520,000 |  | 520,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel internacional |  | 1 | 600,000 |  | 600,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel internacional | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2.2 | Realización del congreso de RH | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel |  | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2.3 | Realización del encuentro de Equipos. | 1 | 550,000 |  | 550,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel |  | 1 | 550,000 |  | 550,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2.4. | Realización del Congreso de Calidad | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel |  | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2.5 | Realización del 5º. y 6º. congreso Internacional de FCA Celaya | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel |  | 1 | 350,000 |  | 350,000 | Enriquecer el conocimiento científico de frontera en investigación a nivel | 2 |  |  |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR |  |  |  |  |  |  |  | $ 7´406,300.00 |  |  |  |  |  | $ 6´438,800.00 |  |  |  |  |  |

- Aplica a 2008 y a 2009

| Objetivo particular 2: ATENCIÓN A ESTUDIANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Justificación |  | Cantidad |  | Costo unitario |  | Costo total | Justificación | Tipo* |
| 2.1 | Programa de actualización de la planta docente en métodos de enseñaza aprendizaje | 2.1.1 | Cursos de actualización y formación | 2.1.1.1 | Curso y/o Diplomado en metodologías de enseñanza aprendizaje | 3 | 50,000 | 150,000 | Los PE deben adoptar métodos de enseñanza aprendizaje centrados en enfoques constructivistas |  | 3 |  | 50,000 |  | 150,000 | Los PE deben adoptar métodos de enseñanza aprendizaje centrados en enfoques constructivistas | 1 |
|  |  |  |  | 2.1.1.2 | Curso para la elaboración de currículo basado en competencias | 3 | 50,000 | 150,000 | Los PE deben adoptar métodos de enseñanza aprendizaje centrados en enfoques constructivistas |  | 3 |  | 50,000 |  | 150,000 | Los PE deben adoptar métodos de enseñanza aprendizaje centrados en enfoques constructivistas | 1 |
|  |  |  |  | 2.1.1.3 | Talleres para Fortalecer el aprendizaje en áreas de matemáticas y economía | 10 | 5,000 | 50,000 | El hecho sea titular del taller les da confianza a los alumnos que lo toman |  | 10 |  | 5,000 |  | 50,000 | El hecho sea titular del taller les da confianza a los alumnos que lo toman | 2 |
| 2.2 | Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje mediante el equipamiento y adquisición de equipos, mobiliario e insumos. Así como el desarrollo de tecnologías innovadoras. | 2.2.1 | Equipamiento de laboratorios y habilitación de tecnologías virtuales | 2.2.1.1 | Adquisición de equipos de cómputo e impresoras para el laboratorio de Ofimática | 10 | 16,500 | 165,000 | El laboratorio de Ofimática es el área en que se les capacita para el mantenimiento preventivo y correctivo de PC’s , sin embargo se carece de equipo actualizado para el correcto desarrollo de las prácticas. |  | 10 |  | 16,500 |  | 165,000 | Se considera de vital importancia seguir fortaleciendo la infraestructura académica, en busca de una mejor formación de los alumnos. | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.2 | Software especializado y licencias | 2 | 200,000 | 400,000 | Apoyar el proceso formativo de los alumnos con el uso de software especializado con las licencias correspondientes a fin de satisfacer requerimientos explícitos por los organismos evaluadores y acreditadores. |  | 3 |  | 150,000 |  | 450,000 | En busca de ir fortaleciendo la calidad de los programas académicos, se hace necesaria la adquisición de software especializado de mayor utilidad, en apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. | 3 |
|  |  |  |  | 2.2.1.3 | Equipamiento de laboratorio de mercadotecnia | 1 | 450,000 | 450,000 | Equipamiento indispensable para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes |  | 1 |  | 50,000 |  | 50,000 | Mantenimiento del Equipamiento indispensable para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.4 | Equipamiento de laboratorio de Simulador de Negocios. | 1 | 520,000 | 520,000 | Equipamiento indispensable para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes |  | 1 |  | 50,000 |  | 50,000 | Mantenimiento del Equipamiento indispensable para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.5 | Adquisición de equipo de cómputo para la Actualización de parte del equipo del Centro de Cómputo. | 6 | 15,000 | 90,000 | Se tiene la necesidad de reemplazar por actualización, algunas computadoras del centro de cómputo. |  | 6 |  | 16,000 |  | 96,000 | Se tiene la necesidad de reemplazar por actualización, algunas computadoras del centro de cómputo. | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.6. | Adquisición de impresoras para la Actualización de parte del equipo del Centro de Cómputo. | 3 | 10,000 | 30,000 | Se tiene la necesidad de reemplazar por actualización, algunas impresoras del centro de cómputo. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.7 | Adquisición de equipo de cómputo para proyectos de simulación econométrica. | 10 | 18,OOO | 180,000 | Equipo indispensable para solucionar la obsolescencia de equipo que repercute en la calidad del desarrollo de la investigación y la docencia. |  | 6 |  | 18,000 |  | 108,000 | Equipo indispensable para solucionar la obsolescencia de equipo que repercute en la calidad del desarrollo de la investigación y la docencia. | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.8 | Compra de portátiles | 2 | 20,000 | 40,000 | Se cuenta con un número limitado de portátiles por lo que cuando se presenta la necesidad no se puede satisfacer para todos los profesores que lo solicitan. |  | 2 |  | 22,000 |  | 44,000 | Se cuenta con un número limitado de portátiles por lo que cuando se presenta la necesidad no se puede satisfacer para todos los profesores que lo solicitan. | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.9 | Compra de No Breaks | 20 | 1,500 | 30,000 | Actualmente solo dos profesores cuentan con un “no break”, siendo estos indispensables. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.10. | Adquisición e instalación de aire acondicionado en sala virtual, en la de uso múltiple, auto acceso . | 3 | 90,000 | 270,000 | Indispensable para Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes |  | 3 |  | 9,00O |  | 27,000 | Mantenimiento necesario para Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.11 | Adecuación de espacio para un centro de super cómputo de LCIA | NA | NA | NA | NA |  | 1 |  | 2,049.000 |  | 2,049,000 | Se requiere de un centro para la aplicación de software especializado para las actividades de docencia en LSIA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.12. | Adecuación del centro de Auto acceso | 1 | 126,555.83 | 126,555.83 | Es necesario adecuar el espacio y dotar del equipamiento básico para habilitar el centro de auto acceso |  | 1 |  | 250,000 |  | 250,000 | Necesario para proporcionar los espacios y equipamientos complementarios para el centro de auto acceso | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.1.13. | Contar con Plataformas Educativas Virtuales (Blackboard, Moodle, Claroline o eCollege) con impacto en la DES de Ciencias Económico Administrativas | 1 | 7,864,518 | 7,864,518 | La educación virtual del Área de Ciencias Económicos Administrativas se ha manifestado el interés y decisión a mediano plazo de manera progresiva la modalidad de educación a distancia y virtual y en ambientes virtuales |  | 1 |  | 7,604,082 |  | 7,604,082 | La educación virtual del Área de Ciencias Económicos Administrativas se ha manifestado el interés y decisión a mediano plazo de manera progresiva la modalidad de educación a distancia y virtual y en ambientes virtuales | 4 |
|  |  | 2.2.2. | Equipamiento de Aulas | 2.2.2.1 | Equipamiento de cañones video proyectores | 15 | 15,000 | 225,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.2. | Equipamiento de cañón video proyector móvil | 1 | 25,000 | 25,000 | Se cuenta con un mínimo de equipos de proyección y dado su utilización en actividades de extensión, docencia y administrativas. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.3. | Equipamiento de Video Cámara Digital | 1 | 12,000 | 12,000 | Para soportar actividades de docencia y extensión como los seminarios departamentales que se filman para su evidencia visual. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.4 | Equipamiento de Cámaras Digitales | 8 | 4,000 | 32,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.5. | Lámparas para proyectores | 10 | 4,900 | 49,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.6. | Pantallas para proyectores | 32 | 2,000 | 64,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.7. | pupitres | 250 | 750 | 187,500 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.8. | Instalación de aire acondicionado en sala de computo Campus celaya | 1 | 90,000 | 90,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.9 | Instalación de aire acondicionado en auditorio Campus Marfil | 1 | 283,000 | 283,000 | En atención a la innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.10 | Equipo de radio comunicación | 1 | 28,470 | 28,470 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.11 | Reloj Checador | 1 | 9,157 | 9,157 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.12 | Hidro lavadora | 1 | 27,427 | 27,427 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.13 | Aspiradora Industrial | 1 | 11,891 | 11,891 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.14 | Fregadora de Pisos | 1 | 16,683 | 16,683 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  |  | NA | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.15 | Equipo de mantenimiento | 1 | 21,000 | 21,000 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.16 | Bomba Sumergible | 1 | 10,000 | 10,000 | innovación educativa lo debida atención a estudiantes requieres de adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios dignos para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.17 | Impermeabilización de aulas | 4 | 5,000 | 20,000 | Es importante contar con los espacios y equipamientos de estos inmuebles para el eficaz desarrollo del proceso formativo. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.18 | Bebederos | 14 | 7,200 | 100,800 | Es importante contar con los espacios y equipamientos de estos inmuebles para el eficaz desarrollo del proceso formativo. |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
|  |  |  |  | 2.2.2.19 | Equipamiento de mobiliario para sala de usos múltiples | 1 | 144,800 | 144,800 | la atención a estudiantes y requiere de un adecuado equipamiento y mobiliario para contar con espacios para elevar la calidad educativa |  | NA |  | NA |  | NA | NA | 4 |
| 2.3 | Fortalecimiento de la tutoría, la multiculturalidad y del seguimiento de egresados. | 2.3.1 | Desarrollo de Tutoría Académica | 2.3.1.1. | Organización de Jornadas de Tutoría Académica | 3 | 5,000 | 15,000 | Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de interactuar con sus tutores en actividades formativas y de sensibilización |  | 4 |  | 5,000 |  | 20,000 | Es un programa permanente que se desarrolla por lo menos 2 veces por cada ciclo escolar, al fin de alcanzar los objetivos de la tutoría académica. | 1,2,3 |
|  |  |  |  | 2.3.1.2. | Capacitación de la planta de profesores en Tutoría para una mejora atención de los alumnos. | 10 | 2,500 | 25,000 | Actualización del sistema de tutorías para compartirlo con la plantilla de PTCS que desarrollan tutoría en el PE |  | 10 |  | 3,000 |  | 30,000 | Actualización del sistema de tutorías para compartirlo con la plantilla de PTCS que desarrollan tutoría en el PE | 1 |
|  |  |  |  | 2.3.1.3. | Organización de las Jornadas Culturales, Deportivas y recreativas de integración. | 2 | 10,000 | 20,000 | Las jornadas se organizan y llevan a cabo en cada periodo escolar como actividades extracurriculares a fin de coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes. |  | 3 |  | 12,000 |  | 36,000 | Las jornadas se organizan y llevan a cabo en cada periodo escolar como actividades extracurriculares a fin de coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes. | 1,2,3 |
|  |  | 2.3.2. | Mejora el rendimiento académico de los estudiantes y de la Titulación y empleabilidad de los egresados. | 2.3.2.1 | Programa ara el mejoramiento del rendimiento académico | 1 | 127,500 | 127,500 | Apoyar las acciones de remediación y acompañamiento para los alumnos durante su trayectoria escolar |  | 1 |  | 127,500 |  | 127,500 | Apoyar las acciones de remediación y acompañamiento para los alumnos durante su trayectoria escolar | 2 |
|  |  |  |  | 2.3.2.2. | Organización de Curso de Titulación | 2 | 50,000 | 100,000 | Incrementar la tasa de titulación y facilitar la inserción de los egresados en el mercado laboral. |  | 2 |  | 60,000 |  | 120,000 | Incrementar la tasa de titulación y facilitar la inserción de los egresados en el mercado laboral. | 2 |
|  |  |  |  | 2.3.2.3. | Programa de seguimiento de Egresados | 1 | 30,000 | 30,000 | Se requiere el acercamiento y seguimiento contactando de manera personal a los egresados |  | 1 |  | 33,000 |  | 33,000 | Se requiere el acercamiento y seguimiento contactando de manera personal a los egresados | 2 |
|  |  |  |  | 2.3.2.4 | Elaboración de una base de datos para la concentración de la información, así como la realización de los estudios de satisfacción de empleadores de egresados. | 6 | 40,000 | 240,000 | Se considera importante monitorear, en el exterior, los niveles de satisfacción de los empleadores y de los egresados, así como los PE con el objeto de garantizar su pertinencia. |  | 6 |  | 15,000 |  | 90,000 | Se debe considerar como una acción permanente el contar con estos estudios, ya que se contribuyen en la actualización de los programas académicos. | 1,2 |
|  |  | 2.3.3. | Consolidar la Multiculturalidad para la práctica profesional de los Estudiantes en el extranjero | 2.3.3.1 | 1er.y 2º Foro estudiantil sobre Multiculturalidad | 1 | 350,000 | 350,000 | Consolidar la práctica profesional de los estudiantes por medio de la Multiculturalidad para facilitar la movilidad de los mismos. |  | 1 |  | 350,000 |  | 350,000 | Consolidar la práctica profesional de los estudiantes por medio de la Multiculturalidad para facilitar la movilidad de los mismos. | 1,2 |
|  |  |  |  | 2.3.3.2. | Implementar el laboratorio taller de multiculturalidad | 1 | 30,000 | 30,000 | Crear espacios para desarrollar la Multiculturalidad para facilitar la movilidad de los mismos |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 2.4 | Difusión y participación de alumnos en programas de movilidad, estancias, visitas y eventos académicos | 2.4.1. | Impulsar la participación de alumnos en programas de movilidad, estancias, visitas y eventos académicos | 2.4.1.1 | Apoyos económicos para movilidad de estudiantes en intercambios académicos de seis meses o un año en el país. | 10 | 5,000 | 50,000 | Incrementar el perfil de los alumnos de la DES, en su áreas de conocimiento, investigación y difusión. |  | 10 |  | 6,000 |  | 60,000 | Incrementar el perfil de los alumnos de la DES, en su áreas de conocimiento, investigación y difusión. | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.2. | Ayuda para la Participación de los estudiantes en programas de doble titulación en el extranjero. | 10 | 28,000 | 280,000 | Incrementar la movilidad internacional de los estudiantes a través de los convenios con Universidades socios |  | 20 |  | 30,000 |  | 600,000 | Incrementar la movilidad internacional de los estudiantes a través de los convenios con Universidades | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.3. | Ayuda única para la participación de los estudiantes en intercambios académicos de Seis Meses o un año en el extranjero | 50 | 15,000 | 750,000 | Incrementar la movilidad internacional de los estudiantes a través de los convenios con Universidades socios |  | 55 |  | 15,000 |  | 825,000 | Incrementar la movilidad internacional de los estudiantes a través de los convenios con Universidades socios | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.4 | Asistencia a congresos nacionales | 340 | 1,000 | 340,000 | Fortalecer la participación de alumnos en las actividades Académicas |  | 340 |  | 1,000 |  | 340,000 | Fortalecer la participación de alumnos en las actividades Académicas | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.5. | Participación de alumnos en el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía | 20 | 4,000 | 80,000 | Complementar las actividades curriculares de la licenciatura para enriquecer el desarrollo integral de los alumnos. |  | 20 |  | 4,400 |  | 88,000 | Complementar las actividades curriculares de la licenciatura para enriquecer el desarrollo integral de los alumnos. | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.6. | Inscripción y viáticos para asistir al Concurso Nacional de Economía | 9 | 4,000 | 36,000 | Fomentar la participación de los alumnos en eventos con pares académicos. |  | 9 |  | 4,400 |  | 39,600 | Fomentar la participación de los alumnos en eventos con pares académicos.. | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.7. | Visitas Guidas a instituciones, entidades y organismos | 90 | 3,000 | 270,000 | Reforzar los aprendizajes teóricos con oportunidades de vivencias que les permitan interactuar en espacios donde se práctica sus conocimientos |  | 90 |  | 3,000 |  | 270,000 | Reforzar los aprendizajes teóricos con oportunidades de vivencias que les permitan interactuar en espacios donde se práctica sus conocimientos | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.8. | Fomento de estadías y viajes prácticas a nivel nacional | 17 | 10,000 | 170,000 | Reforzar la proyección y desarrollo de los alumnos con sus prácticas y estadías a nivel nacional, lo cual les permitirá encontrar entornos de enseñanza aprendizaje idóneos al perfil |  | 12 |  | 11,000 |  | 132,000 | Reforzar la proyección y desarrollo de los alumnos con sus prácticas y estadías lo cual les permitirá encontrar más y mejores áreas de oportunidad para desarrollarse profesionalmente. | 1,2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.9. | Realización de prácticas profesionales en el país | 100 | 2,000 | 200,000 | Apoyo para transporte y manutención. |  | 120 |  | 2,500 |  | 300,000 | Apoyo para transporte y manutención. | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.10. | Realización de prácticas profesionales en el extranjero. | 20 | 5,000 | 100,000 | Apoyo para transporte y manutención. |  | 20 |  | 5,000 |  | 100,000 | Apoyo para transporte y manutención | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.11. | Fomento al Intercambio académico | 6 | 15,000 | 90,000 | La experiencia derivada del intercambio académico contribuira a la formación integral del alumno , enriqueciendo su visión, prospectiva y conocimiento de otras culturas |  | 6 |  | 17,000 |  | 102,000 | La experiencia derivada del intercambio académico contribuira a la formación integral del alumno , enriqueciendo su visión, prospectiva y conocimiento de otras culturas | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.1.12. | Feria del empleo | 1 | 115,500 | 115,500 | Fortalecer la participación de alumnos en las actividades Académicas |  | 1 |  | 130,000 |  | 130,000 | Fortalecer la participación de alumnos en las actividades académicas | 2 |
|  |  | 2.4.2 | Organización, difusión de un congreso inter estudiantil del negocios. | 2.4.2.1 | Organización y Difusión del evento | 1 | 460,000 | 460,000 | Impulsar la autogestión en grupos estudiantiles para su desarrollo profesional mediante un Congreso Estudiantil de Negocios. |  | 1 |  | 460,000 |  | 460,000 | Impulsar la autogestión en grupos estudiantiles para su desarrollo profesional mediante un Congreso Estudiantil de Negocios. | 2 |
|  |  |  |  | 2.4.2.2. | Invitación a expositores por área temática | 10 | 10,000 | 100,000 | Honorarios y atención a Ponentes |  | 10 |  | 10,000 |  | 100,000 | Honorarios y atención a Ponentes | 1,2 |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 2 |  |  |  |  |  |  | $ 15´852,801.83 |  |  |  |  |  |  | $ 15’ 596,182.00 |  |  |  |

| Objetivo particular 3: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE T.S.U. Y LICENCIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Justificación | Cantidad | Costo unitario |  | Costo total | Justificación | Tipo* |
| 3.1 | Lograr y mantener la acreditación de los programa de licentiatura y TSU | 3.1.1 | Solicitud ante los organismos correspondientes para la acreditación de los tres PE de TSU. | 3.1.1.1 | Pago por los servicios de la acreditación. | 1 | 40,000 | 40,000 | Nuestro compromisos como Institución Educativa y a su vez como DES dentro de está, es ofrecer P.E. reconocidos por su calidad. | 2 | 40,000 |  | 80,000 | Se considera primordial ir cerrando brechas en la calidad de la competitividad de todos los programas educativos que ofrece la DES. | 1 |
|  |  |  |  | 3.1.1.2 | Viáticos de acreditadores | 2 | 8,000 | 16,000 | Para el proceso de acreditación de los P.E. es preciso pagar viáticos a los acreditadores. | 4 | 8,000 |  | 32,000 | Para el proceso de acreditación de los P.E. es preciso pagar viáticos a los acreditadores. | 2 |
|  |  | 3.1.2 | Seguimiento de recomendaciones por parte organismos de COPAES | 3.1.2.1 | Pago de servicios de seguimiento | 9 | 30,000 | 270,000 | Es necesario para dar continuidad al mantenimiento de la acreditación |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.2.2 | Viáticos | 18 | 9,000 | 162,000 | Es necesario para dar continuidad al mantenimiento de la acreditación |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.2.3 | Orientación profesional | NA | NA | NA | NA | 1 | 50,200 |  | 50,200 | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.2.4 | Seguimiento de egresados | 1 | 147,998 | 147,998 | Involucrar a los egresados en reuniones de integración, discusión y proyección sobre las tendencias del mercado laboral | 1 | 147,998 |  | 147,998 | Involucrar a los egresados en reuniones de integración, discusión y proyección sobre las tendencias del mercado laboral | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.2.5 | Programa de vinculación con padres de familia | NA | NA | NA | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA | 1 | 45,500 |  | 45,500 | Fortalecer los vínculos entre padres de familia e institución. | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.2.6 | Cumplimiento del 100% de observaciones | NA | NA | NA | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA | NA | NA |  | NA | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA | NA |
|  |  | 3.1.3 | Reacreditación de programas de licenciatura | 3.1.3.1 | Pago de servicios de re-acreditación | NA | NA | NA | NA | 3 | 55,000 |  | 165,000 | Es necesario para dar continuidad al mantenimiento de la acreditación | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.3.2 | Viáticos Servicios de re-acreditación | NA | NA | NA | NA | 10 | 10,000 |  | 100,000 | Es necesario para dar continuidad al mantenimiento de la acreditación | 2 |
|  |  | 3.1.4. | Desarrollo de los centros de información, computo y de espacios físicos para los procesos de comunicación al interior y al exterior. | 3.1.4.1 | Mantenimiento de la pagina Web con vinculación a la pag. Institucional | 1 | 50,000 | 50,000 | Es importante el mantenimiento de la pagina Web con vinculación a la pagina Institucional para la comunicación hacia el exterior | 1 | 50,000 |  | 50,000 | importante el mantenimiento de la pagina Web con vinculación a la pagina Institucional para la comunicación hacia el exterior | 2 |
|  |  |  |  | 3.1.4.2 | Mantenimiento y sustitución del equipo y sistemas de cómputo que se encuentran al servicio de académicos, y alumnos. | 45 | 15,000 | 675,000 | Por recomendación es necesario el Mantenimiento y sustitución del equipo y sistemas de cómputo que se encuentran al servicio de académicos, y alumnos | 45 | 15,000 |  | 675,000 | Por recomendación es necesario el Mantenimiento y sustitución del equipo y sistemas de cómputo que se encuentran al servicio de académicos, y alumnos | 4 |
|  |  |  |  | 3.1.4.3. | Desarrollo de un programa integral de Mantenimiento, Seguridad e Higiene. |  |  |  |  | 1 | 150,000 |  | 150,000 | Es Necesario un estudio de las condiciones de las instalaciones que sirven de soporte físico a los programas académicos. | 2 |
| 3.2 | Concluir la revisión, actualización y / o rediseño curricular de los Programas Educativos. | 3.2.1 | Conclusión de la última fase del proceso del rediseño | 3.2.1.1 | Conclusión de la última fase del proceso del rediseño | 2 | 100,000 | 200,000 | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA en términos de actualización de la PE. | 2 | 230,000 |  | 460,000 | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA en términos de actualización de la PE. | 2 |
| 3.3 | Desarrollo de personal administrativo y de apoyo | 3.3.1 | Desarrollo de personal administrativo y de apoyo | 3.3.1 | Curso de capacitación basado en competencias laborales. | 10 | 20,000 | 200,000 | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA en torno al mejoramiento de la gestión de la DES. | 10 | 22,000 |  | 220,000 | Para dar cumplimiento a las recomendaciones de CACECA con respecto al mejoramiento de la Gestión. | 1 |
|  |  |  |  | 3.3.2. | Estudios de la Estructura Orgánica. |  |  |  |  | 1 | 100,000 |  | 100,000 | Estudios de la Estructura Orgánica y procesos de interacción en beneficio de la actividad | 2 |
| 3.4 | Plan de vinculación de proyectos de extensión de la DES | 3.4.1. | Convenios integrales de vinculación de proyectos de extensión | 3.4.1.1. | Visitas a empresas |  |  |  |  | 50 | 1,000 |  | 50,000 | Impulsar la Extensión de los Servicios que emanen de la oferta educativa de nuestros programas educativos. | 2 |
|  |  | 3.4.2. | Programa de educación continua para reforzar proyectos de extensión | 3.4.2.1 | Programa de Mantenimiento de equipos | 1 | 100,000 | 100,000 | Es necesario actualizar y mantener los equipos de extensión y docencia. | 1 | 1000,000 |  | 100,000 | Es necesario actualizar y mantener los equipos de extensión y docencia. |  |
|  |  |  |  | 3.4.2.2 | Equipamiento para educación continua | 1 | 25,000 | 25,000 | Es necesario el equipamiento para facilitar las actividades de cursos y talleres. | 1 | 25,000 |  | 25,000 | Es necesario el equipamiento para facilitar las actividades de cursos y talleres. | 2 |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 3 |  |  |  |  |  |  | $ 1’885,998.00 |  |  |  |  | $2’450,698.00 |  |  |  |

| Objetivo particular 4: : Apoyo a los PROGRAMAS EDUCATIVOS de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | Costo unitario | Costo total | Justificación | Cantidad | Costo unitario |  | Costo total | Justificación | Tipo* |
| 4.1 | Apertura del programa de maestría en Economía, para el 2do semestre de 2009 | 4.1.1 | Adquisición de títulos especializa-dos. | 4.1.1.1 | Adquisición de libros académicos y de investiga-ción | 900 | 890 | 801,000 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 450 | 980 |  | 441,000 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 5 |
|  |  | 4.1.2 | Suscripción tanto de revistas en blanco y negro, como electrónicas de interés. | 4.1.2.1 | Suscripción | 50 | 12,000 | 600,000 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 50 | 13,200 |  | 660,000 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 5 |
|  |  |  |  | 4.1.2.2 | Suscripción a revistas jstor, econlit, Science direct, Springer-Science | 4 | 67,000 | 268,000 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 4 | 73,700 |  | 294,800 | Con los títulos adquiridos se pretende fomentar, incrementar y consolidar la investigación y la docencia, enriqueciendo ambas vertientes. | 5 |
|  |  | 4.1.3 | Adquirir Equipo de computo | 4.1.3.1 | Adquirir Computadoras | 10 | 15,000 | 150,000 | Se requiere de otro centro de cómputo para uso exclusivo de los alumnos de maestría, con software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.1.3.2 | Adquirir impresora | 1 | 10,000 | 10,000 | Se requiere de otro centro de cómputo para uso exclusivo de los alumnos de maestría, con software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.1.3.3 | Adquirir “No breaks” | 10 | 1,500 | 15,000 | Se requiere de otro centro de cómputo para uso exclusivo de los alumnos de maestría, con software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 4.1.4. | Adquisición de licencias de software especiali-zado | 4.2.4.1 | Compra de licencias de: Eviews | 10 | 5,000 | 50,000 | Se requiere de software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.2.4.2 | Compra de licencias de: Gauss | 10 | 4,000 | 40,000 | Se requiere de software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.2.4.3 | Compra de licencias de: Mathlab | 10 | 5,000 | 50,000 | Se requiere de software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.2.4.4 | Compra de licencias de: Scientific WP | 10 | 3,000 | 30,000 | Se requiere de software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 4.2.4.5 | Compra de licencias de: Stata | 4 | 6,000 | 24,000 | Se requiere de software especializado para el análisis y aplicación de las teorías vistas en clase |  |  |  |  |  | 4 |
| 4.2 | Fomentar la Movilidad de los estudiantes y los profesores y su vinculaciòn con el sector productivo y gubernamental | 4.2.1 | Llevar a cabo el primer foro con la red de socios internacionales (F-RSI) | 4.2.1.1 | Estancias cortas de profesores Organización del foro |  |  |  |  | 1 | 150,000 |  | 150,000 | El comité evaluador ha recomendado que se fomente la movilidad académica | 2 |
|  |  |  |  | 4.2..1.2 | Atención a visitantes |  |  |  |  | 20 | 10,000 |  | 200,000 | Gastos durante la estancia de los socios | 2 |
|  |  | 4.2..2 | Elaborar el programa de movilidad académica del posgrado | 4.2..2..1 | Apoyo a dos estudiantes para que integren el documento |  |  |  |  | 2 | 5,000 |  | 10,000 | Becarios | 2 |
|  |  | 4.2.3 | Llevar a cabo sesiones de trabajo con empresarios afiliados a diversas asociaciones | 4.2..3.1 | Visitas a empresarios del estado | 100 | 500 | 50,000 | Establecer contacto con empresarios | 200 | 500 |  | 100,000 | Establecer contacto con los empresarios | 2 |
|  |  |  |  | 4.2.3.2 | Aplicación de instrumentos de medición (captura de información) | 100 | 1,000 | 100,000 | Entrevistar a empresarios para concretar posibilidades de vinculación | 200 | 1,000 |  | 200,000 | Entrevistarlos para concretar posibilidades de vinculación académica | 2 |
|  |  |  |  | 4.2.3.3 | Programa promocional y firma de convenio para establecer un programa promocional con el Consejo Coordinador Empresarial. | 1 | 20,000 | 20,000 | Promoción entre las empresas y las universidades | 1 | 20,000 |  | 20,000 | Promoción entre las empresas y las universidades | 2 |
|  |  |  |  | 4.2.3.4. | Desarrollo de documento-convenio para establecer un programa promocional con el Gobierno del Estado. | 1 | 20,000 | 20,000 | Promoción en dependencias de gobierno | 1 | 20,000 |  | 20,000 | Promoción en dependencias de gobierno | 2 |
|  |  | 4.2.4 | Llevar a cabo el primer panel de vinculación para los posgrados | 4.2.4.1 | Organizar el panel |  |  |  |  | 1 | 250,000 |  | 250,000 | Contratación de espacios, servicios y elaboración de carpeta con materiales para 300 personas aproximadamente | 2 |
| 4.3 | Llevar a cabo la 2da y 3ra Convocatoria de Investigación de la Facultad de Contabilidad y Administración (profesores y alumnos) | 4.3.1 | Apoyar económicamente 20 proyectos de investigación (10 en cada año) | 4.3.1.1 | Suscripciones a revistas especializadas (Emerald) | 1 | 600,000 | 600,000 | Suscripción a por lo menos 20 journals en el área de la administración y los negocios para incrementar la capacidad de investigación de los profesores del posgrado | 1 | 600,000 |  | 600,000 | Actualización e incorporación de nuevos journals | 4 |
|  |  |  |  | 4.3.1.2 | Adquisición de libros | 500 | 500 | 250,000 | Compra de volúmenes | 500 | 500 |  | 250,000 | Compra de volúmenes para incrementar el acervo bibliográfico | 4 |
|  |  |  |  | 4.3.1.3 | Equipo de cómputo portátil | 10 | 10,000 | 100,000 | Apoyar a los profesores que tengan proyectos de investigación y que involucren a estudiantes y sector productivo | 10 | 12,000 |  | 120,000 | Cañones portátiles para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes | 2 |
|  |  |  |  | 4.3.1.4 | Trabajo de campo | 10 | 15,000 | 150,000 | Aplicación de encuestas y captura de información de campo | 10 | 15,000 |  | 150,000 | Aplicación de encuestas y captura de información y datos de campo | 2 |
|  |  | 4.3.2 | Llevar a cabo el segundo y tercer coloquio de investigación jurídica y de negocios | 4.3.2.1 | Organización y difusión del evento | 1 | 10,000 | 10,000 | Elaboración de material promocional, adecuación de espacios. | 1 | 15,000 |  | 15,000 | Elaboración de material promocional y adecuación de espacios para el evento | 2 |
|  |  |  |  | 4.3.2.2 | Publicación de memorias | 100 | 500 | 50,000 | Elaboración de las memorias del evento | 100 | 500 |  | 50,000 | Elaboración de las memorias del evento | 3 |
| 4.4 | Fortalecimiento de la Maestría en Administración | 4.4.1 | Diseñar un sistema de actualización dinámica del programa académico de la maestría en administración | 4.4.1.1 | Sistema electrónico para mantener permanentemente actualizado el programa | 1 | 35,000 | 35,000 | Mantener contacto permanente con el cuerpo de profesores del posgrado, egresados y empleadores | 1 | 20,000 |  | 20,000 | Mantenimiento | 2 |
|  |  | 4.4.2 | Fortalecer el programa de tutoría Profesor-Alumno. | 4.4.2.1 | Desarrollar el programa de tutoría (capacitación) | 1 | 20,000 | 20,000 | Garantizar indicadores de eficiencia terminal |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 4.4.3 | Equipar aulas | 4.4.3.1 | Proyectores, Computadoras | 16 | 40,000 | 640,000 | Adquirir computadoras portátiles y proyectores para cada aula. |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 4.4.4 | Fomentar la actualización permanente de profesores | 4.4.4.1 | Asistencia a congresos y cursos | 10 | 20,000 | 200,000 | Apoyar la participación de profesores en congresos y cursos de actualización | 10 | 20,000 |  | 200,000 | Apoyar la participación de profesores en congresos y cursos de actualización | 2 |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PATICULAR 1 |  |  |  |  |  |  | $ 4´283,000.00 |  |  |  |  | $ 3’750,800.00 |  |  |  |
| TOTAL PRO- DES SOLICITADO |  |  |  |  |  |  | $ 29’428,099.83 |  |  |  |  | $ 28’236,060.00 |  |  |  |