Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2008 - 2009

Datos generales del proyecto

Institución:        Universidad de Guanajuato          DES:	511 Ingenierías									.

Nombre del proyecto:   fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato                                           .

Nombre del responsable del proyecto:   Dr. Oscar Gerardo Ibarra Manzano									.

Grado académico:  Doctorado															.

Perfil deseable reconocido por la SEP: Si ( X ) No (   )

Cargo:    Director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica  								.

Teléfono:     01 (464) 647 9940                                                          Correo electrónico:   ibarrao@salamanca.ugto.mx			.

Objetivo general del proyecto:    Fortalecer y consolidar los indicadores necesarios para lograr las condiciones de desarrollo optimo de los profesores de la DES de ingeniería, que inciden de manera directa en los parámetros de capacidad, competitividad académica, así como el fortalecimiento en los     programas de atención a los estudiantes.

Justificación del proyecto:  Consolidar las estrategias establecidas en los proyectos PIFI 3.0 a PIFI 2007 y acordes con el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) Institucional. En este sentido, quedo establecido que el 100% de los profesores de carrera que así lo requieran, participen en eventos de formación o actualización docente; lograr que el 100% de los profesores de carrera participen en eventos de actualización disciplinaria cuando menos una vez por año y lograr que la totalidad de los profesores con perfil de investigador, sean responsables de proyectos y estén vinculados fuertemente a actividades de docencia.

De acuerdo con los resultados de la evaluación del proyecto PIFI 2007, se lograron los objetivos referentes a la autoevaluación institucional y actualización de la planeación en el ámbito institucional. Con respecto a resultados académicos, se logro cumplir en cuanto a indicadores de competitividad, restando fortalecer y consolidar aspectos de capacidad académica, tales como: incremento de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado, incremento en el número de PTC con perfil PROMEP y en el número de PTC con perfil deseable.  En cuanto a indicadores, del total de profesores de tiempo completo (PTC) de esta DES, 35.9% cuenta con perfil PROMEP. Por otro lado, contamos con 14 programas educativos de calidad evaluados por organismos acreditadores y evaluadores. Estos índices, a pesar de ser buenos, muestran rezagos específicamente en el grado de habilitación de profesores y líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC’s) de los cuerpos académicos en formación, por lo cual se debe impulsar a los profesores que conforman estos cuerpos a obtener tanto el grado académico máximo para que logren su distinción PROMEP, SNI y mantener a los que ya tienen estos perfiles.

Por otro lado, es necesario ofrecer a los alumnos servicios que los integren a la vida universitaria y profesional de manera integral con el reforzamiento de programas institucionales y específicos para cada unidad de la DES con la finalidad de realizar acciones de excelencia para su formación y desarrollo. Igualmente, es importante mantener y propiciar el avance en el uso de metodologías docentes centradas en el aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de los programas.

Tipo de recursos:

1- Honorarios

2- Servicios

3- Materiales

4- Infraestructura académica (bienes muebles)

5- Acervos

Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2008 - 2009

Detalle del proyecto

| # Objetivo particular 1: Atención a estudiantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 1.1 | Mejorar las acciones orientadas a incrementar el ingreso y permanencia de los alumnos así como mejorar la eficiencia Terminal en la DES. | 1.1.1 | Promover e incentivar a estudiantes en la participación en proyectos de investigación y desarrollo de tesis. | 1.1.1.1 | Apoyos económicos a estudiantes avanzados (tesistas) o involucrados en proyectos de investigación | 120 | Apoyo a Estudiantes. | 4,000 | 480,000 | 1 | Apoyo para actividades de proyectos de investigación y tesis, aplicado directamente a los estudiantes involucrados. 40 Becas FIMEE, 30 Becas ICA, 20 Becas Geomática, 10 Becas UNESS, 10 Becas Civil, 10 Becas Minas. |
|  |  |  |  | 1.1.1.2 | Materiales consumibles de laboratorios de estudiantes de las diferentes unidades. | 30 | LOTES. | 20,000 | 600,000 | 3 | Materiales, consumibles y reactivos químicos necesarios para mantener el adecuado funcionamiento de laboratorios de prácticas para los estudiantes. 5 Lotes por unidad de la DES. |
|  |  | 1.1.2. | Desarrollar un programa de difusión para los diferentes programas de la DES. | 1.1.2.1 | Pago de servicios por concepto de campañas publicitarias en radio y prensa. | 12 | Servicios | 10,000 | 120,000 | 2 | Promoción de los diferentes programas de la DES en forma masiva y eficiente. (2 servicios para cada unidad) |
|  |  | 1.1.3 | Promover a nivel nacional e internacional los PE de la DES para captar más y mejores estudiantes incluyendo los programas de posgrado de la DES. | 1.1.3.1. | Ferias profesio- Gráficas. | 2 ferias nacio- nales o interna- cionales por la DES. | Eventos | 40,000 | 80,000 | 2, 3 | Las ferias profesiográficas son una excelente plataforma para promover los PE de las DES. |
|  |  |  |  | 1.1.3.2 | Material de difusión. | 6 | Paquete de material de difusión | 15,000 | 90,000 | 2, 3 | La impresión de trípticos con la información más importante de los PE apoyaría a la captación de más y mejores estudiantes. (uno por cada uno de los PE de la DES. |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 1.2 | Apoyar actividades curriculares y extracurri-culares que permitan a los estudiantes intercambiar experiencias en otros ámbitos que les permitan ampliar su formación. | 1.2.1 | Organización de eventos académicos, tales como el concurso de física y matemáticas. | 1.2.1.1 | Evento Académico | 8 2 | Evento | 25,000 | 50,000 | 2 | El apoyo que se solicita es para cubrir gastos de organización y promoción de dos eventos académicos que impulsan la creatividad y formación de los estudiantes. (Organización a cargo de la Facultad de Ingeniería de Salamanca). |
|  |  | 1.2.2 | Fomentar las presentaciones de resultados de proyectos en eventos científicos como conferencias, congresos y coloquios de interés para los PE de la DES. | 1.2.2.1 | Pago de inscripciones y apoyo para viáticos. | 28 | Evento | 10,000 | 280,000 | 2 | Presentar los resultados de sus trabajos de investigación en foros especializados. (10 FIMEE, 8 ICA, 5 Geomática, 5 Civil) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 1.3 | Fortalecer el perfil de egreso del los estudiantes de la DES. | 1.3.1 | Apoyar el desarrollo de los cursos mediante el equipamiento de los centros de cómputo de programas educativos de la DES. | 1.3.1.1 | Equipo de computo | 160 | Computadora | 15,000 | 2’400,000 | 4 | En la actualidad todos los profesionistas deben ser expertos en el manejo de equipo de cómputo. El equipo con que se cuenta actualmente es limitado y rápidamente de torna obsoleto en los laboratorios generales de computo. (50 FIMEE, 30 ICA, 20 CIVIL, 20 GEOMÁTICA, 20 MINAS, 20 UNESS) |
|  |  | 1.3.2 | Brindar al estudiante la posibilidad de dominar un segundo idioma mediante la impartición de cursos, implementación y equipamiento de laboratorios de idiomas en el campus donde se imparte el PE. | 1.3.2.1 | Mobiliario (PROGES) | 6 | Juegos de mesa y sillas | diverso |  | 4 | Mobiliario requerido para los laboratorios de idiomas. |
|  |  |  |  | 1.3.2.2 | Equipo (PROGES) | 30 | Computadoras | diverso |  | 4 | Equipamiento para Los laboratorios de idiomas (5 computadoras para cada unidad) |
|  |  | 1.3.3 | Mejorar las condiciones de trabajo de los estudiantes proporcionando espacios, tales como, salas de estudio de calidad. | 1.3.3.1 | Adecuación de espacios (PROGES) | 6 | Mesas de trabajo | diverso |  | 4 | La adecuación es una forma de resolver los problemas de espacio, optimizando su uso. |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |  |
| 1.4 | Complementar el perfil de egreso de los alumnos con otras actividades extracurriculares. | 1.4.1 | Apoyar la organización de eventos y cursos extracurriculares en cada unidad para impulsar el desarrollo humano integral de los estudiantes | 1.4.1.1 | Cursos y talleres extracurriculares (cursos de comunicación, talleres literarios, de relaciones humanas, etc). | 12 | Curso o taller | $6000 | $72,000 | 2, 1 | Fortalecer las habilidades extracurriculares de los egresados con la oferta de cursos y seminarios extracurriculares. (2 cursos por cada una de las unidades) |  |
|  |  | 1.4.2 | Fomentar la creatividad y habilidad técnica de los estudiantes con el uso de y facilidades de nuevas tecnologías. | 1.4.2.1 | Mejorar la infraestructura de Internet. (PROGES) | 6 | Lote | diverso |  | 4 | Garantizar la eficiente conectividad por parte de los estudiantes con el uso de Internet en cada una de las unidades. Equipos de conectividad con las siguientes capacidades (FIMEE 1000 usuarios, ICA 400, CIVIL 400, UNESS 300, Geomática 200, MINAS 200) |  |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | $4´172,000 |  |  |  |

| # Objetivo particular 2: Incremento de la competitividad académica de la DES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 2.1 | Mantener actualizados los planes de estudio de los PE para garantizar la formación integral de los estudiantes. | 2.1.1 | Actualización curricular o Revisión de los planes de estudio. | 2.1.1.1 | Cursos de actualización para profesores. | 6 | Cursos de 20 h | 20,000 | 120,000 | 1 y 3 | Es importante que los PTC de la DES se capaciten en nuevas técnicas de enseñanza. (1 curso por unidad: Cursos Online, Nuevas tecnologías, etc.) |
|  |  | 2.1.2 | Actualizar los contenidos de los programas de las materias que forman los currícula de los PE y mantner bibliografía actualizada. | 2.1.2.1 | Acervo bibliográfico actualizado (PROGES) 3910 libros y suscripciones a revistas electrónicas. | 1 | Lote | Diverso |  | 5 | Actualización y renovación oportuna del acervo bibliográfico para apoyo de profesores y estudiantes de la DES. Lote de bibliografía para cada una de las unidades. |
|  |  |  |  | 2.1.2.2 | Programas de cómputo especializado científico y técnico. | 60 | Paquetes especializados de software. | 15,000 | 900,000 | 3 | Contar con software especializado de simulación, modelado, cálculo, visualización, es muy importante para mantener a nuestros estudiantes en la vanguardia de sus disciplinas. (10 por cada unidad de la DES) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 2.2 | Mejorar y optimizar las condiciones de servicios e infraestructura para la atención de calidad a los estudiantes de los PE de la DES. | 2.2.1 | Mejorar las condiciones para impartir los cursos mediante la construcción y adecuación de espacios físicos (aulas, laboratorios de enseñanza y servicios) | 2.2.1.1 | Construcción de aulas (PROGES) | 4 | Aulas y lABORATORIOS ESPECIALIZADOS | diverso |  | 4 | Los PE han asumido el compromiso de aumentar la matricula. Sin embargo, la única manera en que esto puede lograrse es contando con nuevas aulas y laboratorios donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas programa ICA |
|  |  | 2.2.2 | Proveer el equipamiento adecuado en los laboratorios, talleres, aulas y áreas de servicio para desarrollar las capacidades técnicas y analíticas de los estudiantes. | 2.2.2.1 | Material audiovisual | 20 | Cañón | 16,000 | 320,000 | 4 | Los cañones son importantes para facilitar y estimular el uso de material audiovisual tanto en seminarios como en cursos. El uso de este tipo de material aumenta la competitividad del estudiante que recibe una enseñanza más completa y moderna. (5 FIMEE, 3 ICA, 3 UNESS, 3 MINAS, 3 GEOMÁTICA, 3 CIVIL) |
|  |  |  |  | 2.2.2.2 | Equipo para mejorar las habilidades de los estudiantes en el laboratorio o en el aprendizaje. | 1 | Equipos | Diverso | 5´000,000 | 4 | Recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA. Con impacto en profesores y alumnos. Los equipos a solicitar son: Espectrofotometro, accesorios para medición de contaminentes y materiales para para (CA DE termofluidos) ($800,000). Analizador de espectros ópticos para CA de optoelectrónica ($500,000), Cromatografo con accesorios para CA de GEOMATICA ($ 1’500,000), Equipo para cromatografía liquida para CA de Biotecnología Agrícola ($400,000), Tarjetas y analizadores, osciloscopios para los programas de electrónica y posgrado en electrónica ($1000,000). Equipo de medición para alta potencia y electrónica de potencia, CA de Eléctrica ($800,000). |
|  |  |  |  | 2.2.2.3 | Mobiliario para aulas y laboratorios (PROGES) | 3 | Mobiliario para las aulas y labora-torios. | Diverso | 0 | 4 | Para lograr aumentar la matrícula de los PE de licenciatura, se requiere no solo de espacios físicos, sino del mobiliario adecuado para que los estudiantes atiendan sus clases y laboratorios. CA de biotecnología Agrícola de ICA. |
|  |  | 2.2.3 | Mejorar la conectividad de telecomuni- caciones de las Unidades Académicas de la DES | 2.2.3.1 | Infraestructura de telecomunicaciones (PROGES) | 6 | Tarjetas, switches, cableado, equipo de cómputo | Diverso | 0 | 4 | El acceso eficiente a la red de internet de los centros de investigación y docencia es una obligación a nivel mundial. Los investigadores y los estudiantes deben tener acceso a las bases de datos públicas (acervos, datos de experimentos, etc.) para adquirir habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías computacionales, y para estar al tanto de los conocimientos recién generados en su área de trabajo. Equipo para cada unidad de la DES. |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario |  | Costo total | Tipo | Justificación |
| 2.3 | Mejorar y optimizar la infraestructura para proporcionar servicios bibliográficos de calidad a los estudiantes de los PE de la DES. | 2.3.1 | Dar continuidad al proyecto de construcción y adecuación de las bibliotecas de la DES. | 2.3.1.1 | Apoyo para la construcción y adecuación de la biblioteca del Campus Salamanca (PROGES) | 1 | LOTE | Diverso |  |  | 4 | Se encuentra en proyecto la construcción la biblioteca del campus Salamanca. Se requiere apoyo para acelerar estas acciones. |
|  |  |  |  | 2.3.1.2 | Apoyo para amueblar las bibliotecas de la DES (PROGES) | 1 | LOTE | Diverso |  |  | 4 | Como apoyo a las actividades que lleva la UG en la construcción de espacios bibliotecarios. Específicamente para campus SALAMANCA. |
| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | $6’340,000 |  |  |  |

| # Objetivo particular 3: Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 3.1 | Tener CA con mayor grado de consolidación mediante la incorporación de nuevos profesores | 3.1.1 | Contratación de nuevos PTC para fortalecer los programas existentes y de nueva creación de las unidades de la DES. | 3.1.1.1 | Creación de nuevas plazas para PTC. (PROGES) | 16 | PLAZAS de PTC | 0 | 0 |  | Consolidación del CA de Biotecnología Agrícola (1 plaza 2008-2009). CA de Ciencia Animal (2 plazas para el nuevo programa de Veterinaria) Consolidación del CA de Ingeniería Ambiental (2 plazas) Desarrollo del CA de Metalurgia de los metales base y no metalicos ( 1 plaza) Consolidación del CA de Procesamiento de señales (1 plaza) Consolidación del CA de Optoelectrónica (1 plaza) Consolidar las líneas del CA de telemática (2 plazas) Consolidación del CA de Dinámica y robótica (1 plaza) Consolidación del CA de Termofluidos (2 plazas) Consolidación del CA de Diseño y manufactura (2 plazas) Consolidar las líneas del CA de eléctrica (2 plazas) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 3.2 | Fortalecer las líneas de generación y aplicación del conocimiento de lo CA en formación. | 3.2.1 | Adquisición de materiales y reactivos para fortalecer el trabajo de investigación conjunto de los profesores de los CA en formación. | 3.2.1.1 | Materiales, refacciones y reactivos | 16 | LOTE | 80,000 | $1’280,000 | 3,4 | Los CA en formación requieren de apoyo de materiales y reactivos para su trabajo de investigación conjunto. CA de Ingeniería Ambiental CA de Eléctrica CA de Geomática CA de Telemática CA de Ciencia y tecnología de la panificación CA de Metalurgia de los metales base y no metalicos CA de Geologia Ambiental CA de ciencias de la tierra CA de Geomática Ca de Ciencia y tecnología del Agua CA de Civil CA de Gestión Ambiental Ca de Ciencia y tecnología de materiales de la construcción Ca de ciencia y tecnología agroindustrial CA de tecnología postcosecha CA de Recursos Naturales y Desarrollo agropecuario |
|  |  | 3.2.2 | Fortalecer la infraestructura de investigación de los CA en formación y en consolidación, mediante la adquisición de equipo. | 3.2.2.1 | Equipo de labora-torio y taller para los CA en formación y en consolidación. | 2 | LOTE | Variable | $4’400,000 | 4 | Sistemas hidráulicos y de tracción (CA de Diseño de maquinaria y equipo Agroindustrial $400,000). Bombas, electroválvulas, peristálticas, tanque contenedor ( CA de Gestión ambiental $150,000). Equipo ozonizador, rotoevaporador, Esterilizadora, cromatografo UV, balanzas analíticas (CA de Geomática $400,000). Equipo GPS, Cámara fotografica, Pico para geologia, brujulas (CA de Geologia Ambiental $ 150,000). Materiales, accesorios para cromatografía (CA de Ingeniería Ambiental $400,000) Sistemas de adquision de datos, software de adquisición, Fresadora de control numérico, sensores diversos (CA de dinámica y robótica $500,000). Equipo de soldadura por plasma, lote de herramientas, deformimetro, equipos de análisis de esfuerzos, prensa de 100 Ton, Torno de Control numérico ( CA de Diseño y manufactura $800,000). Sistemas de adquisición de datos, osciloscopios, puntas, fuentes de voltaje y materiales de laboratorio (CA de Procesamiento de señales y Telemática $1’000,000). Monturas, lentes, diodos láser, filtros y polarizadores (CA de Optoelectrónica $600,000) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 3.3 | Avanzar en la consolidación de los CA mediante la formación y el fortalecimiento de redes con otros CA o grupos de investigación. | 3.3.1 | Establecer y/o consolidar redes de colaboración con Universidades nacionales. | 3.3.1.1 | Transportes y viáticos para viajes nacionales. | 12 | Estancias de profesores de los CA | 10,000 | $120,000 | 2 | Los CA en formación, establecerán y/o fortalecerán redes de colaboración con instituciones nacionales. (2 apoyos para cada unidad de la DES). |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 3 | $5´800,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Objetivo particular 4: Apoyo a los programas educativos de posgrado reconocidos en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC)

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 4.1 | Mantener y consolidar los indicadores de calidad de los diferentes programas de posgrado reconocidos por el PNPC de la DES de ingenierías. | 4.1.1 | Mantener actualizados los servicios de los laboratorios de cómputo. | 4.1.1.1 | Equipos de cómputo, impresión y conectividad. | 100 | Equipo de cómputo e impresión. | 15,000 | $1,500,000 | 4 | Actualizar el equipo de uso general por parte de los estudiantes de posgrados reconocidos por el CONACyT. POsgrados de Electrónica, Mécanica y Protección Vegetal. (40 Electrónica, 40 Mecánica, 20 ICA) |
|  |  | 4.1.2 | Participación de PTC de la DES en eventos académicos internacionales | 4.1.2.1 | Inscripción, transporte y viáticos en viajes al extranjero | 20 | Presentación en Congresos. | 25,000 | $500,000 | 2 | Participación en foros y congresos de alto nivel para efectos de difusión e investigación de las líneas de trabajo. (15 congresos FIMEE, 5 ICA) |
|  |  | 4.1.3 | Organización de eventos académicos dentro de los PE con participación de estudiantes | 4.1.3.1 | Consumibles, hospedaje y viáticos para conferencistas invitados | 3 | Eventos | 60,000 | $180,000 | 2, 3 | Mantener un grado de participación adecuado en actividades científicas, así como interacción académica con profesores fuera de la Universidad. Una manera de lograrlo es por medio de la: organización de eventos nacionales e internacionales. ( 2 FIMEE, 1 ICA) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. | Descripción | Num. | Descripción | Num. | Concepto* | Cantidad | U. medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación |
| 4.2 | Fortalecer la vinculación investigación – enseñanza. | 4.2.1 | Fortalecimiento de los servicios de laboratorios de investigación para estudiantes. | 4.2.1.1 | Materiales, equipo de instrumentación, sensores y equipo de medición. | 4 | LOTE | $500,000 | $2’000,000 | 4 | Mejorar las condiciones de equipo y servicios de los laboratorios de posgrado. Maestría en Electrónica ($800,000), Maestría y Doctorado de Mecánica ($800,000), Maestría en Protección Vegetal ($400,000). |
| 4.3 | Ampliar la cobertura y matricula de los estudiantes de posgrado | 4.3.1 | Implementar acciones encaminadas a la difusión de los programas posgrado de calidad. | 4.3.1.1 | Organización de ferias profesiográficas | 3 | Evento | $50,000 | $150,000 | 2 | Eventos de difusión para estudiantes con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa de los diferentes posgrados de calidad. ($100,000 FIMEE), ($50,000 ICA). |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 4 | $4´330,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL SOLICITADO POR EL PROYECTO | $20´342,000 |  |  |

* Aplica a 2008 y 2009.