## Hoja1
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
CAUSAS DE DEMORAS EN LAS OBRAS APOYADAS
Institución: Universidad de Guanajuato
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009
Consecutivo | Descripción de la obra apoyada | Unidad Académica (Campus) | DES Apoyadas | m2 | Monto autorizado FAM | Monto ejercido FAM | % de avance de la obra al 30 de abril de 2010 | En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
1 | Campus León: Edificio de Ciencias de la Salud, albañilerias y acabados, instalaciones de voz y datos, obras e instalciones exteriores y equipamiento | León | Ciencias de la Salud | 10160 | 37197876 | 22608050.12 | 60.78 | El avance global de la obra en su primera etapa es del 100%, actualmente se esta trabajando en la cimentación de la Torre de Laboratorios que es parte del mismo edificio y los recursos FAM 2009 se ejerceran aquí.
2 | Campus Salamanca: Biblioteca | Salamanca | Ingenierías | 2660 | 4250000 | 629544.81 | 14.81 | el avance global de la obra es del 90% y en su última etapa se ejerceran los recursos FAM 2009
3 | Unidad Noria Alta: Edificio de Aulas | Guanajuato (Noria Alta) | Ciencias Naturales y Exactas | 572 | 3952124 | 3579706.78 | 89.9
| Total |  |  | 13392 | 45400000 | 26817301.71
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2008
Consecutivo | Descripción de la obra apoyada | Unidad Académica (Campus) | DES Apoyadas | m2 | Monto autorizado FAM | Monto ejercido FAM | % de avance de la obra al 30 de abril de 2010 | En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
1 | Construcción del Campus Interdisciplinario de León:
| Paneles precolados, albañilerías y acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, plafones y cancelería del Módulo de Aulas y Servicios de la SALUD, des Ciencias de la Salud. | León | Ciencias de la Salud | 10160 | 45675890 | 45675890 | 100
| Total |  |  | 10160 | 45675890 | 45675890 | 100
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007
Consecutivo | Descripción de la obra apoyada | Unidad Académica (Campus) | DES Apoyadas | m2 | Monto autorizado FAM | Monto ejercido FAM | % de avance de la obra al 30 de abril de 2010 | En su caso, las causas por las cuales no se ha concluido la obra
1 | Campus Salamanca:
| Biblioteca dos niveles 1ra etapa | Salamanca | Ingenierías | 1323.81 | 15615771.67 | 15615771.67 | 100
| Muro perimetral | Salamanca | Ingenierías | 5000.42 | 4384228.33 | 4384228.33 | 100
2 | Campus León: Edificio de Ciencias Sociales (3ra etapa albañilerías, instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias). | León | Ciencias Sociales y Humanidades | 7500 | 15000000 | 15000000 | 100
| Total |  |  | 13824.23 | 35000000 | 35000000 | 100
Si se presentan demoras en obras apoyadas con recursos del FAM 2006 y años anteriores, utilizar un formato para reportar cada año