V. Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2010 - 2012

Datos generales del proyecto

Institución:        Universidad de Guanajuato          DES: 1399	Campus Irapuato-Salamanca							.

Nombre del proyecto: Aseguramiento, fortalecimiento y consolidación de las Divisiones de Ingenierías y de Ciencias de la Vida de la DES del Campus Irapuato-Salamanca.

Nombre del responsable del proyecto:   Dr. Arturo García Pérez									.

Grado académico:  Doctorado															.

Perfil deseable reconocido por la SEP: Si ( X ) No (   )

Cargo:    Coordinador de Planeación del Campus Irapuato-Salamanca  								.

Teléfono:     01 (464) 647 9940                                                          Correo electrónico:   arturo@salamanca.ugto.mx			.

Objetivo general del proyecto:  Asegurar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado; así como fomentar la innovación académica en todos los ámbitos de las DES del Campus Irapuato-Salamanca, que permitan asegurar las fortalezas de las DES y guiar a la consolidación de nuestras áreas de oportunidad.

Justificación del proyecto:  Consolidar las estrategias establecidas en los proyectos PIFI 3.0 a PIFI 2008 y acordes con el nuevo modelo académico encaminado a propiciar mejores condiciones para la planeación y gestión de las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato. En este sentido, quedo establecido que el 100% de los profesores de carrera que así lo requieran, participen en eventos de formación o actualización docente; lograr que el 100% de los profesores de carrera participen en eventos de actualización disciplinaria cuando menos una vez por año y lograr que la totalidad de los profesores con perfil de investigador, sean responsables de proyectos y estén vinculados fuertemente a actividades de docencia.

De acuerdo con los resultados de la evaluación del proyecto PIFI 2008, se lograron los objetivos referentes a la autoevaluación institucional y actualización de la planeación en el ámbito institucional. Con respecto a resultados académicos, se logro cumplir en cuanto a indicadores de competitividad, restando fortalecer y consolidar aspectos de capacidad académica, tales como: incremento de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado, incremento en el número de PTC con perfil PROMEP y en el número de PTC con perfil deseable.  En cuanto a indicadores, del total de profesores de tiempo completo (PTC) de esta DES, 46.85% cuenta con perfil PROMEP y el 37 % pertenecen al SNI. Por otro lado, contamos con 14 programas educativos de calidad evaluados por organismos acreditadores y evaluadores. Estos índices, a pesar de ser buenos, muestran rezagos específicamente en el grado de habilitación de profesores y líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC’s) de los cuerpos académicos en formación, por lo cual se debe impulsar a los profesores que conforman estos cuerpos a obtener tanto el grado académico máximo para que logren su distinción PROMEP, SNI y mantener a los que ya tienen estos perfiles. Por otro lado, es necesario ofrecer a los alumnos servicios que los integren a la vida universitaria y profesional de manera integral con el reforzamiento de programas institucionales y específicos para cada unidad de la DES con la finalidad de realizar acciones de excelencia para su formación y desarrollo. Igualmente, es importante mantener y propiciar el avance en el uso de metodologías docentes centradas en el aprendizaje para el mejoramiento de la calidad de los programas.

Tipo de recursos:

1- Honorarios

2- Servicios

3- Materiales

4- Infraestructura académica (bienes muebles)

5- Acervos

Proyecto Integral del ProDES que se presenta en el marco del PIFI 2008 - 2009

Detalle del proyecto

| # Objetivo particular 1: Impulsar el desarrollo y competitividad de los CA en consolidación y formación, mediante la mejora de los índices de capacidad académica de los profesores de la DES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |
| 1.1 | Fortalecer 9 CA en formación a través de un programa de habilitación del profesorado que les permita avanzar en el proceso de consolidación en el mediano plazo. | 1.1.1 | Fortalecimiento de la infraestructura de los laboratorios asociados a 9 CAEF | 1 | CA de Tecnología Poscosecha: colorímetro ($150,000.0), Molino de discos y accesorios ($200,000.0), Periféricos para texturómetro ($80,000.0), Analizador de humedad ($150,000.0), Autocable de lab. ($50,000.0), Incubadora ($50,000.0), Selladora al vacío ($45,000.0), Refractómetro digital ($55,000.0), Máquina heladera frapé ($10,000.0), pH metro ($35,000.0), termómetro bimetálico ($10,000.0), balanza digital ($25,000.0). CA de Ciencia Animal: (Incubadora de acero inoxidable TERLAB, Centrífuga de alta capacidad mod. Rotana 460, Rotor Oscilante de 4 plazas, termobaño de acero inoxidable TERLAB, Plato caliente con agitación Fisher, Agitador Vortex Gene II, Autoclave de 34 lt. Yamato, Microcentrífuga Fisher, Microscopio Tri-ocular estereoscopico, ($600,000) Termociclador Veriti de 96 pozos ($150,000); Fuente de poder para electroforesis ($50,000.0); Cámara de electroforesis BIO-RAD ($2*$12,500); Incubadoras con agitación orbital KS400ic ($100,000.0); Campana de flujo laminar vertical ($75,000.0). CA de Eléctrica: 16 Equipos de computo (16*25000 = $400,000.0), Amperímetro de gancho FLUKE 337 ($20,000.0), Modulos de potencia Labvolt ($70,000.0), Analizador de Energía Fluke ($80,000.0), Modulo controlador PID ($30,000.0), módulo cámara termográfica FLUKE ($80,000.0), Software PSCAD ($15,000.0), tarjetas labview ($20,000.0) CA Ingeniería Ambiental: Calorímetro diferencial de barrido, incubadores con temperatura controlada, espectrofotómetro ultravioleta y visible, flamómetro, Cromatógrafo de líquidos y equipo de lab. variado ($1,000,000.00). | 1 | Equipos, software | Diverso | $3,575,000.0 | 4 | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 4 CAEF con la finalidad de fortalecer las LGAC de los CAEF. (Gasto en Febrero 2011) |  | 1 | CA de Telemática: Renesas starter kit ($80,000.0), Wave-Ace Osciloscopios 300 MHz ($350,000.0), Stellaris LM3S811 y LM3S1968 Evaluation kits ($100,000,0), Robot Arm – Brazo manipulador robótico ($70,000.0), Kit de diseño de control, simulación y mecatrónica ($200,000.0), Analizador trifásico de calidad de energía FLUKE Serie 345 ($150,000.0), Motor Síncrono “generador” trifásico ($70,000.0), Sistemas de instrumentación de motores síncronos ($70,000.0). CA de Ciencia y Tecnología de la Panificación: Horno rotativo para pan mod. BABY HRO ($35,000.0), Licuadoras Osterizer 10 vel. ($6,000.0), Refrigerador ($25,000.0), Aparato Goldfish para extracción de gases ($400,000.0), Purificador de agua Milli-Q Academic System ($50,000.0), Batidoras manuales ($10,000.0), Unidad de digestión BUCHI mod K-424 ($90,000.0), Agitador de tamices CZ 59986 ($50,000.0), Juego de 10 tamices ($30,000.0), Parrilla eléctrica con agitador ($15,000.0), equipo de lab varios ($100,000). CA de Recursos Naturales y desarrollo rural: Estufa de secado y barrena ($60,000.0), Infiltro metro ($15,000.0), Sistema de riego por goteo y por aspersión ($120,000.0), nivel y transito topográfico ($170,000.0), Medidor de flujo, tuberías y sensor de humedad de suelo ($70,000.0), Estación lisimetrica balance/pesada ($70,000.0), Evapotranspirometro ($45,000.0), Sistema de Riego/Aspersión ($30,000.0), Programador de riego ($24,000.0), Motor sumergible de 2 HP, Cisterna y equipo de lab de hidráulica ($100,000.0), equipo de lab varios ($100,000). CA de Salud Familiar: Consumibles de laboratorio químico varios ($200,000.00). CA de Arte, Tecnología y Empresa : 3 Licencias del software SPSS ($75,000.0), 8 licencias de Microsoft Project profesional ($80,000), FODA ($10,000.00), TRADECAN ($20,000.0), Matheo ($20,000.0), CAMTASIA ($10,000.0), STATA ($25,000.0), 2 lic. de Eviews Standard Edition 7.0 + EViews Illustrated ($70,000.0), 3 equipos de computo ($75,000.0), 2 cañón electrónico ($30,000.0), equipo para exposiciones itinerantes y presentaciones($255,000.0) | 1 | Equipos, Software | Diverso | $3,575,000.0 | 3,4 | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 5 CAEF con la finalidad de fortalecer las LGAC de los CAEF. (Gasto en Enero 2012) |
|  |  | 1.1.2 | Apoyo a profesores visitantes externos que impulsen las LGAC de los CA registrados. | 2 | Apoyo para viáticos de los profesores visitantes | 5 | Viáticos | $30,000.0 | $150,000.00 | 2 | Es importante establecer y realizar proyectos de investigación con profesores externos a nivel nacional o internacional que sean afines a las LGAC de los CA de la DES, además de fomentar la movilidad de investigadores y estudiantes de la DES. (Gasto en Junio 2011). |  | 2 | Apoyo para viáticos de los profesores visitantes | 5 | Viáticos | $30,000.0 | $150,000.00 | 2 | Es importante establecer y realizar proyectos de investigación con profesores externos a nivel nacional o internacional que sean afines a las LGAC de los CA de la DES. (Gasto en Junio 2012) |
|  |  | 1.1.3 | Programa de apoyo para la publicación de trabajos de investigación en foros nacionales e internacionales de calidad. | 3 | Pago de inscripciones y apoyo para viáticos. | 15 | Evento | $20,000.0 | $300,000.0 | 2 | Presentar los resultados de los trabajos de investigación en foros especializados de los profesores de la DES. (10 División de Ingenierías, 5 División Ciencias de la Vida). (Gasto en Agosto 2011). |  | 3 | Pago de inscripciones y apoyo para viáticos. | 15 | Evento | $20,000.0 | $300,000.0 | 2 | Presentar los resultados de los trabajos de investigación en foros especializados de los profesores de la DES. (6 División de Ingenierías, 4 División Ciencias de la Vida). (Gasto en Junio 2012) |
|  |  | 1.1.4 | Lote de materiales eléctricos; Lote de materiales y circuitos electrónicos, resistencias, capacitores, etc.; Lote de herramientas y materiales mecánicos; Lote de materiales e instrumentos veterinarios. | 4 | Lotes de materiales eléctricos ($50,000.0), electrónicos ($50,000.0), mecánicos ($50,000.0), veterinaria ($50,000.0). | 1 | Lote | Variable | $200,000.0 | 3 | La adquisición de los reactivos y materiales para laboratorio es indispensable para la conclusión de los proyectos de investigación. (Gasto en Enero 2011) |  | 4 | Lotes de materiales eléctricos ($50,000.0), electrónicos ($50,000.0), mecánicos ($50,000.0), veterinaria ($50,000.0). | 1 | Lote | Variable | $200,000.0 | 3 | La adquisición de los reactivos y materiales para laboratorio es indispensable para la conclusión de los proyectos de investigación. (Gasto en Enero 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 1.2 | Asegurar que los 2 CA de Protección Vegetal y Diseño de Maquinaria y Equipo Agrícola puedan avanzar en la consolidación en el mediano plazo. | 1.2.1 | Modernizar el laboratorio de diseño de maquinaria. | 5 | CA de Diseño de Maquinaria Agrícola: Sistema de adquisición de datos equipado con sensores para medir diversas variables físicas ($300,000.0), Equipo para la modernización de la Máquina Universal de Esfuerzos ($200,000.0) | 1 | Equipos | Diverso | $500,000.0 | 4 | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 1CAEC con la finalidad de consolidar el laboratorio de diseño de maquinaria con accesorios para el CA. (Gasto en Febrero 2011) |  | 5 | CA de Diseño de Maquinaria Agrícola: Máquina de soldar eléctrica del tipo de micro alambre equipada con suministro de gas ($250,000.0), Medidor de flujo para consumo de combustible ($80,000.0), Dobladora de lámina con capacidad para dobleces de hasta 1.5m ($55,000.0), Frecuenciómetro de ondas mecánicas ($15,000.0) | 1 |  |  | Equipos |  |  | Diverso |  | $400,000.0 | 4 |  | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 1CAEC con la finalidad de consolidar el laboratorio de diseño de maquinaria con accesorios para el CA. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 1.2.2 | Modernizar los laboratorios de Protección Vegetal. | 6 | CA de Protección Vegetal: Incubadora mca Percival I-66LLVL ($200,000), Estereomicroscopio Carl Zeiss mod V-20 y Stemi DV4 ($200,000.0), Microscópio óptico Carl Zeiss mod Star ($50,000.0), Agitadores mecánicos Vortex ($25,000.0), Contador de colonias bacterianas ($25,000.0). | 1 | Equipos | Diverso | $500,000.0 | 4 | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 1CAEC con la finalidad de consolidar el laboratorio de protección vegetal con accesorios para el CA. (Gasto en Febrero 2011) |  | 6 | CA de Protección Vegetal: Centrifuga de cabezal grande ($50,000.0), anaqueles para cajas entomológicas ($60,000.0), estación meteorológica portable mod HOB U30-NRC ($80,000.0), campana de flujo laminar ($80,000.0), microscopio estereomicrocópico con cámara digital integrada mod ez 4D ($80,000.0) y material diverso de lab ($50,000.0). | 1 |  |  | Equipos |  |  | Diverso |  | $400,000.0 | 4 |  | Como resultado de la recomendación de evaluadores para lograr resultados que ayuden a la consolidación de los CA con impacto en profesores y alumnos, se pretende apoyar con equipamiento a 1CAEC con la finalidad de consolidar el laboratorio de protección vegetal con accesorios para el CA. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 1.2.3 | Instrumentación del programa de registro de patentes y protección industrial. | 7 | Organización de 3 talleres. | 3 | Evento | $12,500.0 | $37,500.0 | 2 | Fomentar el registro y búsqueda de patentes y registro industrial por parte de los profesores involucrados en los CA. (Gasto en Marzo 2011). |  | 7 | Organización de 2 talleres. |  | 2 |  |  | Evento |  |  | $12,500.0 | $25,000.0 | 2 |  | Organizar 2 talleres para habilitar a los PTC en el registro de la propiedad industrial por parte de los profesores involucrados en los CA. (Gasto en Marzo 2012) |  |
|  |  | 1.2.4 | Incremento del número de publicaciones en revista y en extenso de los CA. | 8 | Gastos de impresión y publicación. | 10 | Artículo | $4,000.0 | $40,000.0 | 2 | Publicación de al menos 10 trabajos en revista arbitrada que fomenten el trabajo grupal de los CA. (Gasto en Septiembre 2011). |  | 8 | Gastos de impresión y publicación. |  |  | 10 |  |  | Artículo |  | $4,000.0 | $40,000.0 |  | 2 |  | Publicación de al menos 10 trabajos en revista arbitrada que fomenten el trabajo grupal de los CA. (Gasto en Septiembre 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 1.3 | Incremento a 71 PTC con reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores en el 2012. | 1.3.1 | Aseguramiento de la publicación de artículos en revistas indizadas. | 9 | Gastos de impresión y publicación. | 20 | Artículo | $6,250.0 | $125,000.0 | 2 | Publicación de al menos 20 trabajos en revista indizadas que permitan ingresar a PTC al SNI o mantener su permanencia. (Gasto en Mayo 2011). | 9 |  | Gastos de impresión y publicación. |  |  | 25 |  |  | Artículo |  |  | $8,000.0 |  | $200,000.0 | 2 |  | Publicación de al menos 25 trabajos en revista indizadas que permitan ingresar a PTC al SNI o mantener su permanencia. (Gasto en Mayo 2012) |  |
|  |  | 1.3.2 | Edición de libros o capítulos técnicos a través de PTC consolidados. | 10 | Gastos de edición y ejemplares de 1 libro. | 1 | Libro | $100,000.0 | $100,000.00 | 2 | Como resultado de la consolidación de los investigadores de la DES, se fomenta la publicación de los investigadores expertos en áreas de la ingeniería. Gasto en Marzo 2011). | 10 |  | Gastos de edición y ejemplares de 2 capítulos técnicos. |  |  | 2 |  |  | Libro |  |  | $62,500.0 |  | $125,000.0 | 2 |  | Como resultado de la consolidación de los investigadores de la DES, se fomenta la publicación de los investigadores expertos en áreas de la ingeniería. (Gasto en Julio 2012) |  |
|  |  | 1.3.3 | Atención a 5 profesores visitantes de reconocimiento internacional. | 11 | Apoyo para viáticos de profesores visitantes. | 3 | Viáticos | $20,000.0 | $60,000.0 | 2 | Atención a 3 profesores visitantes en áreas transversales a los CA de la División de Ingenierías. (Gasto en Julio 2011). | 11 |  |  | Apoyo para viáticos de los profesores visitantes |  |  | 2 |  |  | Viáticos |  |  | $20,000.0 | $40,000.0 | 2 |  | Atención a 2 profesores visitantes en áreas transversales a los CA de la División de Ciencias de la Vida. (Gasto en Abril 2012) |  |
|  |  | 1.3.4 | Propiciar la participación de los PTC en actividades como la organización de eventos académicos. | 12 | Organización de un taller sobre el empleo de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. | 1 | Evento | $50,000.0 | $50,000.0 | 2 | Invitación de los conferencistas, publicación de programas, constancias, materiales de apoyo, Programa cultural. (Gasto en Abril 2011). |  | 12 |  |  | Organización de un taller sobre el empleo de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. |  |  | 1 |  |  | Evento |  | $50,000.0 | $50,000.0 |  | 2 |  | Invitación de los conferencistas, publicación de programas, constancias, materiales de apoyo, Programa cultural. (Gasto en Febrero 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 1.4 | Fortalecer la DES a través de un incremento a 95 PTC con reconocimiento de perfil deseable por parte del PROMEP en el 2012. | 1.4.1 | Dotar de la infraestructura necesaria para los laboratorios asociados a los PE de nueva y reciente creación: Gestión Empresarial, Artes Digitales, Medicina Veterinaria, Agronegocios. | 13 | Adquisición de software y computo especializado diverso (VPI transmission Maker ($30,000.0), bases de datos: INPADOC – DELPHION ($20,000.0), Maya ($60,000.0), Statistical Package for the Social Sciences ($59,000.0), Equipo de computo (3*$27,000.0=$81,000.0). | 1 | Equipos, software | Diverso | $250,000.0 | 4 | Con la finalidad de fortalecer y asegurar la calidad de los PE de nueva o reciente creación (Artes Digitales, Gestión empresarial) se requiere de su equipamiento. (Gasto en Febrero 2011) | 13 |  | Adquisición de equipo diverso para los labs de Medicina veterinaria (equipo de laboratorio diverso ($125,000.0) y Agronegocios (Equipo de laboratorio diverso ($125,000.0) |  |  | 1 |  |  | Equipos, software |  |  | Diverso |  | $250,000.0 | 3,4 |  | Con la finalidad de fortalecer y asegurar la calidad de los PE de nueva o reciente creación (Medicina veterinaria, Agronegocios, Mecatrónica) se requiere de su equipamiento. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 1.4.2 | Formalización de 2 redes temáticas con CA consolidados. | 14 | Organización de 1 evento | 1 | Evento | $25,000.0 | $25,000.00 | 2 | Se organiza el evento con la finalidad de orientar a los integrantes de los CA en formalizar redes temáticas, donde se espera que al menos 4 CAC participen. (Gasto en Octubre 2011). | 14 |  | Organización de 1 evento |  |  | 1 |  |  | Evento |  |  | $25,000.0 |  | $25,000.00 | 2 |  | Se organiza el evento con la finalidad de orientar a los integrantes de los CA en formalizar redes temáticas, donde se espera que al menos 4 CAC participen. (Gasto en Octubre 2012) |  |
|  |  | 1.4.3 | Asegurar el proceso de incorporación de nuevos PTC a los CA y sus LGAC. | 15 | Instalación de 4 PTC de nueva incorporación: (computadoras:4*$20,000.0), Escritorios (4*$5,000.0), Libreros (4*$5,000.0). | 1 | Computo, Mobiliario | Diverso | $120,000.0 | 4 | Proporcionar el inmobiliario y conectividad mínimas necesarias a nuevos PTC para que puedan desempeñar sus labores de docencia, investigación y extensión, así como su integración a CA. (Gasto en Noviembre 2011). | 15 |  |  | Instalación de 4 PTC de nueva incorporación: (computadoras:4*$20,000.0), Escritorios (4*$5,000.0), Libreros (4*$5,000.0). |  |  | 1 |  |  | Computo, Mobiliario |  |  | Diverso | $120,000.0 | 4 |  | Proporcionar el inmobiliario y conectividad mínimas necesarias a nuevos PTC para que puedan desempeñar sus labores de docencia, investigación y extensión así como su integración a CA. (Gasto en Noviembre 2012) |  |
|  |  | 1.4.4 | Fomento a las actividades de gestión de proyectos de investigación de los PTC. | 16 | Organización de 2 eventos. | 2 | Evento | $20,000.0 | $40,000.0 | 2 | Con la finalidad de fomentar las actividades de gestión de proyectos de investigación a través de CONACyT y CONCyTEG. (Gasto en Abril 2011). |  | 16 |  |  | Organización de 2 eventos. |  |  | 2 |  |  | Evento |  | $20,000.0 | $40,000.0 |  | 2 |  | Con la finalidad de fomentar las actividades de gestión de proyectos de investigación a través de CONACyT y CONCyTEG. (Gasto en Agosto 2012) |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 1 | $6,072,500.0 |  | $5,940,000.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # Objetivo particular 2: Fortalecer los programas de atención a los estudiantes de los PE de la DES a través de un fortalecimiento de las condiciones de estudio que permitan incrementar las tasas de egreso y titulación, además de promover la educación ambiental y participación en eventos nacionales e internacionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |
| 2.1 | Fortalecer la infraestructura de 21 laboratorios de docencia y formación disciplinar en todas las sedes de la DES del Campus Irapuato-Salamanca. | 2.1.1 | Fortalecimiento de los laboratorios de ingeniería de especialización de las Divisiones de Ingenierías y Ciencias de la Vida. | 1 | Equipo de laboratorio diverso para lab. de Veterinaria (herramientas, materiales y equipo menor: $300,000.0), lab de Electrónica en la sede de Salamanca (osciloscopios, multímetros, generadores de funciones, fuentes de voltaje, trazador de curvas y circuitos electrónicos diversos: $400,000.0), lab. de Eléctrica (herramientas, materiales, equipó menor y kits educativos de eléctrica de potencia: $300,000.0),lab. de Manufactura (herramientas, materiales y equipo menor: $200,000.0), lab. de Termofluidos ( herramientas, materiales y equipo menor: $200,000.0) y taller Mecánico (herramientas, materiales y equipo menor: $100,000.0). | 1 | Lote | Diverso | $1,500,000.0 | 3,4 | La actualización del equipo de laboratorio es importante así como la compra de equipos menores, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las LGAC. (Gasto en Febrero 2011) |  | 1 | Equipo de laboratorio diverso para lab. de Veterinaria (herramientas, materiales y equipo menor: $400,000.0), lab. de Electrónica en Yuriria (osciloscopios, multímetros, generadores de funciones, fuentes de voltaje, trazador de curvas y circuitos electrónicos diversos: $400,000.0), Lab. de optoelectrónica (Materiales y herramientas: $400,000.0) y taller Mecánico (herramientas, materiales y equipo menor: $300,000.0). | 1 | Lote | Diverso | $1,500,000.0 | 3,4 | La actualización del equipo de laboratorio es importante así como la compra de equipos menores, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las LGAC. (Gasto en Enero 2012) |
|  |  | 2.1.2 | Actualización de los laboratorios de cómputo de las sedes de Yuriría y Salamanca. | 2 | Compra de equipo de cómputo (25*$15,000.0) | 25 | Computadoras | $15,000.0 | $375,000.00 | 4 | Actualizar y consolidar el equipo de cómputo del laboratorio en la sede de Salamanca. (Gasto en Febrero 2011) |  | 2 | Compra de equipo de cómputo (25*$15,000.0) | 25 | Computadoras | $15,000.0 | $375,000.00 | 4 | Actualizar y consolidar el equipo de cómputo del laboratorio en la sede de Yuriria. (Gasto en Enero 2012) |
|  |  | 2.1.3 | Aseguramiento en el equipamiento de 4 laboratorios de docencia de ciencias básicas. | 3 | Equipo y materiales para los laboratorios de ciencias básicas de la División de Ingenierías: Lab. de Física-sede Salamanca (materiales y kits de experimentos básicos y avanzados: $300,000.0), Lab. de Física-sede Yuriria (materiales y kits de experimentos básicos y avanzados: $200,000.0), Lab. de Química-sede Salamanca (materiales y reactivos: $150,000.0), Lab. de Química-sede Yuriria (materiales y reactivos: $50,000.0), y lab. de Materiales (materiales y reactivos: $100,00.0). | 1 | Lote | Diverso | $800,000.0 | 3,4 | Es importante la renovación y actualización de los equipos así como la compra de materiales que son de uso común en los laboratorios de docencia. Gasto en Marzo 2011). |  | 3 | Equipo y materiales para los laboratorios de Ciencias básicas en la División de Ciencias de la Vida: lab. de Física (materiales y kits de experimentos básicos y avanzados: $300,000.0), Lab. de Química (materiales y reactivos: $300,000.0). | 1 | Lote | Diverso | $600,000.0 | 3,4 | Es importante la renovación y actualización de los equipos así como la compra de materiales que son de uso común en los laboratorios de docencia. (Gasto en Marzo 2012) |
|  |  | 2.1.4 | Equipamiento de 4 laboratorios de la División de Ciencias de la Vida. | 4 | Equipamiento diverso para los laboratorios de Biotecnología (herramientas, materiales, reactivos y equipo menor: $300,000.0) y de labs. del Departamento de Enfermería (materiales, reactivos y equipo menor: $200,000.0), lab. de Ciencias Agrícolas ($300,000.0). | 1 | Lote | Diverso | $800,000.0 | 3,4 | La actualización del equipo de laboratorio es importante así como la compra de equipos menores, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las LGAC. (Gasto en Abril 2011). |  | 4 | Equipamiento diverso para los laboratorios de alimentos (materiales, reactivos y equipo menor: $300,000.0), lab. experimental de cultivos: ($300,000.0). | 1 | Lote | Diverso | $600,000.0 | 3,4 | La actualización del equipo de laboratorio es importante así como la compra de equipos menores, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las LGAC. (Gasto en Abril 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 2.2 | Lograr que los programas de tutoría y asesoría permitan incrementar las tasas de retención de los estudiantes de recién ingreso, incrementar la tasa de egreso y de titulación en todos los PE de licenciatura. De tal forma que en el 2012 alcancemos como mínimo un 10.97 % en la tasa de titulación por cohorte en nuestros PE de licenciatura. | 2.2.1 | Establecer un Centro de atención a los estudiantes, con la finalidad de evaluar y solucionar problemas académicos. | 5 | Adquisición de software Psycowin para el sistema de tutorías: $50,000.0, Windows server: $20,000.0, SQL: $20,000.0, Oracle: $20,000.0, inmobiliario (1 escritorios,2 archiveros, sillas : $40,000.0), 1 equipo de cómputo $50,000.0. | 1 | Lote | Diverso | $200,000.0 | 4 | Equipamiento del espacio con equipo capaz de soportar la administración de los alumnos de la DES, así como el software necesario para su control. (Gasto en Mayo 2011). |  | 5 | Adquisición de equipo de computo de soporte para el centro de atención ($30,000.0), 2 impresoras multifuncional (2*$16,000.0), Escaner de alta capacidad ($35,000.0), videoproyector ($20,000.0), trituradora de papel ($8,000.0). | 1 | Lote | Diverso |  | $125,000.0 | 4 |  | Equipamiento del espacio con equipo capaz de soportar la administración de los alumnos de la DES, así como los periféricos necesarios para complementar su funcionamiento (Gasto en Septiembre 2012) |  |
|  |  | 2.2.2 | Implementar cursos remediales e impulsar las asesorías para la disminución de los índices de reprobación y deserción en la DES. | 6 | Adquisición de quipo de cómputo (4*$12,500.0). | 1 | Computadora | Diverso | $50,000.0 | 4 | Reducir el índice de reprobación en materias con altos índices de reprobación es una tarea primordial en la DES. Gasto en Marzo 2011). |  | 6 | Adquisición de quipo de cómputo (4*$12,500.0). | 1 | Computadora | Diverso |  | $50,000.0 | 4 |  | Reducir el índice de reprobación en materias con altos índices de reprobación es una tarea primordial en la DES. (Gasto en Marzo 2012) |  |
|  |  | 2.2.3 | Promover entre los estudiantes la formación en investigación y la realización de tesis bajo la dirección de investigadores de los CA. | 7 | Adquisición de 2 computadoras ($15,000.0) | 1 | Computadora | $15,000.0 | $30,000.0 | 4 | Apoyar a alumnos destacados para que realicen proyectos de investigación bajo la dirección de investigadores de los CA. (Gasto en Febrero 2011) |  | 7 | Adquisición de 2 computadoras ($15,000.0) | 1 | Computadora |  | $15,000.0 | $30,000.0 | 4 |  | Apoyar a alumnos destacados para que realicen proyectos de investigación bajo la dirección de investigadores de los CA. (Gasto en Agosto 2012) |  |
|  |  | 2.2.4 | Equipamiento de los espacios en las bibliotecas de la DES Campus Irapuato Salamanca para permitir consultas electrónicas. | 8 | Equipamiento de un área de consulta electrónica en la biblioteca de la División de Ingenierías. | 5 | Computadora | $15,000.0 | $75,000.0 | 4 | Equipar un área de consulta electrónica en la nueva biblioteca de la División de Ingenierías. (Gasto en Febrero 2011) |  | 8 | Compra de equipo de cómputo. | 5 | Computadoras |  | $15,000.0 | $75,000.0 |  | 2 |  | Equipar un área de consulta electrónica en la nueva biblioteca de sede en Yuriria. (Gasto en Septiembre 2012 |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |
| 2.3 | Fomentar la formación integral del estudiante dentro de un ambiente multidisciplinario a través de la apertura de 4 nuevos PE afines a la DES. En el 2011 se pretendeN abrir la Ingeniería en Manufactura e Ingeniero en Energías Renovables y la Licenciatura en Derecho Corporativo y Licenciatura en Gerontogeriatría. | 2.3.1 | Actualización de 10 planes de estudio existentes a un esquema moderno, flexible basado en competencias | 9 | Gastos de impresión y viáticos para expertos en el área de actualización de planes de estudio. | 2 | Taller, viáticos | $25,000.0 | $50,000.0 | 2 | Con la finalidad de mejorar la innovación educativa implementada en la DES. (Gasto en Enero 2011). | 9 |  |  | Gastos de impresión y viáticos para expertos en el área de actualización de planes de estudio. |  |  | 2 |  |  | Taller, viáticos |  |  | $25,000.0 |  | $50,000.0 | 2 | Con la finalidad de mejorar la innovación educativa implementada en la DES. (Gasto en Febrero 2012) |
|  |  | 2.3.2 | Apertura de 4 nuevos programas educativos transversales (Ingeniería en Manufactura, Ingeniero en Energías Renovables, Licenciado en Derecho Corporativo y Licenciado en Gerontogeriatría) las cuales tienen relación con los PE que actualmente tiene la DES y nos permiten fomentar el trabajo interdisciplinario. | 10 | Equipamiento básico variado para laboratorios asociados a 2 nuevos PE: Ingeniería en Manufactura (Herramientas, Materiales y equipo menor: $50,000.0) e Ingeniería en Energías Renovables (Materiales y equipo menor: $50,000.0), así como equipo de computo (3*$15,000.0) para el PE de Licenciado en Derecho Corporativo | 1 | Equipo, Computadoras | Varios | $145,000.00 | 4 | Basados en análisis de pertinencia y la factibilidad de aprovechar las características de los PE ofrecidos en la DES, se contempla la apertura de 4 nuevos PE que son transversales a los PE establecidos en la DES, para lo cual es necesario equipar los laboratorios asociados a los nuevos PE. (Gasto en Noviembre 2011). | 10 |  |  | Equipamiento diverso para laboratorios asociados a 3 nuevos PE: Licenciado en Gerontogeriatría (equipo de cómputo: 3*$15,000.0), : Ingeniería en Manufactura (Herramientas, Materiales y equipo menor: $50,000.0) e Ingeniería en Energías Renovables (Materiales y equipo menor: $50,000.0), |  |  | 1 |  |  | Equipo |  |  | Varios |  | $145,000.00 | 4 | Basados en análisis de pertinencia y la factibilidad de aprovechar las características de los PE ofrecidos en la DES, se contempla la apertura de 4 nuevos PE que son transversales a los PE establecidos en la DES, para lo cual es necesario equipar los laboratorios asociados a los PE. (Gasto en Noviembre 2012) |
|  |  | 2.3.3 | Fortalecimientos de los programas de desarrollo de tesis y trabajos de investigación multidisciplinario dentro de la DES. | 11 | Apoyo de viáticos para 20 alumnos. | 20 | Viáticos | $7,500.0 | $150,000.0 | 2 | Es importante apoyar a los alumnos en participar en congresos donde expongan sus trabajos de investigación así como los resultados obtenidos en sus trabajos de tesis. (Gasto en Junio 2011). |  | 11 |  |  | Apoyo de viáticos para 20 alumnos. |  |  | 20 |  |  | Viáticos |  |  | $7,500.0 | $150,000.0 | 2 | Es importante apoyar a los alumnos en participar en congresos donde expongan sus trabajos de investigación así como los resultados obtenidos en sus trabajos de tesis. (Gasto en Junio 2012) |
|  |  | 2.3.4 | Fortalecer las actividades de vinculación que permitan la realización de servicio social y prácticas profesionales de los estudiantes de la DES. | 12 | Trípticos para promover los convenios así como información para conocimiento del prestador de servicio social y de las dependencias que solicitan alumnos para la realización de prácticas. | 1000 | piezas | $10.0 | $10,000.0 | 2 | Promover las actividades de colaboración interinstitucional de la DES con la planta productiva, así como la realización de prácticas profesionales por parte de los alumnos. (Gasto en Enero 2011). |  |  | 12 |  |  | Trípticos para promover los convenios así como información para conocimiento del prestador de servicio social y de las dependencias que solicitan alumnos para la realización de prácticas. |  |  | 1000 |  |  | piezas |  | $10.0 | $10,000.0 | 2 | Promover las actividades de colaboración interinstitucional de la DES con la planta productiva, así como la realización de prácticas profesionales por parte de los alumnos. (Gasto en Enero 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |  |
| 2.4 | Consolidar 4 programas de apoyo para los estudiantes basados en la operación efectiva de los servicios de asesoría de becas, la unidad de atención médica y psicológica, cuidado de la salud, educación ambiental y fomento de las actividades deportivas y culturales. | 2.4.1 | Realizar 2 talleres relacionados con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. | 13 | Organización de 1 evento. | 1 | Taller | $25,000 | $25,000.0 | 2 | El conocimiento y las habilidades que posea el alumno sobre el medio ambiente y desarrollo sustentable, es una cultura que permite ampliar la capacidad de reflexión. (Gasto en Octubre 2011). | 13 |  |  | Organización de 1 evento. |  |  | 1 |  |  | Taller |  |  | $25,000.0 |  | $25,000.0 | 2 |  | El conocimiento y las habilidades que posea el alumno sobre el medio ambiente y desarrollo sustentable, es una cultura que permite ampliar la capacidad de reflexión. (Gasto en Abril 2012) |  |  |
|  |  | 2.4.2 | Realizar 2 talleres relacionados con el cuidado de la salud y prevención de adicciones y enfermedades de riesgo. | 14 | Organización de 1 evento | 1 | Evento | $25,000.0 | $25,000.0 | 2 | El conocimiento y las habilidades que posea el alumno sobre el cuidado de la salud, es una cultura que permite ampliar la capacidad de reflexión. (Gasto en Julio 2011). | 14 |  |  | Organización de 1 evento |  |  | 1 |  |  | Evento |  |  | $25,000.0 |  | $25,000.0 | 2 |  | El conocimiento y las habilidades que posea el alumno sobre el cuidado de la salud, es una cultura que permite ampliar la capacidad de reflexión. (Gasto en Julio 2012) |  |  |
|  |  | 2.4.3 | Fomentar la participación de los alumnos en diversas actividades deportivas como futbol y basquetbol. | 15 | Compra de balones de futbol, basquetbol y uniformes deportivos | 1 | Lote | Diverso | $50,000.0 | 3 | El deporte es un medio por el cual se logra un mejor desarrollo físico y mental. (Gasto en Septiembre 2011). |  | 15 |  |  | Compra de balones de futbol, basquetbol y uniformes deportivos |  |  | 1 |  |  | Lote |  |  | Diverso | $50,000.0 | 3 |  | El deporte es un medio por el cual se logra un mejor desarrollo físico y mental. (Gasto en Mayo 2012) |  |  |
|  |  | 2.4.4 | Realizar acciones de difusión de los servicios académicos ofrecidos en la biblioteca, unidad de becas escolares y las diversas actividades deportivas, artísticas y culturales de la DES. | 16 | Impresión de folletos, trípticos de los servicios y apoyos académicos a los estudiantes de la DES, así como la impresión de lonas con las actividades deportivas, artísticas y culturales. | 1 | lote | Diverso | $50,000.0 | 2 | Es importante realizar acciones de difusión de los diferentes servicios académicos y actividades artísticas y culturales en la DES, como parte de la consolidación de los programas de apoyo a los estudiantes. (Gasto en Agosto 2011). |  |  | 16 |  |  | Impresión de folletos, trípticos de los servicios y apoyos académicos a los estudiantes de la DES, así como la impresión de lonas con las actividades deportivas, artísticas y culturales. |  |  | 1 |  |  | lote |  | Diverso | $50,000.0 |  | 2 |  | Es importante realizar acciones de difusión de los diferentes servicios académicos y actividades artísticas y culturales en la DES, como parte de la consolidación de los programas de apoyo a los estudiantes. (Gasto en Octubre 2012) |  |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 2 | $4´335,000.0 |  | $3,860,000.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # Objetivo particular 3: Consolidar la calidad y competitividad académica de los PE de licenciatura de las Divisiones de Ingeniería y de Ciencias de la Vida, conservando la acreditación del los PE, garantizando la pertinencia e impulsando la innovación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |  |
| 3.1 | Evaluar 5 PE de licenciatura. En el 2011: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Alimentos y en el 2012: Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica Agrícola, así como iniciar el proceso de acreditación internacional de al menos 1 PE acreditado por CIEES en el 2012. | 3.1.1 | Revisión del perfil de egreso a través de encuestas aplicadas a los egresados así como la retroalimentación de por parte de los empleadores. | 1 | Servicio de encuestas a egresados y empleadores. | 2 | Encuesta | $50,000.0 | $100,000.0 | 1 | Con la finalidad de diagnosticar la pertinencia de los PE, actualización de los cursos y perfil del egresado es importante analizar los resultados de las encuestas realizadas a egresados y empleadores de nuestros egresados. (Gasto en Enero 2011). |  | 1 | Servicio de encuestas a egresados y empleadores. | 2 | Encuesta | $50,000.0 | $100,000.0 | 1 | Con la finalidad de diagnosticar la pertinencia de los PE, actualización de los cursos y perfil del egresado es importante analizar los resultados de las encuestas realizadas a egresados y empleadores de nuestros egresados. (Gasto en Febrero 2012) |  |
|  |  | 3.1.2 | Realizar diagnostico de nuestros PE acreditados por CIEES, por asesores internacionales en acreditación de PE para asesorarnos en el proceso de acreditación internacional. | 2 | Honorarios para 1 asesor internacional en acreditación de PE. | 1 | Honorarios | $75,000.0 | $75,000.00 | 1 | El reconocimiento por parte de organismos acreditadores internacionales de nuestros PE, es una visión de nuestra DES. (Gasto en Junio 2011). |  | 2 | Honorarios para 1 asesor internacional en acreditación de PE. | 1 | Honorarios | $75,000.0 | $75,000.00 | 1 | Iniciar el proceso de reconocimiento por parte de organismos acreditadores internacionales de al menos 1 PE de nuestra DES. (Gasto en Junio 2012) |  |
|  |  | 3.1.3 | Realizar visitas a Universidades Internacionales de reconocida calidad, así como participar en foros internacionales donde se analizan las nuevas tendencias de la educación superior de tal forma que sirva como retroalimentación en la actualización de los contenidos de las asignaturas y el proceso de la enseñanza. | 3 | Viáticos para asistir a 2 Universidades en el extranjero para 2 profesores de la DES. | 2 | Viáticos | $25,000.0 | $50,000.0 | 2 | Con la finalidad de consolidar la capacidad y competitividad de los PE y considerando su futura internacionalización así como los nuevos aspectos de la innovación educativa. Gasto en Marzo 2011). |  | 3 | Viáticos para asistir a 2 Universidades en el extranjero para 2 profesores de la DES. | 2 | Viáticos | $25,000.0 | $50,000.0 | 2 | Con la finalidad de consolidar la capacidad y competitividad de los PE y considerando su futura internacionalización así como los nuevos aspectos de la innovación educativa. (Gasto en Marzo 2012) |  |
|  |  | 3.1.4 | Realización de la autoevaluación de CIEES. | 4 | Talleres para preparar autoevaluaciones de CIEES | 2 | Taller | $15,000.0 | $30,000.0 | 2 | Realizar los procesos de autoevaluación de 2 PE que ya son evaluables por el CIEES. (Gasto en Enero 2011). |  | 4 | Talleres para realizar autoevaluaciones de CIEES | 2 | Taller | $15,000.0 | $30,000.0 | 2 | Realizar los procesos de autoevaluación de 2 PE que ya son evaluables por el CIEES. (Gasto en Abril 2012) |  |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 3.2 | Establecer 1 programa general de calidad que funcione en su totalidad en el 2012 y cuya función sea 1) permitir la evaluación de los programas de nueva creación en el corto plazo, 2) retroalimentar las observaciones realizadas a los PE acreditados, 3) avanzar en el sistema de Gestión de la Calidad en la nueva DES y finalmente 4) dar atención a las debilidades detectadas en los nuevos PE. | 3.2.1 | Actualización de la planeación de los PE de reciente y nueva creación, así como de los procedimientos académicos y administrativos dentro de la nueva estructura. | 5 | Realización de 2 talleres | 2 | Evento | $10,000.0 | $20,000.0 | 2 | Permitir la actualización de la planeación y del manual de procedimientos de la DES a la nueva estructura. (Gasto en Mayo 2011). |  | 5 | Realización de 2 talleres | 2 | Evento | $10,000.0 |  | $20,000.0 | 2 |  | Permitir la actualización de la planeación y del manual de procedimientos de la DES a la nueva estructura. (Gasto en Mayo 2012) |  |
|  |  | 3.2.2 | Retroalimentación de las observaciones realizadas a los programas acreditados para que sean utilizadas en los nuevos PE. | 6 | Realización de 1 taller para retroalimentar las observaciones realizadas a los PE acreditados. | 1 | Taller | $10,000.0 | $10,000.0 | 2 | Mantener la acreditación de los PE acreditados ante los organismos acreditadores de CIEES y COPAES. (Gasto en Abril 2011). |  | 6 | Realización de 1 taller para retroalimentar las observaciones realizadas a los PE acreditados. | 1 | Taller | $10,000.0 |  | $10,000.0 | 2 |  | Mantener la acreditación de los PE acreditados ante los organismos acreditadores de CIEES y COPAES. (Gasto en Junio 2012) |  |
|  |  | 3.2.3 | Avanzar en la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos de servicio educativo, con la finalidad de realizar auditorías internas y externas acordes a la Norma ISO 9001:2008. | 7 | Aplicación de auditorías internas de seguimiento con asesoría de un organismo externo. | 1 | Servicio de asesoría externo | $50,000.0 | $50,000.0 | 2 | Las auditorías internas ayudan a detectar las áreas de mejora y permite elaborar acciones correctivas y preventivas. (Gasto en Julio 2011). |  | 7 | Aplicación de auditorías internas de seguimiento con asesoría de un organismo externo. | 1 | Servicio de asesoría externo |  | $50,000.0 | $50,000.0 | 2 |  | Las auditorías internas ayudan a detectar las áreas de mejora y permite elaborar acciones correctivas y preventivas. (Gasto en Julio 2012) |  |
|  |  | 3.2.4 | Dar atención y seguimiento a las debilidades de la DES respecto a los nuevos PE. | 8 | Realizar 1 taller | 1 | Taller | $15,000.0 | $15,000.0 | 2 | Es importante la adecuación del plan de desarrollo de los PE respecto a la operación matricial de la nueva estructura. (Gasto en Agosto 2011). |  | 8 | Realizar 1 taller | 1 | Taller |  | $15,000.0 | $15,000.0 |  | 2 |  | Es importante la adecuación del plan de desarrollo de los PE respecto a la operación matricial de la nueva estructura. (Gasto en Agosto 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |  |
| 3.3 | Atención y cumplimiento de las 101 observaciones faltantes a las recomendaciones realizadas por los organismos acreditadores de los PE, así como el aseguramiento de los requerimientos mínimos para los PE de nueva o reciente creación. | 3.3.1 | Consolidación de los espacios de investigación de 4 PE de reciente creación en las Divisiones de la DES. | 9 | Adquisición de equipo especializado en Mecatrónica ($1,000,000.0), Equipo de procesamiento de audio y video digitales para el lab de Artes Digitales ($1,000,000.0), Equipo especializado para Medicina Veterinaria ($500,000.0) y equipo especializado en el lab de Agronegocios ($500,000.0). | 1 | Equipo | Variado | $3,000,000.0 | 4 | El equipamiento de los laboratorios de investigación de los PE de reciente creación tiene la finalidad de alcanzar los requerimientos mínimos de CIEES. (Gasto en Febrero 2011) | 9 |  |  | Adquisición de equipo especializado en Mecatrónica ($1,000,000.0), Equipo de procesamiento de audio y video digitales para el lab de Artes Digitales ($1,000,000.0), Equipo especializado para Medicina Veterinaria ($500,000.0) y equipo especializado en el lab de Agronegocios ($500,000.0). |  |  | 1 |  |  | Equipo |  |  | Variado |  | $3,000,000.0 | 4 | El equipamiento de los laboratorios de investigación de los PE de reciente creación tiene la finalidad de alcanzar los requerimientos mínimos de CIEES. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 3.3.2 | Consolidación del sistema de tutoría académica. | 10 | Gastos de impresión aplicados a la tutoría. | 1 | Lote | Varios | $25,000.00 | 2 | Complemento a la capacitación de los profesores de la DES en las actividades de tutoría. (Gasto en Agosto 2011). | 10 |  |  | Gastos aplicados a la tutoría en papelería e impresión. |  |  | 1 |  |  | Lote |  |  | Varios |  | $25,000.00 | 2 | Complemento a la capacitación de los profesores de la DES en las actividades de tutoría. (Gasto en Agosto 2012) |  |
|  |  | 3.3.3 | Habilitación en técnicas docentes enfocadas en competencias. | 11 | Cursos de actualización para 25 profesores. | 25 | Curso | $4,000.0 | $100,000.0 | 2 | Pago de la inscripción de los profesores a los cursos de actualización docente. Gasto en Marzo 2011). |  | 11 |  |  | Cursos de actualización para 25 profesores. |  |  | 25 |  |  | Curso |  |  | $4,000.0 | $100,000.0 | 2 | Pago de la inscripción de los profesores a los cursos de actualización docente. (Gasto en Marzo 2012) |  |
|  |  | 3.3.4 | Formalizar un programa de actualización y educación continua para los PTC de la DES. | 12 | Organización y participación en 8 cursos de actualización disciplinar para 80 profesores de la DES. | 8 | Curso | $20,000.00 | $160,000.0 | 2 | Como parte de la actualización de los profesores de la DES. (Gasto en Septiembre 2011). |  |  | 12 |  |  | Fortalecimiento del CAADI (ProGES 1). |  |  | 8 |  |  | Curso |  | $20,000.00 | $160,000.0 | 2 | Como parte de la actualización de los profesores de la DES. (Gasto en Septiembre 2012) |  |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |  |
| 3.4 | Actualización de 10 PE de licenciatura (Ing. Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Agronegocios, Alimentos, Ambiental, Mecánica Agrícola y Medicina Veterinaria y Zootecnia) ofrecidos por la DES a programas educativos modernos, flexibles y basados en competencias en el 2010 y 2011. | 3.4.1 | Realizar un estudio sobre la planta docente a partir de aspectos como: formación actual del docente, capacidades, requerimientos según PE que atiende, perfil docente, etc. | 13 | Adquisición de un servidor de almacenamiento | 1 | Computadora | $50,000 | $50,000.0 | 4 | Adquirir un equipo de cómputo de alta capacidad de almacenamiento para respaldar los datos del Sistema de Información Académica de profesores. (Gasto en Febrero 2011) | 13 |  |  | Adquisición de discos duros de alto rendimiento para el servidor de almacenamiento |  |  | 2 |  |  | equipo |  |  | $15,000 |  | $30,000.0 | 4 |  | Ampliar la capacidad de almacenamiento del Sistema de Información Académica de Profesores. (Gasto en Enero 2012) |  |  |
|  |  | 3.4.2 | Capacitar a los profesores en los métodos pedagógicos y técnicas didácticas, así como el uso y manejo de las tecnologías de la información que requiere su función de desempeño. | 14 | Adquisición de computadoras (15*$15,000.0= $225,000.0) y un cañón electrónico ($25,000.0) | 1 | Equipo | Variado | $250,000.0 | 4 | Adecuar y acondicionar un aula de cómputo para llevar a cabo los cursos de capacitación de los profesores. (Gasto en Febrero 2011) | 14 |  |  | Adquisición de computadoras (6*$15,000.0= $90,000.0) y un pizarrón inteligente ($25,000.0), equipo de sonido ($10,000.0) |  |  | 1 |  |  | Equipo |  |  | Variado |  | $125,000.0 | 4 |  | Continuar con la adecuación y acondicionamiento del aula de cómputo para realizar los cursos de capacitación de los profesores. (Gasto en Enero 2012) |  |  |
|  |  | 3.4.3 | Realización de 2 talleres de capacitación de los profesores de la DES en actividad tutorial y asesorías para los estudiantes de los PE. | 15 | Realización de 2 talleres con la participación de 20 profesores en cada uno. | 2 | taller | $17,500.0 | $35,000.0 | 2 | La realización de talleres de capacitación en actividades de tutorías y asesorías para los estudiantes de la DES ayudaran a decrecer los índices de reprobación y deserción. (Gasto en Octubre 2011). |  | 15 |  |  | Realización de 2 talleres con la participación de 20 profesores en cada uno. |  |  | 2 |  |  | taller |  |  | $17,500.0 | $35,000.0 | 2 |  | La realización de talleres de capacitación en actividades de tutorías y asesorías para los estudiantes de la DES ayudaran a decrecer los índices de reprobación y deserción. (Gasto en Octubre 2012) |  |  |
|  |  | 3.4.4 | Elaboración de las cartas descriptivas de los cursos como herramienta en el modelo de innovación educativa. | 16 | 1 Taller para la elaboración de las cartas descriptivas de los cursos de la División de Ingenierías contemplando el modelo de innovación educativa. | 1 | taller | $25,000.0 | $25,000.0 | 2 | Es necesaria la elaboración e impresión de las cartas descriptivas contemplando el modelo de innovación educativa (Gasto en Noviembre 2011). |  |  | 16 |  |  | 1 Taller para la elaboración de las cartas descriptivas de los cursos de la División de Ciencias de la Vida contemplando el modelo de innovación educativa. |  |  | 1 |  |  | taller |  | $25,000.0 | $25,000.0 |  | 2 |  | Es necesaria la elaboración e impresión de las cartas descriptivas contemplando el modelo de innovación educativa (Gasto en Noviembre 2012) |  |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 3 | $3´995,000.0 |  | $3,850,000.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # Objetivo particular 4: Fortalecer los PE de posgrado de la DES y asegurar su permanencia dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC (PNP SEP-CONACYT y PFC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Num. | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |  |
| 4.1 | Aseguramiento de la calidad de los 5 PE de posgrado de la DES. | 4.1.1 | Actualización de los planes de estudio de los PE de posgrado de las Divisiones de Ingenierías y Ciencias de la Vida. | 1 | Taller con los claustros de profesores | 1 | Taller | $25,000.0 | $25,000.0 | 2 | Verificar la pertinencia de los PE de posgrado y su actualización contribuye a mantener estos en el PNPC. (Gasto en Enero 2011). |  | 1 | Taller con los claustros de profesores | 1 | Taller | $25,000.0 | $25,000.0 | 2 | Verificar la pertinencia de los PE de posgrado y su actualización contribuye a mantener estos en el PNPC. (Gasto en Febrero 2012) |  |
|  |  | 4.1.2 | Fortalecer el programa de tutoría y seguimiento académico de los estudiantes de posgrado. | 2 | Realización de seminarios | 4 | Seminario | $6,250.0 | $25,000.00 | 2 | El programa de tutoría y los seminarios de seguimiento académico contribuyen a la titulación de los estudiantes de posgrado. Gasto en Marzo 2011). |  | 2 | Realización de seminarios | 4 | Seminario | $6,250.0 | $25,000.00 | 2 | El programa de tutoría y los seminarios de seguimiento académico contribuyen a la titulación de los estudiantes de posgrado. (Gasto en Marzo 2012) |  |
|  |  | 4.1.3 | Asegurar la conclusión de tesis en tiempo y forma. | 3 | Gastos de publicación en revistas para 20 estudiantes de posgrado | 20 | Revista | $5,000.0 | $100,000.0 | 2 | La publicación de artículos científicos de los estudiantes de posgrado en revistas y congresos de calidad permiten mejorar la calidad de la formación del estudiante. (Gasto en Julio 2011). |  | 3 | Gastos de publicación para 20 estudiantes de posgrado | 20 | Revista | $5,000.0 | $100,000.0 | 2 | La publicación de artículos científicos de los estudiantes de posgrado en revistas y congresos de calidad permiten mejorar la calidad de la formación del estudiante. (Gasto en Julio 2012) |  |
|  |  | 4.1.4 | Establecer un programa de selección de estudiantes de alto desempeño. | 4 | Participación en 2 feria profesiográfica nacional (2*$10,000.0) y viáticos para que 2 profesores visiten dos universidad en el extranjero (2*$15,000.0=$30,000.0 por cada visita a una universidad). | 2 | Feria, viáticos | $40,000.0 | $80,000.0 | 2 | La identificación de buenos estudiantes extranjeros e invitarlo a nuestra DES es una buena oportunidad de internacionalizarse. (Gasto en Octubre 2011). |  | 4 | Participación en 2 feria profesiográfica nacional (2*$10,000.0) y viáticos para que 2 profesores visiten dos universidad en el extranjero (2*$15,000.0=$30,000.0 por cada visita a una universidad). | 2 | Feria, viáticos | $40,000.0 | $80,000.0 | 2 | La identificación de buenos estudiantes extranjeros e invitarlo a nuestra DES es una buena oportunidad de internacionalizarse. (Gasto en Octubre 2012) |  |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 |  | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |
| 4.2 | Atender los requerimientos necesarios para que al menos 1 PE de posgrado pueda ser promovido a competencia internacional en el corto plazo. | 4.2.1 | Consolidación de la producción científica. | 5 | Participación en al menos 10 eventos científicos de calidad por parte de los profesores de la DES | 10 | Viáticos | $15,000.0 | $150,000.0 | 2 | La participación de los profesores de la DES en eventos científicos internacionales de calidad es importante para la internacionalización de los PE. (Gasto en Junio 2011). |  | 5 | Participación en al menos 10 eventos científicos de calidad por parte de los profesores de la DES | 10 | Viáticos | $15,000.0 |  | $150,000.0 | 2 |  | La participación de los profesores de la DES en eventos científicos internacionales de calidad es importante para la internacionalización de los PE. (Gasto en Junio 2012) |  |
|  |  | 4.2.2 | Incremento en el número de registro de patentes y protección industrial. | 6 | Registro de al menos 1 patente | 1 | Patente | $20,000.0 | $20,000.0 | 2 | Gastos producidos para el registro de patentes. (Gasto en Agosto 2011). |  | 6 | Registro de al menos 1 protección industrial. | 1 | Registro | $20,000.0 |  | $20,000.0 | 2 |  | Gastos producidos para la protección industrial. (Gasto en Agosto 2012) |  |
|  |  | 4.2.3 | Incrementar y formalizar las redes temáticas de los CA asociados a los posgrados. | 7 | Organización de 1 taller | 1 | Taller | $30,000.0 | $30,000.0 | 2 | Con la finalidad de formalizar redes temáticas con CA asociados a los posgrados a nivel nacional e internacional. (Gasto en Abril 2011). |  | 7 | Organización de 1 taller | 1 | Taller |  | $30,000.0 | $30,000.0 | 2 |  | Con la finalidad de formalizar redes temáticas con CA asociados a los posgrados a nivel nacional e internacional. (Gasto en Abril 2012) |  |
|  |  | 4.2.4 | Taller para llevar a cabo el proceso de promover al menos un PE al PNPC internacional. | 8 | Realizar 1 taller | 1 | Taller | $10,000.0 | $10,000.0 | 2 | Gastos de impresión y publicación para la realización de mesas de trabajo para realizar el proceso de promoción de al menos 1 PE al PNPC internacional. (Gasto en Mayo 2011). |  | 8 | Realizar 1 taller | 1 | Taller |  | $10,000.0 | $10,000.0 |  | 2 |  | Gastos de impresión y publicación para la realización de mesas de trabajo para realizar el proceso de promoción de al menos 1 PE al PNPC internacional. (Gasto en Mayo 2012) |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad |  |  | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo | Justificación 2011 |  |
| 4.3 | Fortalecer los espacios de investigación de los 6 CA consolidados y en consolidación y de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento que soporten programas de posgrado. | 4.3.1 | Equipamiento de los laboratorios asociados a los 6 CA consolidados. | 9 | CA de Biotecnología Agrícola: Centrífuga Preparativa refrigerada y de mesa ($550,000.0), Handy PEA System ($150,000.0), Fluorómetro de mesa ($200,000.0). CA de Dinámica y Robótica: Sistema de Adquisición de datos incluyendo accesorios ($90,000.0), Sensores e instrumentos de medición de diversas variables dinámicas ($250,000.0), Centro de aprendizaje para la automatización ($80,000.0), Servomotores, fuentes de potencia y controladores de movimiento ($120,000.0), Machinary Fault Simulator SpectraQuest ($500,000.0), Accesorios para el centro de maquinado y torno de control numérico ($100,000.0) CA de Optoelectrónica: ESPECTROFOTOMETRO DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE FOURIER MARCA PERKIN ELMER MODELO SPECTRUM 400 ($1,200,000.0) CA de Diseño y Manufactura: Impresora tridimensional de prototipos rápidos ZPrinter 310 ($400,000.0), Prensa de 100 toneladas de Fuerza ($200,000.0) | 1 | Lote, Equipo | Variado | $3,840,000.0 | 4 | Adquisición de equipo científico para los laboratorios asociados a los 6 CAC de la DES, con la finalidad de mantener su estado de consolidación. (Gasto en Febrero 2011) | 9 |  |  | CA de Diseño y Manufactura: 1 Centro de Maquinado Horizontal ($1, 000,000.0) CA de Procesamiento Digital de Señales: Sistema de Robot con visión activa y navegacion para interiores y exteriores ($500,000.00) Sistema modular de instrumentación con arquitectura VXI ($600,000.00), Software Maple ($30,000) LabView ($70,000) CA de Termofluidos: 1 bomba calorimétrica para determinar el poder calorífico de combustibles ($300,000.0), combustibles sólidos, líquidos y gaseosos ($100,000.0). CA de Optoelectrónica: Microscopio de Fuerza atómica ($1,200,000.0) |  |  | 1 |  |  | Lote, Equipo |  |  | Variado |  | $3,800,000.0 | 4 | Adquisición de equipo científico para los laboratorios asociados a los 6 CAC de la DES, con la finalidad de mantener su estado de consolidación. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 4.3.2 | Atender las recomendaciones de los comités evaluadores a los PE de posgrados reconocidos por el PNPC. | 10 | Mesa de trabajo |  |  |  | $0.00 |  | Revisión de los indicadores de los PE de posgrado conforme a los requisitos del PNP-SEP CONACyT. | 10 |  |  | Mesa de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |  | Revisión de los indicadores de los PE de posgrado conforme a los requisitos del PNP-SEP CONACyT. |  |
|  |  | 4.3.3 | Fortalecimiento de 2 áreas de cómputo. | 11 | Adquisición de equipo de computo especializado (10*$30,000.0) | 10 | Computadora | $30,000.0 | $300,000.0 | 4 | Es importante la adquisición y actualización del equipo de cómputo de los laboratorios de posgrado. (Gasto en Febrero 2011) |  | 11 |  |  | Adquisición de equipo de computo especializado (10*$30,000.0) |  |  | 10 |  |  | Computadora |  |  | $30,000.0 | $300,000.0 | 4 | Es importante la adquisición y actualización del equipo de cómputo de los laboratorios de posgrado. (Gasto en Enero 2012) |  |
|  |  | 4.3.4 | Adecuación de cubículos para estudiantes de posgrado. | 12 | Adecuación de espacios para cubículos de estudiantes de posgrado (40 espacios) | 20 | Cubículos | $20,000.00 | $400,000.0 | 4 | La adecuación es una forma de resolver los problemas de espacio, optimizando su uso. (Gasto en Septiembre 2011). |  |  | 12 |  |  | Adecuación de espacios para cubículos de estudiantes de posgrado (40 espacios) |  |  | 20 |  |  | Cubículos |  | $20,000.00 | $400,000.0 | 4 | La adecuación es una forma de resolver los problemas de espacio, optimizando su uso. (Gasto en Septiembre 2012) |  |

| Metas |  | Acciones |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2010 |  |  |  |  |  |  |  | Recursos solicitados por prioridad para el 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Num | Descripción | Num | Descripción | Prioridad | Concepto* | Cantidad | Unidad de medida | Costo unitario | Costo total | Tipo | Justificación 2010 | Prioridad | Concepto* |  |  | Cantidad |  |  | Unidad de medida |  |  | Costo unitario |  | Costo total | Tipo |  | Justificación 2011 |  |  |
| 4.4 | Atender los requerimientos necesarios en infraestructura y equipamiento para los 5 PE de posgrado 1 PE de posgrado nuevo de la DES (Doctorado en Electrónica), con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de posgrado de calidad en el corto plazo. | 4.4.1 | Equipamiento de las LGAC de los laboratorios asociados con los posgrados nuevos o de reciente creación en la DES. | 13 | Adquisición de equipo especializado para el lab de Robótica (1 robot móvil con visión ($200,000.0), Lab de visión artificial (sistema de visión artificial $300,000.0) | 1 | Equipo | Variado | $500,000.0 | 2 | El equipamiento de los laboratorios asociados a los PE es fundamental para mantener la calidad de los mismos. (Gasto en Febrero 2011) | 13 | Adquisición de diverso software especializado en comunicaciones ópticas y fibras ópticas para el lab de optoelectrónica ($200,000.0), adquisición del software Matlab, Mathcad, Pspice, Mathematica para los diferentes PE de posgrado ($100,000.0) |  |  | 1 |  |  | Software |  |  | Variado |  | $300,000.0 | 2 |  | El equipamiento de los laboratorios asociados a los PE es fundamental para mantener la calidad de los mismos. (Gasto en Enero 2012) |  |  |
|  |  | 4.4.2 | Fortalecimiento de la calidad de los estudiantes de posgrado de la DES. | 14 | Viáticos a congresos para estudiantes de posgrado | 10 | Evento | $7,500.0 | $75,000.0 | 2 | Es importante la participación en foros especializados de los estudiantes de posgrado (Gasto en Junio 2011). | 14 | Viáticos a congresos para estudiantes de posgrado |  |  | 10 |  |  | Evento |  |  | $7,500.0 |  | $75,000.0 | 2 |  | Es importante la participación en foros especializados de los estudiantes de posgrado (Gasto en Junio 2012) |  |  |
|  |  | 4.4.3 | Consolidación de la producción científica de los PTC y de su permanencia en SNI. | 15 | Viáticos y gastos de impresión. | 15 | Viáticos | $15,000.0 | $225,000.0 | 3 | Participación en foros arbitrados de reconocido prestigio y publicación de resultados en revistas indizadas (Gasto en Septiembre 2011). | 15 |  | Viáticos y gastos de impresión. |  |  | 15 |  |  | Viáticos |  |  | $15,000.0 | $225,000.0 | 3 |  | Participación en foros arbitrados de reconocido prestigio y publicación de resultados en revistas indizadas. (Gasto en Septiembre 2012) |  |  |
|  |  | 4.4.4 | Difusión de los posgrados a nivel internacional y atraer estudiantes extranjeros de alto rendimiento académico. | 16 | Difusión de los posgrados a nivel internacional por medio de la página web, trípticos en diversos idiomas. | 1 | lote | Diverso | $50,000.0 | 2 | Uno de los medios de internacionalización es por medio de la difusión de los posgrados a nivel nacional e internacional (Gasto en Noviembre 2011). | 16 |  |  | Difusión de los posgrados a nivel internacional por medio de la página web, trípticos en diversos idiomas. |  |  | 1 |  |  | lote |  | Diverso | $50,000.0 |  | 2 |  | Uno de los medios de internacionalización es por medio de la difusión de los posgrados a nivel nacional e internacional. (Gasto en Noviembre 2012) |  |

| TOTAL SOLICITADO PARA EL OBJETIVO PARTICULAR 4 | $5´830,000.0 |  | $5,590,000.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| TOTAL SOLICITADO POR EL PROYECTO 2011 | $20´232,500.00 | TOTAL SOLICITADO POR EL PROYECTO 2012 | $19´240,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calendarización del ejercicio del gasto del proyecto de la DES (Enero 2011 - Diciembre 2011)

| Objetivo particular(OP) | Monto total Solicitado 2011 | Enero 2011 | Febrero 2011 | Marzo 2011 | Abril 2011 | Mayo 2011 | Junio 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | $ 6’072,500.00 | $ 200,000.00 | $ 4,825,000.00 | $ 137,500.00 | $ 90,000.00 | $ 125,000.00 | $ 150,000.00 |
| OP2 | $ 4’335,000.00 | 60,000.00 | 1,980,000.00 | 850,000.00 | 800,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 |
| OP3 | $ 3’995,000.00 | 130,000.00 | 3,300,000.00 | 150,000.00 | 10,000.000 | 20,000.00 | 75,000.00 |
| OP4 | $ 5’830,000.00 | 25,000.00 | 4,640,000.00 | 25,000.00 | 30,000.000 | 10,000.00 | 225,000.00 |
| Total | $ 20’232,500.00 | $ 415,000.00 | $ 14,745,000.00 | $ 1,162,500.00 | $ 930,000.00 | $ 355,000.00 | $ 600,000.00 |

| Objetivo particular(OP) | Julio 2011 | Agosto 2011 | Septiembre 2011 | Octubre 2011 | Noviembre 2011 | Diciembre 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | $ 60,000.00 | $ 300,000.00 | $ 40,000.00 | $ 25,000.00 | $ 120,000.00 | $ 0.00 |
| OP2 | 25,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 145,000.00 | $ 0.00 |
| OP3 | 50,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | $ 0.00 |
| OP4 | 100,000.00 | 20,000.00 | 625,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | $ 0.00 |
| Total | $ 235,000.00 | $ 410,000.00 | $ 875,000.00 | $ 165,000.00 | $ 340,000.00 | $ 0.00 |

Calendarización del ejercicio del gasto del proyecto de la DES (Enero 2012 - Diciembre 2012)

|  | Monto total Solicitado 2012 | Enero 2012 | Febrero 2012 | Marzo 2012 | Abril 2012 | Mayo 2012 | Junio 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | $ 5’940,000.00 | $ 4,825,000.00 | $ 50,000.00 | $ 25,000.00 | $ 40,000.00 | $ 200,000.00 | $ 450,000.00 |
| OP2 | $ 3’860,000.00 | 1,885,000.00 | 50,000.00 | 650,000.00 | 625,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| OP3 | $ 3’850,000.00 | 3,155,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 85,000.00 |
| OP4 | $ 5’590,000.00 | 4,400,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 225,000.00 |
| Total | $ 19’240,000.00 | $ 14,265,000.00 | $ 225,000.00 | $ 850,000.00 | 725,000.00 | $ 280,000.00 | $ 910,000.00 |

| Objetivo particular(OP) | Julio 2012 | Agosto 2012 | Septiembre 2012 | Octubre 2012 | Noviembre 2012 | Diciembre 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | $ 125,000.00 | $ 40,000.00 | $ 40,000.00 | $ 25,000.00 | $ 120,000.00 | $ 0.00 |
| OP2 | 25,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 145,000.00 | $ 0.00 |
| OP3 | 50,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | $ 0.00 |
| OP4 | 100,000.00 | 20,000.00 | 625,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | $ 0.00 |
| Total | $ 300,000.00 | $ 130,000.00 | $ 1,025,000.00 | $ 190,000.00 | $ 340,000.00 | $ 0.00 |